**Годовой ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы**

**«Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район»**

**за 2021год.**

1. **Общая часть**

***Наименование муниципальной программы*** - «Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район» (далее - муниципальная программа).

***Перечь подпрограмм, входящих в муниципальную программу***:

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»;

2. Подпрограмма «Развитие общего образования»;

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»;

4. Подпрограмма «Развитие системы воспитания и социализации учащихся и молодежи»;

5. Подпрограмма «Создание условий для получения качественного образования»;

6. Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы образования МР «Медынский район» и реализации муниципальной программы».

***Отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограмм представлен в приложении к сводному отчету.***

***Основные цели и задачи муниципальной программы:***

Цели программы:

- создание условий для эффективного развития муниципальной системы образования, направленной на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.

Задачи программы:

-модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей;

-развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей;

-создание в образовательных организациях условий, обеспечивающих безопасность, сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, формирование их здорового образа жизни и приобретения позитивного социального опыта.

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

***Основные результаты, достигнутые в 2021 году:***

- удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет составляет 100 %;

- доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в общей численности детей указанного возраста составляет 100 %;

-удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с требованиями ФГОС, в общей численности обучающихся» составил 100 %;

- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ - 1, 3, что соответствует 100 %;

- удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг составляет 100%;

-всем детям в возрасте от 3 до 7 лет, желающим получать услуги дошкольного образования, предоставлены места в детских садах;

- функционирует электронная система учета детей дошкольного возраста АИС «Сетевой город. Образование»;

- детский сад «Колокольчик» получил статус инновационной проектной площадки Международной педагогической академии дошкольного образования по апробации инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией;

- детский сад «Солнышко» - стал инновационной площадкой ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» по апробации рабочей программы воспитания.

- на базе детского сада «Колокольчик» функционирует консультационный пункт психолого – педагогической поддержки развития детей раннего дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения;

- образовательные организации активно участвуют в мероприятиях Национального проекта «Образование», в рамках проекта «Современная школа» открыт Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Михеевская основная общеобразовательная школа".

-центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» успешно функционируют на базе Медынской, Кременской и Передельской школ;

- на базе Медынской и Романовской школ реализуется проект «Цифровая образовательная среда»;

-увеличился охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования и составил 78 %;

- - увеличился охват детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественно-научной и технической направленностям, в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам;

- в муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников приняли участие 370 обучающихся по 20 предметам, из них 42 стали победителями;

- остается высоким количество участников муниципальных, региональных и всероссийских конкурсов, всего в конкурсах различного уровня принялоучастие 928 школьников , из них стали победителями – 97 чел.;

- развивается волонтерское движение, в каждой школе созданы и функционируют отряды волонтеров;

--в рамках всероссийского движения школьников на территории района действует два юнармейских отряда.

***Сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы***

*Наименование индикаторов муниципальной программы с их характеристикой (отклонение факта от плана):*

*- 100 % и выше, в том числе:*

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1,5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей 1,5 - 7 лет, нуждающихся в предоставлении места);

- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся;

*-* доля учащихся, участвующих в конференциях, олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций Медынского района;

- доля детей от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования к общей численности детей данного возраста;

- доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественно-научной и технической направленностям, в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам;

- удельный вес числа несовершеннолетних охваченных различными формами отдыха, оздоровления, занятости, в том числе несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг.

*Сведения об индикаторах муниципальной программы и показателях подпрограмм представлены в* [*таблице*](consultantplus://offline/ref=BED4DFA346EE146B3253C3E9C4D85872A7CF80957776C55B5E466E32990B3CE67E9FA7E8272D82A754x2J) *№ 1.*

*Таблица 1*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения | Значения индикаторов муниципальной программы и показателей подпрограмм | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2020 год \*) | 2021год - отчетный | | |
| план | факт | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа МР "Медынский район" "Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район" | | | | | | | |
| 1 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1,5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей 1,5 - 7 лет, нуждающихся в предоставлении места) | % | 83,2 | 89,7 | 90,3 | 100,7 |  |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся; | % | 56 | 67 | 67 | 100 |  |
| 3 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании; | % | 0 | 0 | 1,2 | 98,8 |  |
| 4 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании; | % | 1,3 | 1,3 | 0 | 101,3 |  |
| 5 | Доля учащихся, участвующих в конференциях, олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций Медынского района. | % | 94 | 94,5 | 95,5 | 101,5 |  |
| 6 | Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования к общей численности детей данного возраста. | % | 65 | 70 | 78 | 111,4 |  |
| 7 | Доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественно-научной и технической направленностям, в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам | % | 10 | 16 | 26 | 173,3 |  |
| 8 | Удельный вес числа несовершеннолетних охваченных различными формами отдыха, оздоровления, занятости, в том числе несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. | % | 82 | 83 | 97,3 | 117,2 |  |
| 9 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг | % | 72 | 75 | 75 | 100 |  |
| Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" | | | | | | | |
| 1 | Доля детей дошкольного возраста, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и услуги по их содержанию, присмотру и уходу к общему количеству детей в возрасте от 1,5 до 6 лет | % | 67,4 | 69,3 | 60,9 | 87,9 |  |
| 2 | Доля посещающих дошкольные образовательные учреждения к числу желающих получить место в дошкольном образовательном учреждении | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма "Развитие общего образования" | | | | | | | |
| 1 | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, находящихся на территории Медынского района, показавших результат единого государственного экзамена по русскому языку - не менее 70 баллов, по математике базового уровня - получивших отметку "4" или "5", и по математике профильного уровня - не менее 50 баллов, от общей численности обучающихся, участвовавших в едином государственном экзамене; | % | 37,5 | 50 | 56,5 | 113 |  |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании |  | 0 | 0 | 1,2 | 98,8 |  |
| 3 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании | % | 1,3 | 1,3 | 0 | 101,3 |  |
| 4 | Доля обучающихся, участвующих в конференциях, олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях (фестивалях, смотрах, соревнованиях) муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций Медынского района | % | 94 | 94,5 | 95,5 | 101,1 |  |
| Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" | | | | | | | |
| 1 | Охват детей от5 до 18 лет программами дополнительного образования в условиях общего и дополнительного образования | % | 75 | 76 | 78 | 102,6 |  |
| 2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности к общей численности детей занимающихся в дополнительном образовании | % | 6 | 15 | 26 | 173,3 |  |
| 3 | Доля детей – участников конкурсных мероприятий, в общем числе занимающихся в системе дополнительного образования детей | ед. | 40 | 42 | 44 | 104,8 |  |
| Подпрограмма "Развитие системы воспитания и социализации учащихся и молодежи" | | | | | | | |
| 1 | Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций к общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. | % | 16 | 23 | 35 | 152 |  |
| 2 | Доля юношей - десятиклассников, принявших участие в учебных сборах от общей численности школьников данной категории | % | 89 | 90 | 65 | 72 |  |
| 3 | Количество молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность и зарегистрированных в ЕИС «Добровольцы России»; | % | 100 | 200 | 213 | 105 |  |
| 4 | Охват молодежи мероприятиями, направленными на гражданско-патриотическое воспитание молодежи | % | 70 | 75 | 75 | 100 |  |
| 5 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность от общего числа молодежи; | % | 33 | 36 | 38 | 106 |  |
| 6 | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением к общему количеству обучающихся | % | 82 | 83 | 97,3 | 117 |  |
| Подпрограмма "Создание условий получения качественного образования" | | | | | | | |
| 1 | Доля образовательных организаций, не требующих капитального ремонта, в общем количестве образовательных организаций | % | 33 | 44 | 44 | 100 |  |
| 2 | Доля образовательных организаций, соответствующих современным требованиям | % | 33 | 44 | 44 | 100 |  |
| 3 | Доля образовательных организаций, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности участников образовательного процесса в общей численности образовательных организациях | % | 88 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, получающих горячее питание, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы образования МР «Медынский район» и реализации муниципальной программы" | | | | | | | |
| 1 | Доля аттестуемых педагогических работников, практическая деятельность которых прошла экспертизу при аттестации на первую и высшую квалификационные категории. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Количество работников образования, прошедших курсы повышения квалификации, обучение по профессиональным программам с выдачей документов установленного образца (дипломов, свидетельств, удостоверений). | % | 90 | 90 | 97 | 107 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исп. Заведующая РОО | (Ф.И.О.) | Дударева Е.В. | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной программы, в разрезе программных мероприятий.**

При реализации муниципальной программы были привлечены средства:

из муниципального и областного бюджетов.

Средства муниципального бюджета были направлены на повышение уровня технического состояния зданий, повышения уровня комплексной безопасности в образовательных организациях района, совершенствование организации питания обучающих и воспитанников образовательных организаций, организацию летнего отдыха, функционирование системы образования.

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, посредством предоставления субвенций местным бюджетам;

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

- получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам ;

- ежемесячные денежные вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций;

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.

*Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Таблица* № 2 | | | | |  |  |  |  |  |  | |
| **Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном районе "Медынский район "** | | | | |  |  |  |  |  |  | |
| ***Наименование мероприятий*** | | ***2021 год ( руб.)*** | | ***Пояснение о выполненных программных мероприятиях в отчетном году*** |  |  |  |  |  |  | |
|  | ***предусмотрено\*)*** | | ***кассовое исполнение \*\*)*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| **Общий объем финансирования муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном районе "Медынский район" - всего** | **227 820 979,04** | | **207 984 469,22** | Содержание зданий (текущие ремонты), коммунальные платежи и расходы по присмотру и уходу за детьми.  Выплата заработной платы с начислениями, приобретение учебных пособий и оборудования. Выплаты за классное руководство с начислениями. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком.  Развитие инфраструктуры, обновление материально-технической базы (МТБ) образовательных организаций, проведение конкурсов, мероприятия по организации питания детей в летних оздоровительных лагерях, организация горячего питания школьников, поддержка одаренных детей и их наставников, проведение мероприятий по патриотическому воспитанию.. |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | **70 841 802,23** | | **55 447 540,07** | Содержание зданий (текущие ремонты), коммунальные платежи и расходы по присмотру и уходу за детьми, организация горячего питания школьников, поддержка одаренных детей и их наставников, проведение мероприятий по патриотическому воспитанию, проведение конкурсов, мероприятия по организации питания летних оздоровительных лагерей.  Развитие инфраструктуры, обновление материально-технической базы (МТБ). |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | **156 979 176,81** | | **152 536 929,15** | Выплата заработной платы с начислениями, приобретение учебных пособий и оборудования. Выплаты за классное руководство с начислениями. Организация бесплатного горячего питания учащихся начальных классов. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком. Организация летного отдыха. Текущий ремонт школ. |  |  |  |  |  |  |
| **Общий объем финансирования подпрограммы 1 "Развитие дошкольного образования" - всего** | **55 832 969,37** | | **50 685 005,1** | Содержание зданий (текущие ремонты), коммунальные платежи и расходы по присмотру и уходу за детьми.  Выплата заработной платы с начислениями, приобретение учебных пособий и оборудования. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком.  Развитие инфраструктуры, обновление материально-технической базы. |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 20 757 212,48 | | 16 617 100,21 | Содержание зданий (текущие ремонты), коммунальные платежи и расходы по присмотру и уходу за детьми.  Развитие инфраструктуры, обновление материально-технической базы. |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 35 075 756,89 | | 34 067 904,89 | Выплата заработной платы с начислениями, приобретение учебных пособий и оборудования. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком. |  |  |  |  |  |  |
| *Из них:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 1 "Организация предоставления дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Медынского района" - всего*** | 20 408 373,48 | | 16 268 261,21 | Содержание зданий, коммунальные платежи, расходы по присмотру и уходу за детьми. |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 20 408 373,48 | | 16 268 261,21 | Содержание зданий, коммунальные платежи. расходы по присмотру и уходу за детьми. |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 2 "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, посредством предоставления субвенций местным бюджетам" - всего*** | 28 365 708 | | 27 374 693,67 | Выплата заработной платы с начислениями, приобретение учебных пособий и оборудования. |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 0 | | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 28 365 708 | | 27 374 693,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 3 "Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях МР "Медынский район", реализующих образовательную программу дошкольного образования" - всего*** | 82 114,89 | | 82 114,89 | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком. |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 82 114,89 | | 82 114,89 | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком. |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 4 "******Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях," - всего*** | 6 976 773 | | 6 959 935,33 | Выплата заработной платы с начислениями. |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 348 839 | | 348 839 |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 6 627 934 | | 6 611 096,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общий объем финансирования подпрограммы 2 "Развитие общего образования" - всего** | **140 122 096,95** | | **131 668 834,06** | Содержание зданий, коммунальные платежи. Выплата заработной платы с начислениями, приобретение учебных пособий и оборудования.   Заработная плата с начислениями отдельным категориям работников. Выплаты за классное руководство с начислениями.  Поддержка одаренных детей и их наставников |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 24 347 338,95 | | 17 937 856,92 | Содержание зданий, коммунальные платежи. Заработная плата с начислениями отдельным категориям работников.   Поддержка одаренных детей и их наставников: стипендии, олимпиады, конкурсы. |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 115 774 758 | | 113 730 977,14 | Выплата заработной платы с начислениями, приобретение учебных пособий и оборудования. Заработная плата с начислениями отдельным категориям работников. Выплаты за классное руководство с начислениями. |  |  |  |  |  |  |
| *Из них:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 1 "*** ***Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе в дистанционной форме, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях*** ***" - всего*** | 23 170 138,95 | | 17 370 437,78 | Содержание зданий, коммунальные платежи |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 23 170 138,95 | | 17 370 437,78 | Содержание зданий, коммунальные платежи |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 2 "Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам" - всего*** | 107 610 437 | | 105 797 907,91 | Выплата заработной платы с начислениями, приобретение учебных пособий и оборудования. |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 107 610 437 | | 105 797 907,91 | Выплата заработной платы с начислениями, приобретение учебных пособий и оборудования. |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 3 "*** ***Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования " - всего*** | 430 441,0 | | 313 865,09 | Заработная плата с начислениями отдельным категориям работников. |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 430 441,0 | | 313 865,09 | Заработная плата с начислениями отдельным категориям работников. |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 4 "Поддержка молодых специалистов-педагогических работников"*** | 0 | | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 5 "Модернизация системы общего образования" - всего*** | 1 177 200 | | 567 419,14 | Поддержка одаренных детей и их наставников, выплата стипендии, проведение предметных олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций и районных научных чтений членов школьных научных обществ. |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 1 177 200 | | 567 419,14 | Поддержка одаренных детей и их наставников, выплата стипендии, проведение предметных олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций и чтений. |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 6 "*** ***Ежемесячные денежные вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных***   ***всего.*** | 7 733 880 | | 7 619 204,14 | Выплаты за классное руководство с начислениями . |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 7 733 880 | | 7 619 204,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общий объем финансирования подпрограммы 3 "Развитие дополнительного образования" - всего** | **4 615 170,62** | | **3 474 047,68** | Содержание зданий, коммунальные платежи. Выплата заработной платы с начислениями, приобретение учебных пособий и оборудования. |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | **4 615 170,62** | | **3 474 047,68** | Содержание зданий, коммунальные платежи. Выплата заработной платы с начислениями, приобретение учебных пособий и оборудования. |  |  |  |  |  |  |
| *Из них:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 1 "Модернизация системы дополнительного образования" - всего*** | 0 | | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 0 | | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 2 "Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования" - всего*** | **4 615 170,62** | | **3 474 047,68** | Содержание зданий, коммунальные платежи. Выплата заработной платы с начислениями, приобретение учебных пособий и оборудования. |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | **4 615 170,62** | | **3 474 047,68** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общий объем финансирования подпрограммы 4 "Развитие системы воспитания и социализации учащихся и молодежи" - всего** | **1 340 573** | | **1 155 599,06** | Организация летнего отдыха, проведение мероприятий по патриотическому воспитанию. |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 810 000 | | 625 026,06 | Организация летнего отдыха, проведение мероприятий по патриотическому воспитанию. |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 530 573 | | 530 573 | Организация летнего отдыха |  |  |  |  |  |  |
| *Из них:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 1 "Развитие системы патриотического воспитания учащихся и молодежи" - всего*** | 210 000 | | 40 761,5 | Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 210 000 | | 40 761,5 | Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 2 "Организация летнего отдыха" - всего*** | 372 612 | | 356 876,56 | Расходы на организацию питания в летних оздоровительных лагерях. |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 372 612 | | 356 876,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 3 "Реализация мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей" - всего*** | 757 961 | | 757 961 | Расходы на организации отдыха и оздоровления детей. |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 227 388 | | 227 388 | Расходы на организации отдыха и оздоровления детей. |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 530 573 | | 530 573 | Расходы на организации отдыха и оздоровления детей. |  |  |  |  |  |  |
| **Общий объем финансирования подпрограммы 5 "Создание условий получения качественного образования" - всего** | **13 602 578,81** | | **10 407 431,8** | Повышение уровня технического состояния зданий и сооружений общеобразовательных организаций, повышение уровня безопасности общеобразовательных организаций, организация горячего питания школьников. |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 8 004 489,89 | | 6 199 957,62 | Повышение уровня технического состояния зданий и сооружений общеобразовательных организаций, повышение уровня безопасности общеобразовательных организаций, организация горячего питания школьников. |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 5 598 088,92 | | 4 207 474,18 | Текущий ремонт зданий (помещений) в общеобразовательных организациях, организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 1***  "***Повышение уровня технического состояния зданий и сооружений, находящихся на балансе образовательных организаций МР «Медынский район»" - всего*** | 100 000 | | 0 | Повышение уровня технического состояния зданий и сооружений общеобразовательных организаций. |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 100 000 | | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 2 "Повышение уровня комплексной безопасности образовательных организаций МР «Медынский район»" - всего*** | 1 340 515,2 | | 882 140,4 | Повышение уровня безопасности общеобразовательных организаций: установка систем речевого оповещения во всех общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 1 340 515,2 | | 882 140,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 3 "Совершенствование организации школьного питания"- всего*** | 6 483 185,91 | | 5 252 016,86 | Организация горячего питания школьников. |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 6 483 185,91 | | 5 252 016,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| **мероприятие 4 "** ***Cтроительство(пристрой к зданиям), реконструкция, капитальный(текущий) ремонт и приобретение зданий(помещений) в общеобразовательных организациях***  ***всего.*** | 600 000 | | 576 691,79 | Ремонт кабинетов в Михеевской ОШ. |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 30 000 | | 28 834,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 570000 | | 547 857,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| **мероприятие 6"**-***Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях,всего.*** | 5 078 877,7 | | 3 696 582,75 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 50 788,78 | | 36 965,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 5 028 088,92 | | 3 659 616,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| **-** **мероприятие 7 "*Строительство средней общеобразова-тельной школы на 1000 мест в г.Медынь", всего.*** |  | | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" |  | | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общий объем финансирования подпрограммы 6 "Обеспечение функционирования системы образования МР "Медынский район" и реализация муниципальной программы" - всего** | **9 612 973,29** | | **8 145 417,89** | Выплата заработной платы с начислениями, содержание здания, коммунальные расходы, приобретение материальных запасов (ГСМ, канцелярские принадлежности). |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | **9 612 973,29** | | **8 145 417,89** |  |  |  |  |  |  |  |
| *Из них:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 1 " Обеспечение функционирования системы образования МР "Медынский район" и реализация муниципальной программы" - всего*** | **9 612 973,29** | | **8 145 417,89** | Выплата заработной платы с начислениями, содержание здания, коммунальные расходы, приобретение материальных запасов (ГСМ, канцелярские принадлежности). |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | **9 612 973,29** | | **8 145 417,89** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Аппарат** | **2 694 617** | | **2 448 133,63** | Выплата заработной платы с начислениями |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. за счет средств: |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | **2 694 617** | | **2 448 133,63** | Выплата заработной платы с начислениями |  |  |  |  |  |  |
| *Примечание* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *\*) По бюджетным ассигнованиям указывается утвержденная бюджетная роспись с учетом изменений, по внебюджетным источникам указываются уточненные значения, средства бюджетов поселений уточняются по информации поселений.* | | | | |  |  |  |  |  |  | |
| *\*\*) По бюджетным источникам и средствам государственных внебюджетных фондов указывается кассовое исполнение, по средствам юридических и физических лиц - фактические расходы.* | | | | |  |  |  |  |  |  | |
| *\*\*\*) При отсутствии перечисленных источников - строчки из таблицы возможно удалить.* | | | | |  |  |  |  |  |  | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  |  |  |  |  |  | |
| *(Ф.И.О. исполнителя) Иваничко Г.И. )* | | | | |  |  |  |  |  |  | |

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Медынский район» (постановление администрации №1261 от 29.08.13 г.) в 2021 году реализация муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район»» характеризуется высоким уровнем эффективности. *Высоким уровнем эффективности характеризуется:*

- Подпрограмма «Развитие общего образования»;

- Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»;

- Подпрограмма «Развитие системы воспитания и социализации учащихся и молодежи»

*Расчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы и подпрограмм представлен в таблице № 3.*

*Таблица 3*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  | |  |
| **Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район» в 2021 году** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | |  |
| **Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | ед.изм | Pi -плановое значение индикатора (показателя) | | Fi - фактическое значение индикатолра (показателя) | Si = (Fi / Pi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений. | | m Cel = (1 / m) x SUM (Si),  i=1 |
| 1 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1,5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей 1,5 - 7 лет, нуждающихся в предоставлении места) | % | 89,7 | | 90,3 | 100,7 | |  |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся; | % | 67 | | 67 | 100 | |  |
| 3 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании; | % | 0 | | 1,2 | 98,8 | |  |
| 4 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании; | % | 1,3 | | 0 | 101,3 | |  |
| 5 | Доля учащихся, участвующих в конференциях, олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций Медынского района. | % | 94,5 | | 95,5 | 101,5 | |  |
| 6 | Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования к общей численности детей данного возраста. | % | 70 | | 78 | 111,4 | |  |
| 7 | Доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественно-научной и технической направленностям, в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам | % | 15 | | 26 | 173,3 | |  |
| 8 | Удельный вес числа несовершеннолетних охваченных различными формами отдыха, оздоровления, занятости, в том числе несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. | % | 83 | | 97,3 | 117,2 | |  |
| 9 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг | % | 75 | | 75 | 100 | |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |
| m |  |  |  | |  |  | |  |
|  | Сумма значений |  |  | |  | 1004,2 | |  |
| Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы) | | | | | | | | 111,6 |
| **Критерий 2 - Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР "Медынский район" муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | | | |
|  | | L - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе (подпрограмме) на 2021 г. | | K - кассовое исполнение расходов в 2021 году | | | Fin = K / L x 100%, | |
| Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | | 227 820 979,04 | | 207 984 469,22 | | | 91,3 | |
|  | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |
| **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | | |  |
|  | | | | | O = (Cel + Fin ) / 2 | | |  |
| O - комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы | | | | | 101,5 | | |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |
| **Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы** | | | | | | | |  |
| Виды результатов оценки | | | Границы диапазона оценки | | | | |  |
| Высокий уровень эффективности | | | 95% и более | | | | |  |
| Удовлетворительный уровень эффективности | | | от 80% до 95% | | | | |  |
| Неудовлетворительный уровень эффективности | | | менее 80% | | | | |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |

*Приложение к сводному отчету*

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

**подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район» в 2021 году**

1. **Общая часть**

Наименование муниципальной программы - «Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район».

*Подпрограмма* - «Развитие дошкольного образования» (далее - подпрограмма).

*Основные цели и задачи подпрограммы:*

Цель подпрограммы

-удовлетворение потребностей населения муниципального района «Медынский район в доступных и качественных услугах дошкольного образования;

-сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

Задачи подпрограммы:

- увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) услуги по присмотру и уходу;

- развитие вариативных форм предоставления дошкольного образования (дошкольные группы кратковременного пребывания, поддержка негосударственных форм дошкольного образования);

-обеспечение условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и внедрения независимой системы оценки качества дошкольного образования.

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

*Основные результаты, достигнутые в 2021году:*

Муниципальную систему дошкольного образования предоставляют:

- 4 дошкольные образовательные организации (д/с «Звездочка», д/с «Колокольчик», д/с «Солнышко», д/с «Пчелка»).

- дошкольные группы на базе Кременской и Передельской средних школ;

- 2 группы кратковременного пребывания детей на базе Медынской средней и Романовской основной школ.

В районе на протяжении нескольких лет нет очереди на получение места в дошкольной организации. Доля детей от 3 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, составляет 100% от общего числа детей в районе в возрасте от 3 до 7 лет, желающих получать услуги дошкольного образования.

Общее количество детей, получающих услуги дошкольного образования составляет 464 человека.

Детские сады совершенствуют свою инфраструктуру, повышают качество предоставляемых услуг, обновляют методическую базу.

В целях обеспечения единства и преемственности семейного и общественного воспитания, оказания методической, консультативной и др. видов помощи родителям (законным представителям), дети которых не посещают дошкольные образовательные учреждения, поддержки всестороннего развития личности детей на базе детского сада «Колокольчик» открыт консультативный пункт, услугами которого активно пользуются родители.

Во всех детских садах созданы условия для полноценного развития детей. Одной из главных задач деятельности дошкольных организаций является развитие у педагогов способностей к инновационной деятельности.

В 2021 году два детских сада получили статус инновационных площадок федерального уровня:

- детский сад «Колокольчик» получил статус инновационной проектной площадки Международной педагогической академии дошкольного образования по апробации инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией;

- детский сад «Солнышко» - инновационной площадки ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» по апробации рабочей программы воспитания.

Детский сад «Колокольчик» - участник 3 федеральных и 1 региональной инновационных площадок, на базе сада реализуется аграрный проект «От игрушки до зверушки».

Для профессионального роста педагога немаловажное значение имеет обобщение и распространение своего опыта. Педагоги активно делятся опытом работы на разных площадках, в том числе публикуются в профессиональных журналах. Статья Куманцовой О.Я. «Русские традиции: чаепитие из самовара» была опубликована в журнале «Современное дошкольное образование».

В рамках сетевого взаимодействия с Дзержинским районом, на базе детских садов «Колокольчик» и «Пчелка» прошли два практико-ориентированных семинара по реализации программы «Школа королевы Геры».

Педагоги детского сада «Колокольчик» являются участниками и экспертами вебинаров, организованных Международной педагогической академией дошкольного образования.

Заведующие детских садов Сухова В.И. и Куманцова О.Я. -постоянные эксперты по оценке занятий в рамках регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Я в педагогике нашел свое призвание…».

Дошкольные организации всегда активно участвуют в мероприятиях как муниципального, так и регионального уровней. Традиционными остаются фестивали детского творчества среди воспитанников дошкольных организаций. В этом году прошли два онлайн-фестиваля «Рождество с Единой Россией» и «Маленькие дети - большие таланты». В этом году данные фестивали приобрели областной уровень: в них приняли участие дошкольные организации г. Калуги, и Обнинска и 9 районов области.

Огромное внимание в дошкольных учреждениях уделяется созданию условий, формированию материально-технической базы, регулярно в летний период проводятся косметические ремонты в группах и других помещениях учреждений . Так в детском саду «Солнышко» отремонтирован фасад здания.

Выполняются Указы Президента в части доведения средней заработной платы дошкольных работников до уровня средней заработной платы по экономике региона. Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 35528 руб., что составляет 101,3 % показателя к заработной плате в сфере общего образования в регионе.

Подводя итог развития системы дошкольного образования необходимо отметить, что дошкольные организации достаточно успешно справляются с поставленными перед ними задачами, проявляя инициативу, добиваются высоких результатов деятельности.

*Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы:*

Инновационные процессы являются закономерностью развития муниципального дошкольного образования. Участие в экспериментальной апробации новых программ позволяет педагогам проявлять свое творческое начало и добиваться высоких результатов в образовательном процессе.

*Наименование показателей подпрограммы с характеристикой их достижения:*

- 100 % и выше, в том числе:

* доля детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, к числу желающих получить место в дошкольном учреждении.

*Сведения о показателях подпрограммы указаны в* [*таблице*](consultantplus://offline/ref=BED4DFA346EE146B3253C3E9C4D85872A7CF80957776C55B5E466E32990B3CE67E9FA7E8272D82A754x2J) *№ 1.*

1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий**

Общий объем финансирования, предусмотренный по мероприятиям подпрограммы на 2021 год составил 55 833,0 тыс. рублей, из них:

–35 075,8 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

–20 757,2 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Фактический объем финансирования в 2021 году на реализацию мероприятий подпрограммы составил 50 685,0 тыс. рублей, из них;

–34 067,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

–16 617,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

- Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного образования;

- Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

Наибольший объем средств муниципального бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

- Организация предоставления дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях.

*Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в таблице № 2.*

1. **Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Комплексная оценка эффективность реализации подпрограммы в 2021 году составила 92,4%.

Таким образом, реализация подпрограммы в 2021 году характеризуется удовлетворительным уровнем эффективности.

*Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3.1.*

*Таблица 3.1*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| **Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район" в 2021 году** | | | | | | | | |  |
| **Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| **Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | | | |  |
|  | Наименование индикатора (показателя) | ед.изм | Pi -плановое значение индикатора (показателя) | Fi - фактическое значение индикатолра (показателя) | Si = (Fi / Pi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений. | | m Cel = (1 / m) x SUM (Si),  i=1 | |  |
| 1 | Доля детей дошкольного возраста, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и услуги по их содержанию, присмотру и уходу к общему количеству детей в возрасте от 1,5 до 6 лет | % | 69,3 | 60,9 | 87,9 | |  | |  |
| 2 | Доля посещающих дошкольные образовательные учреждения к числу желающих получить место в дошкольном образовательном учреждении | % | 100 | 100 | 100 | |  | |  |
| … |  |  |  |  |  | |  | |  |
| m |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | Сумма значений |  |  |  | 187,9 | |  | |  |
| Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы) | | | | | | | 94 | |  |
| **Критерий 2 - Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР "Медынский район" муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | | | |  |
|  | | L - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе (подпрограмме) на 2021 г. | | K - кассовое исполнение расходов в 2021 году | | Fin = K / L x 100%, | | |  |
| Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | | 55 832 969,37 | | 50 685 005,1 | | 90,8 | | |  |
|  | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | | |  |  |
|  | | | | O = (Cel + Fin ) / 2 | | | |  |  |
| O - комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы | | | | 92,4 | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| **Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы** | | | | | | | |  |  |
| Виды результатов оценки | | | Границы диапозона оценки | | | | |  |  |
| Высокий уровень эффективности | | | 95% и более | | | | |  |  |
| Удовлетворительный уровень эффективности | | | от 80% до 95% | | | | |  |  |
| Неудовлетворительный уровень эффективности | | | менее 80% | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  |

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

**подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район» в 2021 году**

1. **Общая часть**

*Наименование муниципальной программы* - «Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район».

*Подпрограмма* - «Развитие общего образования» (далее - подпрограмма).

*Основные цели и задачи подпрограммы:*

Цель подпрограммы - повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан.

Задачи подпрограммы:

-создание равных возможностей для получения современного качественного образования и воспитания детей;

- внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс;

-создание современной и безопасной цифровой образовательной среды.

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

*Основные результаты, достигнутые в 2021 году:*

Система образования активно включена в реализацию мероприятий Национального проекта «Образование». В районе успешно функционирует три Центра образования цифрового и гуманитарного профилей обучения «Точка роста»: в Медынской, Кременской и Передельской средних школах. Появившиеся на базе школ центры «Точки Роста», имеют современное учебное оборудование, что позволило реализовать программы технической направленности, в том числе «Робототехника», «Компьютерный дизайн».

В 2021 году на базе Михеевской школы с 1 сентября открыт Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста».

Продолжается создание современной и безопасной цифровой образовательной среды (ЦОС), обеспечивающей высокое качество и доступность образования. В рамках проекта ЦОС Романовская и Медынская школа получили современное оборудование: интерактивные панели, ноутбуки, IP камеры. Это позволит проводить уроки на новом качественном уровне.

Создание современной образовательной среды преследует главную цель нацпроекта – повышение качества образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

Одним из главных проявлений качества образования являются образовательные результаты, достижение которых - итог совместных усилий ребенка, семьи, педагогов и системы образования в целом.

Анализ мониторинга по результатам прошедшего учебного года показал, что процент успеваемости в школах района составил 98,2 %, что ниже уровня прошлого года (99,15). и только в Адуевской школе 100% успеваемость.

Снизился в этом году и показатель качества обучения, процент обучающихся на «4» и «5» составил 48,8% (в прошлом году 52,9). Самое высокое качество обучения в Медынской, Радюкинской и Романовской школах, самое низкое - в Михеевской школе. Закончили 2020/2021 учебный год на «отлично» 143 человека.

Главной оценочной процедурой, определяющей уровень качества образования, является государственная итоговая аттестация выпускников.

Результаты ЕГЭ в 2021 г. в районе в целом можно назвать успешными.

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении» получили 14 выпускников Медынской школы и 1 обучающаяся Кременской школы, что составляет 18 % от общего количества выпускников. Медалисты подтвердили свои знания высокими балами, полученными на экзамене. Так, впервые за историю сдачи экзамена в форме ЕГЭ – 100 баллов по русскому языку получила медалистка Медынской школы, 6 выпускников получили более 90 баллов. Порадовали в этом году результаты и по другим предметам, так выпускники Медынской школы получили 90 баллов на профильной математике, 97 баллов по обществознанию, 96 баллов поистории, 91 балл по английскому языку, более 80 баллов на химии, биологии, информатике.

Современным индикатором комфортности образовательной среды является показатель удовлетворенности детей и их родителей (законных представителей) качеством условий образовательной деятельности. Это предмет независимой оценки качества образования, которая проводится во всех регионах. В 2020/2021 учебном году независимая оценка проведена в отношении 3 школ Адуевской, Кременской, Михеевской и Дома творчества. Все образовательные учреждения получили оценку «отлично».

Перед современной школой стоит основная задача создания условий для максимального развития способностей каждого ребёнка, выявление творчески одарённых детей и вовлечение их в научно-исследовательскую деятельности. С целью их решения в районе проводятся предметные олимпиады, конкурсы, конференции.

В прошедшем учебном году в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 20 предметам приняли участие 370 обучающихся, некоторые учащиеся принимали участие по нескольким предметам. В этом году увеличилось как количество участников предметной олимпиады, так и количество призёров. Всего призеров 170, из которых 42 победителя - это в основном учащиеся МКОУ «Медынская СОШ», 2 школьника из Кременской школы.

В течение учебного года наши ребята принимали участие в творческих и интеллектуальных конкурсах различного уровня. Так лауреатами ХVI районных чтений членов научных обществ стали 14 учащихся из Медынской и Романовской школ. Работы лауреатов были направлены на участие в региональных научно-практических конференциях, конкурсах.

В XХVI областных краеведческих чтениях памяти А. Д. Юдина Крык Д.(Адуевская ОШ) занял 2 место.

На XXXI областной научно-практической конференции «Молодость – науке» памяти А.Л. Чижевского победителем стал Крык Д. (Адуевская ОШ), Абрамова В., Селивёрстова Д., (Медынская СШ)- призёры.

Участие педагогов в конкурсе – это один из способов повышения педагогического мастерства.

В муниципальном конкурсе профессионального мастерства "Я в педагогике нашел свое призвание..." абсолютным победителем и победителем в номинации "Учитель года" стала Константинова Н.А., учитель Радюкинской школы. Лауреатом в номинации "Педагог-психолог года" стал Паршин Я.А., педагог-психолог Медынской школы. Лауреатом в номинации "Воспитатель года"- Черкасова Г.М., воспитатель детского сада "Солнышко". Лауреатом в номинации "Учитель года" - Фокина В.Ю., учитель Романовской школы.

В региональном конкурсе «За нравственный подвиг учителя» педагог Романовской школы Еськова Ю.Б. стала победителем.

В ежегодном конкурсном отборе лучших общеобразовательных организаций приняли участие все школы нашего района. Эффективность деятельности общеобразовательных организаций оценивалась по нескольким направлениям: качество обучения, учет внеучебных достижений учащихся, уровень социализации учащихся, создание в общеобразовательной организации условий для сохранения и укрепления здоровья и др.

Адуевская, Гусевская, Михеевская, Радюкинская и Романовская основные школы вошли в группу «Кандидаты на лидерство».

Медынская и Кременская школы - в группе «Делающие шаги к успеху», Передельская школа вошла в группу «Имеющие потенциал для развития».

Развитие и внедрение инноваций – фактор, влияющий на качество образования. Именно работа Медынской школы по продвижению читательской грамотности как ключевого фактора обучения в рамках федеральной площадки Русской ассоциации чтения позволила добиться результатов в обучении.

*Почти по всем показателям подпрограммы «Развитие общего образования» 100% степень достижения.*

*Сведения о показателях подпрограммы указаны в* [*таблице*](consultantplus://offline/ref=BED4DFA346EE146B3253C3E9C4D85872A7CF80957776C55B5E466E32990B3CE67E9FA7E8272D82A754x2J) *№ 1.*

1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий**

В 2021 году финансирование подпрограммы осуществлялось из муниципального и областного бюджета.

Общий объем финансирования, предусмотренный по мероприятиям подпрограммы на 2021 год составил 140 122,1 тыс. рублей.

–115 774,8 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

–24 347,3 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Фактический объем финансирования в 2021 году на реализацию мероприятий подпрограммы составил 131 668,8 тыс. рублей, из них;

– 113 731,0тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

– 17 937,8тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Наибольший объем средств муниципального бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

- Организация предоставления качественного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях;

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях;

- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

*Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в таблице № 2.*

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы**

Реализация подпрограммы в 2021 году характеризуется высоким уровнем эффективности. Комплексная оценка эффективности составила 98,8%

*Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице№3.2.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица№3.2 |
| **Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район» в 2021 году** | | | | | | |
| **Подпрограмма "Развитие общего образования"** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | ед.изм | Pi -плановое значение индикатора (показателя) | Fi - фактическое значение индикатолра (показателя) | Si = (Fi / Pi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений. | m Cel = (1 / m) x SUM (Si),  i=1 |
| 1 | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, находящихся на территории Медынского района, показавших результат единого государственного экзамена по русскому языку - не менее 70 баллов, по математике базового уровня - получивших отметку "4" или "5", и по математике профильного уровня - не менее 50 баллов, от общей численности обучающихся, участвовавших в едином государственном экзамене; | % | 50 | 56,5 | 113 |  |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 0 | 1,2 | 98,8 |  |
| 3 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании | % | 1,3 | 0 | 101,3 |  |
| 4 | Доля обучающихся, участвующих в конференциях, олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях (фестивалях, смотрах, соревнованиях) муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций Медынского района | % | 94,5 | 95,5 | 101,1 |  |
| m |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма значений |  |  |  |  |  |
| Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы) | | | | | | 103,6 |
| **Критерий 2 - Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР "Медынский район" муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | |
|  | | L - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе (подпрограмме) на 2021 г. | | K - кассовое исполнение расходов в 2021 году | Fin = K / L x 100%, | |
| Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | | 140 122 096,95 | | 131 668 834,06 | 94,0 | |
|  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | |  |
|  | | | | O = (Cel + Fin ) / 2 | |  |
| O - комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы | | | | 98,8 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы** | | | | | |  |
| Виды результатов оценки | | | Границы диапозона оценки | | |  |
| Высокий уровень эффективности | | | 95% и более | | |  |
| Удовлетворительный уровень эффективности | | | от 80% до 95% | | |  |
| Неудовлетворительный уровень эффективности | | | менее 80% | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

**подпрограммы «Развитие дополнительного образования » муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район»**

**в 2021 году**

1. **Общая часть**

*Наименование муниципальной программы* - «Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район».

*Подпрограмма* - «Развитие дополнительного образования» (далее - подпрограмма).

*Основные цели и задачи подпрограммы:*

Цель подпрограммы – обеспечение доступности качественного дополнительного образования детей.

Задачи подпрограммы:

- создание условий для получения качественного дополнительного образования, направленного на формирование готовности к самостоятельному гражданскому выбору, индивидуальной творческой самореализации, осознанному жизненному самоопределению и выбору профессии;

- создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.

**2. Результаты, достигнутые за отчетный период**

*Основные результаты, достигнутые в 2021 году:*

Дополнительное образование детей социально востребовано, так как органично сочетает в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка.

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Медынский Дом творчества» выполняет муниципальную услугу «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» по направленностям:

- художественная;

- социально-гуманитарная;

- техническая;

-физкультурно-спортивная.

В 2021 г. учреждение дополнительного образования и школы активизировали работу по охвату детей дополнительным образованием. Во всех образовательных организациях работают детские объединения по программам дополнительного образования. Охват детей программами дополнительного образования составляет 78 %. С учетом возрастающего интереса детей к современным достижениям в области компьютерных технологий в центре внимания находится работа по развитию технического творчества, в том числе робототехники. Эти объединения особенно популярны у современных детей. В Доме творчества открылся кружок «Робототехника», и уже есть результаты, дети собирают свои модели роботов с заданными функциями.

Общее количество обучающихся на базе Дома творчества составляет 254 человека. .Анализ данных о контингенте обучающихся показал, что в МКОУ ДО «Медынский Дом творчества» 28% детей занимаются в объединениях художественной направленности, 28% воспитанников предпочитают обучаться по социально-гуманитарному направлению. В объединениях технической направленности занимаются 34% обучающихся, а также дополнился процент охвата обучающихся физкультурно-спортивной направленностью и составляет 10 %.

В Доме творчества в рамках военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» активно действует юнармейский отряд «Салют».

Основное направление деятельности - патриотическое воспитание.

Воспитанники участвуют в акциях, митингах и шествиях: «День солидарности в борьбе с терроризмом», «Посылка солдату», День борьбы со СПИДом, «Настоящий Герой», «Бессмертный батальон», «Сообщи, где торгуют смертью», «Горсть земли», «Свеча памяти», Бессмертный полк, Автопробег «По местам боевой славы», Митинг в честь освобождения Медынского района и другие мероприятия.

Педагоги дополнительного образования организуют участие обучающихся в мероприятиях разного уровня. Так наибольшее количество самых высоких показателей на федеральном уровне представили обучающиеся радиотехнического объединения, педагог Иванников А.Ф. В мероприятиях областного уровня показали хорошие результаты обучающиеся детских объединение «Волшебная кисточка» «ЮИД», юнармейский отряд «Салют».

Медынский Дом творчества осуществляет работу и с молодёжью, проводит мероприятия и конкурсы на муниципальном уровне и организует участие в региональных этапах.

*Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы:*

-Увеличился охват детей программами дополнительного образования и составил 78 %.

-Увеличилось количество объединений технической направленности.

1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий**

В 2021 году финансирование подпрограммы осуществлялось из муниципального бюджета.

Общий объем финансирования, предусмотренный по мероприятиям подпрограммы на 2021 год, составил 4 615,2 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета - 4 615,2 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования в 2021 году на реализацию мероприятий подпрограммы составил 3 474,0тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета -3 474,0 тыс. рублей.

За счет финансовых средств, выделенных из муниципального бюджета, в основном организованы и проведены все мероприятия подпрограммы.

Наибольший объем средств муниципального бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

- Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования".

**Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы**

Комплексная оценка эффективность реализации подпрограммы в 2021 году составила 101,1%.

Таким образом, реализация подпрограммы в 2021 году характеризуется высоким уровнем эффективности.

*Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3.3.*

*Таблица 3.3*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район» в 2021году** | | | | | | | |
| **Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"** | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| **Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | ед. изм. | | Pi -плановое значение индикатора (показателя) | Fi - фактическое значение индикатолра (показателя) | Si = (Fi / Pi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений. | *m Cel = (1 / m) x SUM (Si),  i=1* |
| 11 | Охват детей от5 до 18 лет программами дополнительного образования в условиях общего и дополнительного образования | % | | 76 | 78 | 102,6 |  |
| 22 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности к общей численности детей занимающихся в дополнительном образовании | % | | 15 | 26 | 173,3 |  |
| 33 | Доля детей – участников конкурсных мероприятий, в общем числе занимающихся в системе дополнительного образования детей | %. | | 42 | 44 | 104,8 |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Сумма значений |  | |  |  | 380,7 |  |
| Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы) | | | | | | | *126,9* |
| **Критерий 2 - Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР "Медынский район" муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | | |
|  | | | L - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе (подпрограмме) на 2021 г. | | K - кассовое исполнение расходов в 2021 году | Fin = K / L x 100%, | |
| Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | | | 4 615 170,62 | | 3 474 047,68 | 75,3 | |
|  | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | |  |
|  | | | | | O = (Cel + Fin ) / 2 | |  |
| O - комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы | | | | | 101,1 | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| **Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы** | | | | | | |  |
| Виды результатов оценки | | | | Границы диапазона оценки | | |  |
| Высокий уровень эффективности | | | | 95% и более | | |  |
| Удовлетворительный уровень эффективности | | | | от 80% до 95% | | |  |
| Неудовлетворительный уровень эффективности | | | | менее 80% | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

**подпрограммы «Развитие системы воспитания и социализации учащихся и молодежи» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном район «Медынский район» в 2021 году**

1. **Общая часть**

*Наименование муниципальной программы* - «Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район» .

*Подпрограмма* - «Развитие системы воспитания и социализации учащихся и молодежи» (далее - подпрограмма).

*Основные цели и задачи подпрограммы:*

Цель подпрограммы - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций.

Задачи подпрограммы:

- совершенствование системы воспитания;

- создание условий для развития личности ребенка, его духовно-нравственного становления и его успешной социализации;

- совершенствование системы гражданско-патриотического, духовно-нравственного, социокультурного, здоровьесберегающего воспитания;

- формирование у несовершеннолетних способности противостоять негативным воздействиям социальной среды.

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

*Основные результаты, достигнутые в 2021году:*

С 1 сентября 2021 года образовательные организации, взяв за основу содержание примерной программы федерального уровня, разработали программы воспитания, приемлемые для своей школы, основанные на школьных традициях.

Участие в конкурсах – одна из важных составляющих воспитательного процесса. Обучающиеся общеобразовательных организаций района являются активными участниками конкурсов различного характера.

Во Всероссийском конкурсе сочинений приняли участие 6 общеобразовательных учреждений района. На региональный этап конкурса было направлено 8 работ. Работа ученицы 5 класса Михеевской школы Филипповой Варвары заняла призовое 3 место.

Во Всероссийском конкурсе юных фотолюбителей «Юность России» в рамках Всероссийского открытого фестиваля научно-технического творчества «Траектория технической мысли 2021» в номинации «Мобильное фото» Титова Карина, обучающаяся Адуевской основной школы, заняла 2 место (руководитель Картошкина Ю.В.)

В региональном конкурсе творческих работ учащихся «Путешествие в страну отцов» в номинации «Тепло земли» победителем стал учащийся Медынской школы Шмаков Михаил (руководитель Чугаева С.С.).

В региональном этапе фестиваля детских и педагогических проектов «Храм души» работа Поплевой Василисы (Романовская школа) заняла 2 место, а работа Мослаковой Екатерины (Радюкинская школа) – 3 место. В номинации «Лучший рукотворный проект» (объемная композиция) работа Авдеевой К. (Гусевская школа) заняла 3 место. В номинации «Лучшая методическая разработка » работа Константиновой Н. А.- учителя Радюкинской школы заняла 3 место.

Призерами на региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» стали Шмидт Максим (Медынская СОШ) и Григорьева Алина (Кременская СОШ) учителя Чистохвалова М.С. и Кошелева М.Н.

В региональном этапе Всероссийского природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята – Молодые защитники природы» в фотоконкурсе «Сохраним это чудо» в номинация «Человек в согласии с природой» призером стал Картошкин Вячеслав (Адуевская ОШ).

В областном заочном этапе Всероссийского конкурса «Зеленая планета» победителями стали учащиеся Медынской школы Смирнова Вероника, Мох Виктория, Ламыкин Артем (руководители Королева Н.Ю., Шевякова О.А., Сытина О.В.) и лауреатами 4 обучающихся из Медынской, Михеевской, Романовской школ и детского сада «Колокольчик».

В областном заочном конкурсе юных кинематографистов «Десятая муза» в номинации «Документальный экран» обучающаяся Романовской школы Поплева Василиса заняла первое место (руководитель Поплева Н.Н.). В номинации «Научное кино» учащиеся Романовской школы Поплева Василиса и Тетера Анастасия, заняли соответственно 2 и 3 места (рук. Алехина Л.Н.).

В областной заочной выставке-конкурсе изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического творчества «Калужская мозаика» в рамках Всероссийского конкурса «Палитра ремесел - 2021» и Большого Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества работа Двухшерстновой Альбины, ученицы Адуевской основной школы (руководитель Мокина Н.А.), заняла первое место.

Большое внимание в районе уделяется развитию деятельности детских объединений патриотической направленности. На территории района действуют 2 юнармейских отряда “Салют” руководитель Волков Евгений Александрович МКОУ ДО «Медынский Дом творчества»), и «Дружина» «Кременская СОШ» руководитель Широкова Елена Алексеевна, кадетский класс в Медынской школе «Союз самых современных ребят» (СССР) Крылов Вячеслав Александрович, историко-патриотическое поисковое объединение «Звезда».

Молодежь — это наиболее активная, мобильная и дина­мичная часть населения. Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет по Медынскому району составляет 2077 человек.

Инициаторами проведения мероприятий в районе является Молодежный Совет при Главе администрации муниципального района «Медынский район», местное отделение «Молодая гвардия Единая Россия» (МГЕР), основными задачами которых является вовлечение молодежи в активную политическую и общественную деятельность.

В районе действует 8 волонтерских отрядов, сформированных на базе общеобразовательных организаций, в которых более 300 волонтеров.

Основными направлениями деятельности добровольческих организаций являются: пропаганда здорового образа жизни, антинаркотическая пропаганда, благоустройство населенных пунктов, памятных мест, захоронений, помощь пожилым людям, ветеранам Великой Отечественной войны, работа с социально незащищенными категориями граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказание помощи при проведении областных, всероссийских и международных мероприятий.

Средства подпрограммы также были направлены на летнюю оздоровительную кампанию, которая решает задачи оздоровления, отдыха и занятости детей.

В 9 лагерях с дневным пребыванием детей на базе 8 общеобразовательных организаций в летний период отдохнули 291 школьник, из них 89 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Образовательные организации активно использовали свои ресурсы для содержательного отдыха и досуга детей в соответствии с разработанными программами. Общая сумма затрат на организацию летнего отдыха в лагерях с дневным пребыванием составила 1 130 535 рублей, из областного бюджета выделено 530 573,00 руб., а из местного бюджета - 599 962 руб.

*Наименование показателей подпрограммы с характеристикой их достижения:*

100% и выше, в том числе:

* количество молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность и зарегистрированных в ЕИС «Добровольцы России»;
* охват молодежи мероприятиями, направленными на гражданско-патриотическое воспитание молодежи ;
* доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность от общего числа молодежи;
* доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением к общему количеству обучающихся;
* доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций к общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.

*Сведения о показателях подпрограммы указаны в* [*таблице*](consultantplus://offline/ref=BED4DFA346EE146B3253C3E9C4D85872A7CF80957776C55B5E466E32990B3CE67E9FA7E8272D82A754x2J) *№ 1.*

**3. Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий**

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляетсяв рамках финансирования расходов на обеспечение реализации муниципальной программы.

Общий объем финансирования, предусмотренный по мероприятиям подпрограммы на 2021 год составил 1 340,6 тыс. рублей.

– 530,6 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

– 810,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Фактический объем финансирования в 2021 году на реализацию мероприятий подпрограммы составил 1 155,6 тыс. рублей, из них;

– 530,6 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

– 625,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

*Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в таблице № 2.*

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы**

Комплексная оценка эффективность реализации подпрограммы в 2021 году составила 97,6%.

Таким образом, реализация подпрограммы в 2021 году характеризуется высоким уровнем эффективности**.**

*Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3.4*

*Таблица 3.4*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном районе « Медынский район» в 2021 году** | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма "Развитие системы воспитания и социализации учащихся и молодежи"** | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  | |  | |  |
| **Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | | | | | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | ед.изм | Pi -плановое значение индикатора (показателя) | | | Fi - фактическое значение индикатолра (показателя) | | Si = (Fi / Pi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений. | | | m Cel = (1 / m) x SUM (Si),  i=1 |
| 1 | Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций к общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. | % | 23 | | | 35 | | 152 | | |  |
| 2 | Доля юношей - десятиклассников, принявших участие в учебных сборах от общей численности школьников данной категории | % | 90 | | | 65 | | 72 | | |  |
| 3 | Количество молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность и зарегистрированных в ЕИС «Добровольцы России»; | чел | 200 | | | 213 | | 105 | | |  |
| 4 | Охват молодежи мероприятиями, направленными на гражданско-патриотическое воспитание молодежи | % | 75 | | | 75 | | 100 | | |  |
| 5 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность от общего числа молодежи; | % | 36 | | | 38 | | 106 | | |  |
| 6 | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением к общему количеству обучающихся | % | 83 | | | 97,3 | | 117 | | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | | |  |
|  | Сумма значений |  |  | | |  | | 652 | | |  |
| Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы) | | | | | | | | | | | 109 |
| **Критерий 2 - Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР "Медынский район" муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | | | | | | |
|  | | | L - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе (подпрограмме) на 2021 г. | | | | K - кассовое исполнение расходов в 2021году | | | Fin = K / L x 100%, | |
| Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | | | 1 340 573,00 | | | | 1 155 599,06 | | | 86,2 | |
|  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  |  | |  | |  | |  |
| **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | O = (Cel + Fin ) / 2 | | | |  |
| O - комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы | | | | | | | 97,6 | | | |  |
|  |  | | |  |  | |  | |  | |  |
| **Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | |  |
| Виды результатов оценки | | | | | Границы диапозона оценки | | | | | |  |
| Высокий уровень эффективности | | | | | 95% и более | | | | | |  |
| Удовлетворительный уровень эффективности | | | | | от 80% до 95% | | | | | |  |
| Неудовлетворительный уровень эффективности | | | | | менее 80% | | | | | |  |

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

**подпрограммы** «**Создание условий для получения качественного образования**» **муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район» в 2021 году**

1. **Общая часть**

*Наименование муниципальной программы* - «Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район».

*Подпрограмма* - «Создание условий для получения качественного образования» (далее - подпрограмма).

*Основные цели и задачи подпрограммы:*

Цель подпрограммы – формирование безопасных условий получения качественного образования в соответствии с современными требованиями.

Задачи подпрограммы:

- повышение уровня комплексной безопасности образовательных учреждений района;

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом;

- развитие системы школьного питания, соответствующего современным нормативным требованиям.

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

*Основные результаты, достигнутые в 2021 году:*

Одним из основных механизмов достижения качества образования является создание современной инфраструктуры в образовательных организациях.

В Медыни полным ходом идет строительство новой современной школы на 1000 мест, в которой будут созданы комфортные условия для обучения и воспитания обучающихся, ориентированные на раскрытие их интеллектуального, творческого и физического потенциала. В школе будут функционировать наполненные современным оборудованием учебные классы, специализированные кабинеты физики, химии, биологии с лабораториями для практических занятий, три спортивных зала, два бассейна, просторный актовый зал, библиотека с медиатекой и читальным залом, современная школьная столовая, киностудия, кабинеты робототехники.

Создание комфортных условий обучения - одна из первостепенных задач. И в этом году в летний период проведена огромная работа по подготовке учреждений к началу нового учебного года. Для подготовки образовательных учреждений к новому учебному году из муниципального бюджета выделено около 4,5 млн. рублей, которые направлены на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, обеспечение безопасности и на ремонты школьных помещений.

Для открытия центра образования «Точка роста» в Михеевской школе проведены большие ремонтные работы в двух помещениях школы.

В этом году особое внимание уделялось выполнению мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных учреждений, а именно установке во всех образовательных организациях систем оповещения и управления эвакуацией людей в соответствии с требованиями..

Все образовательные организации провели косметические ремонты школьных кабинетов и коридоров.

Во всех образовательных учреждениях района организовано горячее питание для каждого обучающегося.

С 1 сентября 2020г. по инициативе Президента РФ все обучающиеся 1-4 классов получают бесплатное горячее питание.

Администрацией района принято решение обеспечить бесплатным горячим питанием учащихся 5-11 классов из малоимущих и малообеспеченных семей. Размер питания составил 61,40руб.

Учащимся с ограниченными возможностями здоровья, детям – инвалидам, имеющим статус учащихся с ограниченными возможностями здоровья, предоставляется бесплатное двухразовое питание. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, получающие образование на дому, обеспечиваются продуктовым набором (сухим пайком). Размер двухразового питания в день на одного учащегося составил 77,40руб.

Из муниципального бюджета на удешевление питания всем обучающимся 5-11 классов, не относящихся к льготным категориям, ежедневно выделяется 36,40 руб. в день.

На организацию горячего питания школьников израсходовано всего 8 911 633,84 руб., из них из районного бюджета- 5 252 016,86 руб.

Таким образом, в ходе предпринятых организационных и практических мер по реализации подпрограммы «Создание условий для получения качественного образования» не по всем показателям плановые результаты были достигнуты.

*Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы:*

Целями муниципальной программы является обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики, сохранение здоровья обучающихся.

Достижение поставленных целей в 2020 году осуществлялось путем обеспечения доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностям граждан. Данные цели осуществлялась путем реализации следующих мероприятий:

– капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций;

– укрепление материально-технической базы школ;

– обеспечение безопасности образовательного процесса.

*Наименование показателей подпрограммы с характеристикой из достижения:*

100 % и выше, в том числе:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

– доля образовательных организаций, не требующих капитального ремонта, в общем количестве образовательных организаций;

- доля образовательных организаций, соответствующих современным требованиям;

- доля образовательных организаций, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности участников образовательного процесса в общей численности образовательных организациях;

- доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, получающих горячее питание, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций.

*Сведения о показателях подпрограммы указаны в* [*таблице*](consultantplus://offline/ref=BED4DFA346EE146B3253C3E9C4D85872A7CF80957776C55B5E466E32990B3CE67E9FA7E8272D82A754x2J) *№ 1.*

1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий**

Общий объем финансирования, предусмотренный по мероприятиям подпрограммы на 2021 год составил 13 602,6тыс. рублей, из них:

– 8 004,5тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

- 5 598,1тыс рублей за счет областного бюджета.

Фактический объем финансирования в 2021 году на реализацию мероприятий подпрограммы составил 10 407,4 тыс. рублей, из них;

– 6 199,9тыс. рублей за счет за счет средств местного бюджета;

- 4 207,5тыс рублей за счет областного бюджета.

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

- организацию горячего питания школьников;

- капитальный(текущий) ремонт зданий(помещений) в общеобразовательных организациях.

Средства местных бюджетов были привлечены в рамках следующих мероприятий:

- повышение уровня комплексной безопасности муниципальных и государственных образовательных организаций Медынского района;

- совершенствование организации школьного питания;

*Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в таблице № 2.*

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы**

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы в 2021 году составила 88,3%.

Таким образом, реализация подпрограммы в 2021 году характеризуется удовлетворительным уровнем эффективности.

*Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3.5*

*Таблица 3.5*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район» в 2021 году** | | | | | | | |
| **Подпрограмма "Создание условий получения качественного образования"** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| **Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | ед.изм | Pi -плановое значение индикатора (показателя) | Fi - фактическое значение индикатолра (показателя) | Si = (Fi / Pi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений. | | m Cel = (1 / m) x SUM (Si),  i=1 |
| 1 | Доля образовательных организаций, не требующих капитального ремонта, в общем количестве образовательных организаций | % | 44 | 44 | 100 | |  |
| 2 | Доля образовательных организаций, соответствующих современным требованиям | % | 44 | 44 | 100 | |  |
| 3 | Доля образовательных организаций, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности участников образовательного процесса в общей численности образовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 | |  |
| 4 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, получающих горячее питание, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций. | % | 100 | 100 | 100 | |  |
| m |  |  |  |  |  | |  |
|  | Сумма значений |  |  |  | 400 | |  |
| Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы) | | | | | | | 100 |
| **Критерий 2 - Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР "Медынский район" муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | | |
|  | | L - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе (подпрограмме) на 2021 г. | | K - кассовое исполнение расходов в 2021 году | | Fin = K / L x 100%, | |
| Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | | 13 602 578,81 | | 10 407 431,80 | | 76,5 | |
|  | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | |  |
|  | | | | O = (Cel + Fin ) / 2 | | |  |
| O - комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы | | | | 88,3 | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| **Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы** | | | | | | |  |
| Виды результатов оценки | | | Границы диапозона оценки | | | |  |
| Высокий уровень эффективности | | | 95% и более | | | |  |
| Удовлетворительный уровень эффективности | | | от 80% до 95% | | | |  |
| Неудовлетворительный уровень эффективности | | | менее 80% | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

**подпрограммы «Обеспечение функционирования системы**

**образования МР «Медынский район» и реализации муниципальной программы**

**"Развитие**

**образования в муниципальном районе «Медынский район» в 2021 году**

1. **Общая часть**

*Наименование муниципальной программы* - «Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район».

*Подпрограмма* - «Обеспечение функционирования системы образования МР «Медынский район» и реализации муниципальной программы» (далее - подпрограмма).

*Основные цели и задачи подпрограммы:*

Цель подпрограммы - обеспечение функционирования системы образования района и реализации муниципальной программы.

Задачи подпрограммы:

* осуществление организационно-технологического, информационно-методического, аналитического и финансового обеспечения образовательных организаций;
* развитие кадрового потенциала;
* обучение и повышение квалификации работников   
  системы образования района;
* осуществление мониторинга муниципальной системы образования;
* повышение эффективности бюджетных расходов и   
  совершенствование системы управления бюджетным процессом;
* совершенствование финансового контроля и снижение   
  просроченной кредиторской задолженности.

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

*Основные результаты, достигнутые в 2021 году:*

Основными направлениями работы 2021 году были:

- организация и проведение районных семинаров, круглых столов, методических дней, конкурсов, конференций;

-информационно-методическая поддержка подготовки и проведения аттестации педагогических кадров;

- повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников ОУ;

- методическое сопровождение образовательной деятельности образовательных организаций района;

- координация сетевого взаимодействия в образовательных учреждениях;

- организация методической работы по активизации участия педагогов в различных конкурсах;

- оказание консультативной помощи педагогическим и руководящим работникам по вопросам в сфере образования.

- распространение передового педагогического опыта в образовательных учреждениях района.

Отдел образования выстраивает систему работы по непрерывному повышению квалификации педагогических и руководящих кадров на основе плана работы.

В 2021 году курсы повышения квалификации прошли 165 педагогов человек.

В прошедшем году были проведены семинары и семинары-практикумы для заместителей руководителей, педагогов-предметников, педагогов, ответственных за психолого-педагогическое сопровождение.

Педагоги принимали активное участие в региональных педагогических конференциях.

В региональной педагогической научно-практической конференции, посвященной памяти народного учителя Российской Федерации А.Ф. Иванова «Непрерывное повышение профессионального мастерства педагогов: «точки роста» качества образования в регионе» приняли участие педагоги из Михеевской и Романовской школ.

В целях поддержки престижа педагогической профессии, распространения результативного педагогического опыта в Медынском районе выстроена определенная система работы, основанная на конкурсном движении педагогов. Это одно из важных направлений районного методического кабинета.

В 2020-2021 учебном году районным методическим кабинетом были проведены конкурсы: конкурс информационно-методических материалов среди педагогов образовательных организаций муниципального района «Медынский район» «Моя будущая профессия», конкурс проектов «Добрый мир православия», конкурс профессионального мастерства «Я в педагогике нашел свое призвание…».

В целях формирования кадрового резерва специалистов в рамках формирования Единой системы научно-методического сопровождения педагогических работников и образовательных организаций 5 педагогов района приняли участие в оценке предметно-метрических компетенций учителей русского языка (Фокина В.Ю.), математики (Аннушкина Л.В.), физики (Губанова Н.А.), химии (Анисимова Ю.В.), биологии (Хамидова Э.С.).

*Сведения о показателях подпрограммы указаны в* [*таблице*](consultantplus://offline/ref=BED4DFA346EE146B3253C3E9C4D85872A7CF80957776C55B5E466E32990B3CE67E9FA7E8272D82A754x2J) *№ 1.*

1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий**

Общий объем финансирования, предусмотренный по мероприятиям подпрограммы на 2021 год составил 9 613,0тыс. рублей, из них:

– 9 613,0тыс. рублей за счет средств муниципального бюджета;

Фактический объем финансирования в 2021 году на реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств муниципального бюджета составил 8 145,4тыс. рублей.

Наибольший объем средств районного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

- Осуществление организационно-технологического, информационно-методического, аналитического и финансового обеспечения образовательных организаций.

* Осуществление мониторинга муниципальной системы образования.

- Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом;   
- Совершенствование финансового контроля и снижение просроченной кредиторской задолженности;   
- Обучение и повышение квалификации работников образования.

*Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в таблице № 2.*

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы**

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы в 2021году составила 94,1%.

Таким образом, реализация подпрограммы в 2021 году характеризуется удовлетворительным уровнем эффективности.

*Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3.6*

*Таблица 3.6*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район» в 2021 году** | | | | | | | | |  |
| **Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы образования МР «Медынский район» и реализации муниципальной программы"** | | | | | | | | |  |
| **Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | | | |  |
|  | Наименование индикатора (показателя) | ед.изм | | Pi -плановое значение индикатора (показателя) | Fi - фактическое значение индикатолра (показателя) | Si = (Fi / Pi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений. | | m Cel = (1 / m) x SUM (Si),  i=1 |  |
| 1 | Доля аттестуемых педагогических работников, практическая деятельность которых прошла экспертизу при аттестации на первую и высшую квалификационные категории. | % | | 100 | 100 | 100 | |  |  |
| 2 | Количество работников образования, прошедших курсы повышения квалификации, обучение по профессиональным программам с выдачей документов установленного образца (дипломов, свидетельств, удостоверений). | кол-во | | 90 | 97 | 107 | |  |  |
| m |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  | Сумма значений |  | |  |  | 207 | |  |  |
| Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы) | | | | | | | | 103,5 |  |
| **Критерий 2 - Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР "Медынский район" муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | | | |  |
|  | | L - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе (подпрограмме) на 2021 г. | | | K - кассовое исполнение расходов в 2021 году | | Fin = K / L x 100%, | |  |
| Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | | 9 612 973,29 | | | 8 145 417,89 | | 84,7 | |  |
|  | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | O = (Cel + Fin ) / 2 | | |  |  |
| O - комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы | | | | | 94,1 | | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы** | | | | | | | |  |  |
| Виды результатов оценки | | | Границы диапазона оценки | | | | |  |  |
| Высокий уровень эффективности | | | 95% и более | | | | |  |  |
| Удовлетворительный уровень эффективности | | | от 80% до 95% | | | | |  |  |
| Неудовлетворительный уровень эффективности | | | менее 80% | | | | |  |  |