# РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ

от 14 июля 2022г.				г. Медынь					          № 121

О ходе реализации в 2021 году муниципальной программы

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «Медынский район»

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ «Медынский район»

Заслушав информацию Администрации муниципального района «Медынский район» о ходе реализации в 2021 году муниципальной программы муниципального района «Медынский район» «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном районе «Медынский район»,

Районное Собрание

РЕШИЛО:

1.Принять к сведению информацию о ходе реализации в 2021 году муниципальной программы муниципального района «Медынский район» «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном районе «Медынский район» (прилагается).

Глава Медынского района							         С.Б. Пучков

Приложение

к Решению Районного Собрания

от 14.07.2022г. № 121

ИНФОРМАЦИЯ О ходе реализации в 2021 году муниципальной программы

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «Медынский район»

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ «Медынский район»

С 2020 года вступила в действие новая муниципальная программа муниципального района «Медынский район «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном районе «Медынский район». Срок реализации программы до 2027 года. Целью данной программы является формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергоэффективности. Задачами программы является повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального района «Медынский район», снижение затрат на энергосбережение в Медынском районе.

За 2021 год в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном районе «Медынский район» запланированы и проведены следующие работы:

- проверка охранных зон газопроводов (техническое состояние и обслуживание) на сумму 299,5 тыс. рублей;

- техническое обслуживание котлов, установленных в жилых помещениях в мкр-не Новые Лужки на сумму 402,9 тыс. рублей;

- монтаж коммуникационного кабеля на котельной школы в с. Кременское на сумму 7,5 тыс. рублей;

- подготовка узла учета газа для ввода в эксплуатацию системы телеметрии на котельной школы в д.Михеево, котельной ДК г. Медынь, пр-кт Ленина, д. 2 на общую сумму 53,5 тыс. рублей;

- приобретение насоса и котла водогрейного в котельную школы в д. Михеево на сумму 265,6 тыс. рублей.

Итого на реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном районе «Медынский район» за 2021 год израсходовано 1 029 тыс. рублей.

Заведующий

отделом управления муниципальным имуществом

и закупок Администрации МР «Медынский район»

Е.В.Ломакина