# РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ

от 14 июля 2022г.				г. Медынь					          № 124

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ В 2021 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН»

Заслушав информацию о ходе реализации в 2021 году муниципальной программы «Охрана окружающей среды в муниципальном районе «Медынский район»,

Районное Собрание

РЕШИЛО:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации в 2021 году муниципальной программы «Охрана окружающей среды в муниципальном районе «Медынский район» (прилагается).

Глава Медынского района							         С.Б. Пучков

Приложение

к Решению Районного Собрания

от 14.07.2022г. № 124

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ В 2021 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН»

Основные цели и задачи муниципальной программы:

Цель муниципальной программы:

- обеспечение благоприятной окружающей среды, экологической безопасности района.

Задачи муниципальной программы:

- осуществление мероприятий по охране окружающей среды;

- экологическое образование населения и формирование экологической культуры жителей района.

Основные результаты, достигнутые в 2021 году:

За 2021 было ликвидировано 14 несанкционированных свалок, из них:

- 2 в городе;

- 12 в сельских поселениях.

Общий объем финансирования муниципальной программы составил 21012,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета МР «Медынский район» - 2028,2 тыс. рублей, средства областного бюджета – 18983,9 тыс. рублей.

В рамках программы реализованы следующие мероприятия:

- разработан проект рекультивации полигона твердых коммунальных отходов и проведена его экспертиза;

- произведено асфальтирование и ограждение площадок сбора ТКО;

- проводился мониторинг выбросов вредных веществ в атмосферу;

- осуществлялся мониторинг за состоянием открытых водных объектов;

- отделом образования, образовательными учреждениями проводилась большая работа по экологическому воспитанию учащихся;

- учащиеся образовательных организаций принимали активное участие в конкурсах, олимпиадах, акциях и других мероприятиях по экологии;

- в летнюю оздоровительную кампанию все лагеря с дневным пребыванием детей, организованные на базе образовательных учреждений, приняли активное участие в акции «Нашим рекам и озерам – чистые берега» в целях наведения и поддержания санитарного порядка на берегах малых рек и водоемов;

- в парках было установлено более девяносто скворечников. В школьных и дошкольных учреждениях было установлено более пятидесяти кормушек. В школах района прошло более десяти экологических субботника, посажено более 600 деревьев;

- ежегодно в апреле и сентябре общеобразовательные организации принимают активное участие во Всероссийской акции «Чистый берег» в целях наведения и поддержания санитарного порядка на берегах водоемах;

- воспитание экологической культуры подрастающего поколения, повышение их экологической грамотности, формирования активного отношения к проблемам экологии является важным элементом воспитательной работы;

- школьники района принимали самое активное участие в экологической акции «Сдай макулатуру- спаси дерево»;

- проводится освещение экологической обстановки в СМИ;

- проведены мероприятия по очистке улиц, парков, скверов прилегающих территорий учреждений, а также водоохранных зон водоемов, зон рекреаций на территории Медынского района;

- посажено около 8 тысяч деревьев и кустарников.

| Данные об использовании бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды в МР «Медынский район» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | 2021 год (тыс. руб.) |  | Пояснение о выполненных программных мероприятиях в отчетном году |
|  | предусмотрено | кассовое исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общий объем финансирования муниципальной программы – всего | 21019,6 | 21012,1 |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| бюджета МР «Медынский район» | 2028,6 | 2028,2 |  |
| областного бюджета | 19991 | 18983,9 |  |
| бюджетов поселений | 100 | 100 |  |
| в том числе по мероприятиям: |  |  |  |
| Мероприятие 1. Осуществление мониторинга выбросов вредных веществ в атмосферу и водоемы | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется |  |
| Мероприятие 2. Экологическое образование и воспитание | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 3. Ликвидация накопления вреда окружающей среде, рекультивация земельных участков, на которых размещены объекты накопленного вреда окружающей среде | 11433 | 11433 | Изготовление проекта рекультивации полигона ТКО и экспертиза проекта |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 1141,4 | 1141,4 |  |
| областного бюджета | 10291,6 | 10291,6 |  |
| Мероприятие 4. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 9486,6 | 9479,1 | Асфальтирование и ограждение площадок ТКО |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 887,2 | 886,8 |  |
| областного бюджета | 8599,4 | 8592,3 |  |
| Мероприятие 5. Ликвидация несанкционированных свалок | 100 | 100 |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| бюджетов поселений | 100 | 100 |  |