**Годовой ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы**

**«Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район»**

 **за 2023год.**

1. **Общая часть**

***Наименование муниципальной программы*** - «Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район» (далее - муниципальная программа).

***Перечь подпрограмм, входящих в муниципальную программу***:

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»;

2. Подпрограмма «Развитие общего образования»;

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»;

4. Подпрограмма «Развитие системы воспитания и социализации учащихся и молодежи»;

5. Подпрограмма «Создание условий для получения качественного образования»;

 6. Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы образования МР «Медынский район» и реализации муниципальной программы».

***Отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограмм представлен в приложении к сводному отчету.***

***Основные цели и задачи муниципальной программы:***

 Цели программы:

- создание условий для эффективного развития муниципальной системы образования, направленной на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.

 Задачи программы:

-модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей;

-развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей;

-создание в образовательных организациях условий, обеспечивающих безопасность, сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, формирование их здорового образа жизни и приобретения позитивного социального опыта.

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

***Основные результаты, достигнутые в 2023 году:***

 - удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет составляет 100 %;

 - доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в общей численности детей указанного возраста составляет 100 %;

-удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с требованиями ФГОС, в общей численности обучающихся» составил 100 %;

 - на базе детского сада «Колокольчик» функционирует консультационный пункт психолого – педагогической поддержки развития детей раннего дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения;

 - образовательные организации активно участвуют в мероприятиях Национального проекта «Образование», в рамках проекта «Успех каждого ребенка» созданы новые места по реализации дополнительных общеразвивающих программ: в Медынской школе по направлению «Агроэкология», Дом творчества - «Юный инспектор дорожного движения»;

- реализованы проекты, основанные на инициативах школьников по развитию школьной инфраструктуры. Медынская школа - проект «Аллея выпускников» (благоустройство территории), Михеевская школа –проект «Машина времени» (оборудование школьного музея), Адуевская школа – «Модернизация и цифровизация школьного музея» (оборудование школьного музея);

- успешно функционируют центры «Точка Роста», созданные в рамках Национального проекта «Образование» цифрового и гуманитарного профилей на базе Медынской, Кременской, Передельской средних школ и центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе Михеевской и Романовской школ;

 - увеличился охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования и составил 95 %;

 - увеличился охват детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественно-научной и технической направленностям, в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам;

 - в муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников приняли участие 313 обучающихся по 21 предмету, из них 88 стали победителями и призерами;

 - остается высоким количество участников муниципальных, региональных и всероссийских конкурсов, всего в конкурсах различного уровня принялоучастие 928 школьников, из них стали победителями – 97 чел.;

- во всех образовательных организациях (кроме Гусевской школы) введена должность советника директора школы по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями;

- во всех школах района реализуется проект «Разговоры о важном»;

- в каждой общеобразовательной организации еженедельно в торжественной обстановке осуществляется поднятие или(вынос) флага РФ.

- функционирует волонтерское движение, в каждой школе созданы и функционируют отряды волонтеров;

-- на территории района активно действуют два юнармейский отряда на базе Дома творчества .

***Сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы***

*Наименование индикаторов муниципальной программы с их характеристикой (отклонение факта от плана):*

 *- 100 % и выше, в том числе:*

 - доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1,5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей 1,5 - 7 лет, нуждающихся в предоставлении места);

 - удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся;

  *-* доля учащихся, участвующих в конференциях, олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций Медынского района;

- доля детей от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования к общей численности детей данного возраста;

 - доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественно-научной и технической направленностям, в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам;

 - удельный вес числа несовершеннолетних охваченных различными формами отдыха, оздоровления, занятости, в том числе несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации;

 - удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг.

*Сведения об индикаторах муниципальной программы и показателях подпрограмм представлены в* *таблице* *№ 1.*

*Таблица 1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикатор, показатель(наименование) | Единица измерения | Значения индикаторов муниципальной программы и показателей подпрограмм | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2022 год \*) | 2023год - отчетный |
| план | факт | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа МР "Медынский район" "Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район" |
| 1 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1,5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей 1,5 - 7 лет, нуждающихся в предоставлении места) | % | 91,7 | 92,7 | 100 | 107,8 |   |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся; | % | 78 | 89 | 90 | 101,1 |   |
| 3 | Доля учащихся, участвующих в конференциях, олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций Медынского района. | % | 96 | 95,5 | 96 | 100,5 |   |
| 4 | Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования к общей численности детей данного возраста. | % | 78 | 80 | 81 | 101,3 |   |
| 5 | Доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественно-научной и технической направленностям, в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам | % | 27,5 | 18 | 38,7 | 215 |   |
| 6 | Удельный вес числа несовершеннолетних охваченных различными формами отдыха, оздоровления, занятости, в том числе несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. | % | 96 | 87 | 96,1 | 110,4 |  |
| 7 | Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Медынского района. | % | 78 | 80 | 80 | 100 |  |
| Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |  |  |  |
| 1 | Доля детей дошкольного возраста, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и услуги по их содержанию, присмотру и уходу к общему количеству детей в возрасте от 1,5 до 6 лет | % | 74,8 | 76 | 76,2 | 100,3 |   |
| 2 | Доля посещающих дошкольные образовательные учреждения к числу желающих получить место в дошкольном образовательном учреждении | % | 100 | 100 | 100 | 100 |   |
| Подпрограмма "Развитие общего образования" |  |  |  |
| 1 | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, находящихся на территории Медынского района, показавших результат единого государственного экзамена по русскому языку - не менее 70 баллов, по математике базового уровня - получивших отметку "4" или "5", и по математике профильного уровня - не менее 50 баллов, от общей численности обучающихся, участвовавших в едином государственном экзамене;  | % | 50,79 | 50 | 68 | 136 |   |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании |   | 1,2 | 0 | 12,5 | 0 |   |
| 3 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании | % | 2,7 | 0,6 | 4 | 15 |   |
| 4 | Доля обучающихся, участвующих в конференциях, олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях (фестивалях, смотрах, соревнованиях) муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций Медынского района | % | 96 | 95,5 | 96,1 | 100,6 |   |
| Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" |  |  |  |
| 1 | Охват детей от5 до 18 лет программами дополнительного образования в условиях общего и дополнительного образования | % | 78 | 80 | 81 | 101,3 |   |
| 2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности к общей численности детей занимающихся в дополнительном образовании | % | 27,5 | 17 | 38,7 | 215 |   |
| 3 | Доля детей – участников конкурсных мероприятий, в общем числе занимающихся в системе дополнительного образования детей | ед. | 45 | 46 | 48 | 104,3 |   |
| 4 | Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | ед |  | 15 | 15 | 100 |  |
| Подпрограмма "Развитие системы воспитания и социализации учащихся и молодежи" |  |  | Подпрограмма "Развитие системы воспитания и социализации учащихся и молодежи" |
| 1 | Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций к общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. | % | 67 | 25 | 52 | 208 |   |
| 2 | Доля юношей - десятиклассников, принявших участие в учебных сборах от общей численности школьников данной категории | % | 100 | 91 | 92 | 101,1 |   |
| 3 | Количество молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность и зарегистрированных в ЕИС «Добровольцы России»; | % | 136 | 220 | 154 | 70 |  |
| 4 | Охват молодежи мероприятиями, направленными на гражданско-патриотическое воспитание молодежи | % | 82 | 85 | 87 | 102,4 |  |
| 5 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность от общего числа молодежи; | % | 38 | 40 | 45 | 112,5 |  |
| 6 | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением к общему количеству обучающихся | % | 96 | 87 | 88 | 101,1 |  |
| 7 | Доля общеобразовательных организаций, где введена должность «советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» к общему количеству общеобразовательных организаций | % | 33 | 55 | 90 | 163,6 |  |
| Подпрограмма "Создание условий получения качественного образования" |
| 1 | Доля образовательных организаций, не требующих капитального ремонта, в общем количестве образовательных организаций | % | 78 | 67 | 67 | 100 |   |
| 2 | Доля образовательных организаций, соответствующих современным требованиям | % | 78 | 78 | 78 | 100 |   |
| 3 | Доля образовательных организаций, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности участников образовательного процесса в общей численности образовательных организациях  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |   |
| 4 | Доля общеобразовательных организаций, реализовавших мероприятия по модернизации школьных систем образования к общему количеству общеобразовательных организаций в районе | % | - | 11 | 11 | 100 |   |
| 5 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, получающих горячее питание, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Доля общеобразовательных организаций, принявших участие в мероприятиях по реализации школьных инициатив к общему количеству общеобразовательных организаций в районе | % | - | 22 | 33 | 150 |  |
| Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы образования МР «Медынский район» и реализации муниципальной программы" |
| 1 | Доля аттестуемых педагогических работников, практическая деятельность которых прошла экспертизу при аттестации на первую и высшую квалификационные категории. | % | 13,9 | 100 | 100 | 100 |   |
| 2 | Количество работников образования, прошедших курсы повышения квалификации, обучение по профессиональным программам с выдачей документов установленного образца (дипломов, свидетельств, удостоверений). | % | 135 | 100 | 100 | 100 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исп. Заведующая РОО |  | Дударева Е.В. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной программы, в разрезе программных мероприятий.**

При реализации муниципальной программы были привлечены средства:

из муниципального и областного бюджетов.

Средства муниципального бюджета были направлены на организацию предоставления дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, на организацию предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных школах, на повышение уровня комплексной безопасности в образовательных организациях района, совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций, организацию летнего отдыха, функционирование системы образования.

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, посредством предоставления субвенций местным бюджетам;

 - создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

- получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам ;

- ежемесячные денежные вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций;

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.*;*

- создание новых мест в общеообразовательных организациях;

- модернизация школьных систем образования;

- реализация школьных инициатив.

*Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Таблица* № 2 |  |  |  |  |  |  |
| **Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном районе "Медынский район "** |  |  |  |  |  |  |
| ***Наименование мероприятий*** |  ***2023 год ( руб.)*** | ***Пояснение о выполненных программных мероприятиях в отчетном году*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***предусмотрено\*)*** | ***кассовое исполнение \*\*)*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| **Общий объем финансирования муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном районе "Медынский район" - всего** | **813 443 930,57** | **803 407 686,53** | Содержание зданий, коммунальные платежи и расходы по присмотру и уходу за детьми.  Выплата заработной платы с начислениями, приобретение учебных пособий и оборудования. Выплаты за классное руководство с начислениями.  Развитие инфраструктуры, обновление материально-технической базы (МТБ) образовательных организаций, проведение конкурсов, мероприятия по организации питания детей в летних оздоровительных лагерях, организация горячего питания школьников, поддержка одаренных детей и их наставников, проведение мероприятий по патриотическому воспитанию. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.Создание новых мест в общеобразовательных организациях Медынская СОШ. Оплата нового оборудования Медынская СОШ. Капитальный ремонт и приобретение нового оборудования Михеевской школы. Участие в проекте "Реализация школьных инициатив" Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям военнослужащих, добровольцев, мобилизованных в виде двухразового горячего питания. |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | **104 207 259,09** | **97 256 042,54** |  Содержание зданий, коммунальные платежи и расходы по присмотру и уходу за детьми, организация горячего питания школьников, поддержка одаренных детей и их наставников, проведение мероприятий по патриотическому воспитанию, проведение конкурсов, мероприятия по организации питания летних оздоровительных лагерей.  Развитие инфраструктуры, обновление материально-технической базы (МТБ). Создание новых мест в общеобразовательных организациях Медынская СОШ. Оплата нового оборудования Медынская СОШ. Капитальный ремонт и приобретение нового оборудования Михеевской школы. Участие в проекте "Реализация школьных инициатив"  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | **709 236 671,48** | **706 151 643,99** |  Выплата заработной платы с начислениями, приобретение учебных пособий и оборудования. Выплаты за классное руководство с начислениями. Организация бесплатного горячего питания учащихся начальных классов. Организация летного отдыха. Текущий ремонт школ. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Создание новых мест в общеобразовательных организациях Медынская СОШ. Оплата нового оборудования Медынская СОШ. Капитальный ремонт и приобретение нового оборудования Михеевской школы. Участие в проекте "Реализация школьных инициатив" Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям военнослужащих, добровольцев, мобилизованных в виде двухразового горячего питания. |  |  |  |  |  |  |
| **Общий объем финансирования подпрограммы 1 "Развитие дошкольного образования" - всего** | **61 051 349,12** | **58 096 399,95** | Содержание зданий, коммунальные платежи и расходы по присмотру и уходу за детьми.  Выплата заработной платы с начислениями, приобретение учебных пособий и оборудования.  Развитие инфраструктуры, обновление материально-технической базы. |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 17 541 969,02 | 15 495 571,7 | Содержание зданий, коммунальные платежи и расходы по присмотру и уходу за детьми.  Развитие инфраструктуры, обновление материально-технической базы. |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 43 509 380,1 | 42 600 828,25 |  Выплата заработной платы с начислениями, приобретение учебных пособий и оборудования.  |  |  |  |  |  |  |
| *Из них:* |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 1 "Организация предоставления дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Медынского района" - всего*** | 17 708 609,12 | 15 662 221,18 | Содержание зданий, коммунальные платежи, расходы по присмотру и уходу за детьми.  |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 17 154 356,02 | 15 107 958,7 |  Содержание зданий, коммунальные платежи. расходы по присмотру и уходу за детьми.  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 554 253,10 | 554 253,10 | оплата коммунальных платежей |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 2 "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, посредством предоставления субвенций местным бюджетам" - всего*** | 35 590 485,00 | 34 692 063,47 | Выплата заработной платы с начислениями, приобретение учебных пособий и оборудования.  |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 35 590 485,00 | 34 692 063,47 |   |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 3 "Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях МР "Медынский район", реализующих образовательную программу дошкольного образования" - всего*** | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 4 "******Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях," - всего*** | 7 752 255,00 | 7 742 124,68 | Выплата заработной платы с начислениями за присмотр и уход младшему обслуживающему персоналу |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 387 613,00 | 387 613,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 7 364 642,00 | 7 354 511,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общий объем финансирования подпрограммы 2 "Развитие общего образования" - всего** | **163 314 658,89** | **159 026 988,72** | Содержание зданий, коммунальные платежи. Выплата заработной платы с начислениями, приобретение учебных пособий и оборудования.   Заработная плата с начислениями отдельным категориям работников. Выплаты за классное руководство с начислениями.  Поддержка одаренных детей и их наставников  |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 31 182 306,36 | 28 952 548,76 |  Содержание зданий, коммунальные платежи.   Поддержка одаренных детей и их наставников: стипендии, олимпиады, конкурсы. |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 132 132 352,53 | 130 074 439,96 |  Выплата заработной платы с начислениями, приобретение учебных пособий и оборудования. Заработная плата с начислениями отдельным категориям работников. Выплаты за классное руководство с начислениями. |  |  |  |  |  |  |
| *Из них:* |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 1 "*** ***Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе в дистанционной форме, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях*** ***" - всего*** | 32 916 116,89 | 30 699 832,80 | Содержание зданий, коммунальные платежи  |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район"областного бюджета | 30 727 106,362 189 010,53 | 28 510 822,272 189 010,53 | Содержание зданий, коммунальные платежи оплата коммунальных платежей  |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 2 "Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам" - всего*** | 121 424 792,00 | 119 746 477,15 | Выплата заработной платы с начислениями, приобретение учебных пособий и оборудования.   |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 121 424 792,00 | 119 746 477,15 | Выплата заработной платы с начислениями, приобретение учебных пособий и оборудования.   |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 3 "*** ***Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования " - всего*** | 348 806,00 | 266 983,87 |  Заработная плата с начислениями отдельным категориям работников. |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 348 806,00 | 266 983,87 |  Заработная плата с начислениями отдельным категориям работников. |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 4 "Поддержка молодых специалистов-педагогических работников"*** | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 5 "Модернизация системы общего образования" - всего*** | 455 200,00 | 441 726,49 | Поддержка одаренных детей и их наставников, выплата стипендии, проведение предметных олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций и районных научных чтений членов школьных научных обществ.  |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 455 200,00 | 441 726,49 | Поддержка одаренных детей и их наставников, выплата стипендии, проведение предметных олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций и чтений. |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 6 "*** ***Ежемесячные денежные вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственныхобразовательных и муниципальных образовательных организаций***   ***всего.*** | 8 169 744,00 | 7 871 968,41 | Выплаты за классное руководство с начислениями . |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 8 169 744,00 | 7 871 968,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общий объем финансирования подпрограммы 3 "Развитие дополнительного образования" - всего** | **4 530 970,15** | **4 358 972,05** | Содержание зданий, коммунальные платежи. Выплата заработной платы с начислениями, приобретение учебных пособий и оборудования.    |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 4 530 970,15 | 4 358 972,05 | Содержание зданий, коммунальные платежи. Выплата заработной платы с начислениями, приобретение учебных пособий и оборудования.    |  |  |  |  |  |  |
| *Из них:* |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 1 "Модернизация системы дополнительного образования" - всего*** | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 2 "Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования" - всего*** | 4 530 970,15 | 4 358 972,05 | Содержание зданий, коммунальные платежи. Выплата заработной платы с начислениями, приобретение учебных пособий и оборудования.  |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 4 530 970,15 | 4 358 972,05 |    |  |  |  |  |  |  |
| **Общий объем финансирования подпрограммы 4 "Развитие системы воспитания и социализации учащихся и молодежи" - всего** | **2 395 525,97** | **2 380 666,07** | Организация летнего отдыха, проведение мероприятий по патриотическому воспитанию, обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.  |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 652 777,97 | 637 944,32 | Организация летнего отдыха, проведение мероприятий по патриотическому воспитанию.   |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 1 742 748,00 | 1 742 721,75 |   Организация летнего отдыха, обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. |  |  |  |  |  |  |
| *Из них:* |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 1 "Развитие системы патриотического воспитания учащихся и молодежи" - всего*** | 34 000,00 | 19 166,35 | Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 34 000,00 | 19 166,35 |   Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 2 "Организация летнего отдыха" - всего*** | 364 123,97 | 364 123,97 | Расходы на организацию питания в летних оздоровительных лагерях.  |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 364 123,97 | 364 123,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 3 "Реализация мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей" - всего*** | 848 847,00 | 848 847,00 | Расходы на организации отдыха и оздоровления детей.  |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 254 654,00 | 254 654,00 | Расходы на организации отдыха и оздоровления детей. |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 594 193,00 | 594 193,00 | Расходы на организации отдыха и оздоровления детей. |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 4******"Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях"*** | **1 148 555,00** | **1 148 528,75** | Зарплата с начислениями советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 1 148 555,00 | 1 148 528,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общий объем финансирования подпрограммы 5 "Создание условий получения качественного образования" - всего** | **568 191 996,73** | **566 549 778,27** | Повышение уровня безопасности общеобразовательных организаций, организация горячего питания школьников.  Создание новых мест в общеобразовательных организациях Медынская СОШ. Оплата нового оборудования Медынская СОШ. Капитальный ремонт и приобретение нового оборудования Михеевской школы. Участие в проекте "Реализация школьных инициатив" Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям военнослужащих, добровольцев, мобилизованных, участвующих в СВО в виде двухразового горячего питания.  |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 36 361 313,57 | 34 837 631,93 |  Повышение уровня безопасности общеобразовательных организаций, организация горячего питания школьников. Создание новых мест в общеобразовательных организациях Медынская СОШ. Оплата нового оборудования Медынская СОШ. Капитальный ремонт и приобретение нового оборудования Михеевской школы. Участие в проекте "Реализация школьных инициатив" |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 531 830 683,16 | 531 712 146,34 |  Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. Создание новых мест в общеобразовательных организациях Медынская СОШ. Оплата нового оборудования Медынская СОШ. Капитальный ремонт и приобретение нового оборудования Михеевской школы. Участие в проекте "Реализация школьных инициатив" Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям военнослужащих, добровольцев, мобилизованных, участвующих в СВО , в виде двухразового горячего питания. |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 1***  "***Повышение уровня технического состояния зданий и сооружений, находящихся на балансе образовательных организаций МР «Медынский район»" - всего*** | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 0 | 0 |    |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 2 "Повышение уровня комплексной безопасности образовательных организаций МР «Медынский район»" - всего*** | 132 455,00 | 132 455,00 |  Дооборудование АПС в Радюкинской ОШ, Михеевской ОШ. |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 3 "Совершенствование организации школьного питания"- всего*** | 7 970 642,83 | 6 450 482,51 | Организация горячего питания школьников.   |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 7 970 642,83 | 6 450 482,51 |   |  |  |  |  |  |  |
| **мероприятие 6"**-***Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях,всего.*** | 5 052 350,19 | 5 052 350,19 |  Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 50 523,90 | 50 523,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 5 001 826,29 | 5 001 826,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| **-** **мероприятие 7 "*Создание новых мест в общеобразовательных организациях", всего.*** | 531 219 970,00 | 531 219 970,00 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Медынская СОШ) |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 26 560 999,00 | 26 560 999,00 |   |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 504 658 971,00 | 504 658 971,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  ***мероприятие 8 "Модернизация школьных систем образования", всего*** | **20 884 921,54** | **20 884 921,44** | Капитальный ремонт и приобретение нового оборудования (Михеевская ОШ) |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 208 849,67 | 208 849,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 20 676 071,87 | 20 676 071,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 9 "Создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество общего образования, всег*о** | **1 370 950,17** | **1 370 950,17** | Приобретение нового учебного оборудования в Медынскую СОШ( оплата за 2022год софинансирование) |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 1 370 950,17 | 1 370 950,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 10 " Дополнительная мера социальной поддержки членам семей военнослужащих, мобилизованных, командированных лиц, обучающимся, осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, в соответствии с Законом Калужской области «О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных государственных органов, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также лиц, направленных (командированных) для выполнения задач на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики»*** | **27 000,00** | **0** | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям военнослужащих, добровольцев, мобилизованных, участвующих в СВО, в виде двухразового горячего питания.(*раненым, погибшим)* |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 27 000,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 11*** ***"Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям (в том числе усыновленным (удочеренным)) военнослужащих, добровольцев, мобилизованных, а также детям супруги (супруга) военнослужащих, добровольцев, мобилизованных, находящихся на содержании военнослужащих, добровольцев, мобилизованных, обучающимся, осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, в соответствии с Законом Калужской области "О дополнительной мере социальной поддержки детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, принимающих участие в специальной военной операции, граждан, добровольно выполняющих задачи в ходе проведения специальной военной операции, граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации", всего*** | **195 558,00** | **171 207,67** | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям военнослужащих, добровольцев, мобилизованных, участвующих в СВО, в виде двухразового горячего питания. |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 195 558,00 | 171 207,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 14*** "Реализация школьных инициатив"***, всего*** | **1 337 849,00** | **1 267 441,69** | Медынская СОШ- проект "Аллея выпускников", Адуевская ОШ- проект "Модернизация и цифровизация музея", Михеевская ОШ - проект "Машина времени" |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 66 893,00 | 63 372,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 1 270 956,00 | 1 204 069,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общий объем финансирования подпрограммы 6 "Обеспечение функционирования системы образования МР "Медынский район" и реализация муниципальной программы" - всего** | **10 979 756,81** | **10 336 893,36** | Выплата заработной платы с начислениями, содержание здания, коммунальные расходы, приобретение материальных запасов (ГСМ, канцелярские принадлежности).   |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 10 958 249,12 | 10 315 385,67 |   |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 21 507,69 | 21 507,69 |  |
| *Из них:* |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 1 " Обеспечение функционирования системы образования МР "Медынский район" и реализация муниципальной программы" - всего*** | **10 979 756,81** | **10 336 893,36** | Выплата заработной платы с начислениями, содержание здания, коммунальные расходы, приобретение материальных запасов (ГСМ, канцелярские принадлежности).  |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 10 958 249,12 | 10 315 385,67 |   |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 21 507,69 | 21 507,69 | оплата коммунальных расходов |
| **Аппарат** | **2 979 672,90** | **2 657 988,11** | Выплата заработной платы с начислениями |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 2 979 672,90 | 2 657 988,11 | Выплата заработной платы с начислениями |  |  |  |  |  |  |
| *Примечание* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *\*) По бюджетным ассигнованиям указывается утвержденная бюджетная роспись с учетом изменений, по внебюджетным источникам указываются уточненные значения, средства бюджетов поселений уточняются по информации поселений.* |  |  |  |  |  |  |
| *\*\*) По бюджетным источникам и средствам государственных внебюджетных фондов указывается кассовое исполнение, по средствам юридических и физических лиц - фактические расходы.*  |  |  |  |  |  |  |
| *\*\*\*) При отсутствии перечисленных источников - строчки из таблицы возможно удалить.* |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |
|  *(Ф.И.О. исполнителя) Иваничко Г.И. )* |  |  |  |  |  |  |

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Медынский район» (постановление администрации №1261 от 29.08.13 г.) в 2023 году реализация муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район»» характеризуется высоким уровнем эффективности **109,1%.** *Высоким уровнем эффективности характеризуется:*

- Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»;

- Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»;

- Подпрограмма «Развитие системы воспитания и социализации учащихся и молодежи»;

- Подпрограмма «Создание условий получения качественного образования»;

- Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы образования МР «Медынский район» и реализации муниципальной программы"

*Расчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы и подпрограмм представлен в таблице № 3.*

*Таблица 3*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район» в 2023 году**  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы)**  |
|   | Наименование индикатора (показателя)  | ед.изм |  Pi -плановое значение индикатора (показателя)  | Fi - фактическое значение индикатолра (показателя) | Si = (Fi / Pi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений. |  mCel = (1 / m) x SUM (Si), i=1 |
| 1 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1,5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей 1,5 - 7 лет, нуждающихся в предоставлении места) | % | 92,7 | 100 | 107,8 |  |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся; | % | 89 | 90 | 101,1 |  |
| 3 | Доля учащихся, участвующих в конференциях, олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций Медынского района. | % | 95,5 | 96 | 100,5 |   |
| 4 | Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования к общей численности детей данного возраста. | % | 80 | 81 | 101,3 |   |
| 5 | Доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественно-научной и технической направленностям, в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам | % | 18 | 38,7 | 215 |   |
| 6  | Удельный вес числа несовершеннолетних охваченных различными формами отдыха, оздоровления, занятости, в том числе несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. |  % | 87 | 96,1 | 110,4 |   |
| 7 | Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Медынского района. | % | 80 | 80 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| m |   |   |   |   |  |   |
|   | Сумма значений |   |   |   | 836,1 |   |
| Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы) | 119,4 |
| **Критерий 2 - Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР "Медынский район" муниципальной программы (подпрограммы)** |
|   | L - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе (подпрограмме) на 2023 г.  | K - кассовое исполнение расходов в 2023 году | Fin = K / L x 100%, |
|  Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | 813 443 930,57 | 803 407 686,53 | 98,8 |
|  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
| **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)**  |  |
|   | O = (Cel + Fin ) / 2 |  |
| O - комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы  | 109,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы**  |  |
| Виды результатов оценки | Границы диапазона оценки |  |
| Высокий уровень эффективности | 95% и более |  |
| Удовлетворительный уровень эффективности | от 80% до 95% |  |
| Неудовлетворительный уровень эффективности | менее 80% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

*Приложение к сводному отчету*

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

 **подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район» в 2023 году**

1. **Общая часть**

Наименование муниципальной программы - «Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район».

*Подпрограмма* - «Развитие дошкольного образования» (далее - подпрограмма).

*Основные цели и задачи подпрограммы:*

Цель подпрограммы

-удовлетворение потребностей населения муниципального района «Медынский район в доступных и качественных услугах дошкольного образования;

-сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

Задачи подпрограммы:

- увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) услуги по присмотру и уходу;

- развитие вариативных форм предоставления дошкольного образования (дошкольные группы кратковременного пребывания, поддержка негосударственных форм дошкольного образования);

-обеспечение условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и внедрения независимой системы оценки качества дошкольного образования.

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

*Основные результаты, достигнутые в 2022году:*

Муниципальную систему дошкольного образования предоставляют:

- 4 дошкольные образовательные организации (д/с «Звездочка», д/с «Колокольчик», д/с «Солнышко», д/с «Пчелка»).

- дошкольные группы на базе Кременской и Передельской средних школы;

-группа кратковременного пребывания детей на базе Медынской средней школы.

В районе на протяжении нескольких лет нет очереди на получение места в дошкольной организации. Доля детей от 3 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, составляет 100% от общего числа детей в районе в возрасте от 3 до 7 лет, желающих получать услуги дошкольного образования.

Общее количество детей, получающих услуги дошкольного образования составляет 463 человека.

Дошкольное образование является первичным звеном в системе воспитания и обучения будущего поколения страны. В дошкольном образовании качество результатов – это доступность образования, в том числе доступность для детей с ОВЗ и инвалидов, внедрение программ дошкольного образования, отвечающего запросам всех категорий детей, в том числе и детям с особенностями здоровья. В районе функционируют 4 детских сада и 2 дошкольные группы при сельских школах. Более 5 лет в 100%-ом объеме выполняется достижение показателя по охвату детей в возрасте от 3-7 лет дошкольным образованием.

В 2022/2023 учебном году дошкольное образование получали 463 ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет. На протяжении нескольких лет ведется работа по обеспечению детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) местами в дошкольных образовательных организациях.

Увеличение показателя охвата детей раннего дошкольного возраста дошкольным образованием осуществляется за счет работы группы кратковременного пребывания для детей от 1,5 до 3 лет на базе детского сада «Пчелка», а также доукомплектования уже существующих групп в детских садах детьми раннего возраста на свободные (освободившиеся) места.

В прошедшем учебном году дошкольным образованием было охвачено 72 ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, что составляет 18,7% от общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, проживающих на территории Медынского района.

Кадровый состав работников дошкольных образовательных учреждений остается достаточно стабильным на фоне возрастающих показателей их квалификации. Количество воспитателей с высшей квалификационной категории – 6 чел., из них 5 - педагоги д/с «Колокольчик» 13 человек имеют первую квалификационную категорию. Самый высокий процент аттестованных на квалификационные категории в детском саду «Колокольчик», причем этот показатель составляет 90 %..

На базе всех дошкольных образовательных организаций функционируют инновационные площадки. Площадки имеют различный уровень: муниципальный, региональный, федеральный и различные направления деятельности. Реализация инновационных программ потребовала от педагогов пересмотра содержания, форм и методов дошкольного образования и подтолкнула к прохождению дополнительной курсовой подготовки, а также повышению квалификационной категории. За годы реализации инновационных программ дошкольных учреждений накоплен опыт, который неоднократно транслировался на муниципальном, региональном и всероссийском уровне

В течение года педагоги и воспитанники дошкольных образовательных организаций принимали активное участие в акциях, конкурсах, спортивных мероприятиях, семинарах и конференциях различного уровня. Высокие результаты по участию в региональных и Всероссийских мероприятиях показал Детский сад «Колокольчик» г. Медынь, в районных мероприятиях - МКДОУ «Детский сад «Солнышко».

Огромное внимание в дошкольных учреждениях уделяется созданию условий, формированию материально-технической базы, регулярно в летний период проводятся косметические ремонты в группах и других помещениях учреждений.

Выполняются Указы Президента в части доведения средней заработной платы дошкольных работников до уровня средней заработной платы по экономике региона. Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 45917руб., что составляет 114,5 % показателя к заработной плате в сфере общего образования в регионе.

*Наименование показателей подпрограммы с характеристикой их достижения:*

 - 100 % и выше, в том числе:

* -доля детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, к числу желающих получить место в дошкольном учреждении;

-доля детей дошкольного возраста, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и услуги по их содержанию, присмотру и уходу к общему количеству детей в возрасте от 1,5 до 6 лет *.*

*Сведения о показателях подпрограммы указаны в* *таблице* *№ 1.*

1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий**

 Общий объем финансирования, предусмотренный по мероприятиям подпрограммы на 2023 год составил 61 051,3тыс. рублей, из них:

–43 509,3 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

–17 542,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Фактический объем финансирования в 2023 году на реализацию мероприятий подпрограммы составил 58 096,4 тыс. рублей, из них;

–42 600,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

–15 495,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

 Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

 - Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного образования;

 - Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

 Наибольший объем средств муниципального бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

 - Организация предоставления дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях.

*Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в таблице № 2.*

1. **Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Комплексная оценка эффективность реализации подпрограммы в 2023 году составила 97,7%.

Таким образом, реализация подпрограммы в 2023 году характеризуется высоким уровнем эффективности.

*Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3.1.*

*Таблица 3.1*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район" в 2023 году**  |  |
| **Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы)**  |  |
|   | Наименование индикатора (показателя)  | ед.изм |  Pi -плановое значение индикатора (показателя)  | Fi - фактическое значение индикатолра (показателя) | Si = (Fi / Pi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений. |  mCel = (1 / m) x SUM (Si), i=1 |  |
| 1 | Доля детей дошкольного возраста, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и услуги по их содержанию, присмотру и уходу к общему количеству детей в возрасте от 1,5 до 6 лет | % | 76 | 76,2 | 100,3 |   |  |
| 2 | Доля посещающих дошкольные образовательные учреждения к числу желающих получить место в дошкольном образовательном учреждении | % | 100 | 100 | 100 |   |  |
| … |  |   |   |   |   |   |  |
| m |   |   |   |   |   |   |  |
|   | Сумма значений |   |   |   | 200,3 |  |  |
| Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы) | 100,2 |  |
| **Критерий 2 - Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР "Медынский район" муниципальной программы (подпрограммы)** |  |
|   | L - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе (подпрограмме) на 2023 г.  | K - кассовое исполнение расходов в 2023 году | Fin = K / L x 100%, |  |
|  Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | 61 051 349,12 | 58 096 399,95 | 95,2 |  |
|  |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |  |
| **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)**  |  |  |
|   | O = (Cel + Fin ) / 2 |  |  |
| O - комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы  | 97,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы**  |  |  |
| Виды результатов оценки | Границы диапозона оценки |  |  |
| Высокий уровень эффективности | 95% и более |  |  |
| Удовлетворительный уровень эффективности | от 80% до 95% |  |  |
| Неудовлетворительный уровень эффективности | менее 80% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

 **подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район» в 2023 году.**

1. **Общая часть**

*Наименование муниципальной программы* - «Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район».

*Подпрограмма* - «Развитие общего образования» (далее - подпрограмма).

*Основные цели и задачи подпрограммы:*

Цель подпрограммы - повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан.

Задачи подпрограммы:

-создание равных возможностей для получения современного качественного образования и воспитания детей;

- внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс;

-создание современной и безопасной цифровой образовательной среды.

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

*Основные результаты, достигнутые в 2023 году:*

Систему общего образования района представляют 9 общеобразовательных организаций, в которых обучалось 1373 человека.

Подводя итоги прошедшего учебного года, можно отметить, что успеваемость по району остается стабильной и составляет – 97,75 % Завершили учебный год на «5» - 140 человек, на "4" и "5" – 339 человек.

Ключевой задачей управления качеством образования является обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации (ГИА).

В этом году процедура ГИА проведена качественно, без нарушений.

Аттестаты об основном общем образовании с отличием получили 9 человек.

Однако, из 146 выпускников основной школы не получили аттестаты 25 обучающихся: Медынская очно-заочная средняя школа – 19 чел., Медынская средняя школа – 3 чел., Романовская основная школа, Адуевская основная школа, Передельская средняя школа – по 1 чел.

Из 80 выпускников 11 классов не прошли итоговую аттестацию 11 обучающихся очно-заочной школы. Наибольшее количество баллов на ЕГЭ по русскому языку набрали выпускники Медынской школы Коршикова Анна, Новиков Егор (91).

У Новикова Егора на ЕГЭ по профильной математике наибольшее количество баллов –96 и 91балл по физике.

Наибольшее количество баллов по обществознанию у Дударевой Юлия 92, этот предмет в текущем году был наиболее востребованным у наших выпускников.

 Наибольшее количество баллов по химии - 97 и 84 по биологии у Афанасьевой Елизаветы.

Аттестат особого образца и медаль «За особые успехи в учении» получили 5 выпускников Медынской средней школы: Афанасьева Елизавета, Дударева Юлия, Коршикова Анна, Новиков Егор, Суровцов Алексей. Фото этих ребят по традиции были размещены на районной Доске почета, а также еще 8 школьников за высокие достижения в учебной, творческой, спортивной и общественной деятельности удостоены чести быть занесенными на Доску почета.

Из 33 выпускников очной формы обучения 27 человек (82%) поступили в ВУЗы, 6 человек (18%) в учреждения СПО. Отделом образования проводится работа по организации целевого приема в высшие учебные заведения. В этом году по целевому договору 2 выпускницы Медынской школы поступили в КГУ им. К.Э. Циолковского на педагогические специальности.

Для полноценного развития способностей детей, их самоопределения и самореализации, а также достижения максимальных образовательных и личностных результатов выстроена система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

Ежегодно обучающиеся образовательных организаций принимают участие во Всероссийской предметной олимпиаде школьников. В 2022 -2023учебном г. на муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников от образовательных учреждений состязались 313 участников, из них 88 стали призерами и победителями. На региональном этапе команду МР «Медынский район» представляли 35 обучающихся, по 13предметам. Щербаков Михаил, обучающийся Медынской школы, стал призером олимпиады по географии.

Обучающиеся района регулярно принимают участие в научно-практических конференциях и показывают высокие результаты. Так, В XХVIII областных краеведческих чтениях памяти А. Д. Юдина приняли участие 5 обучающихся ОО. Призерами чтений стали 2обучающихся: Ахмедов Я. (Радюкинская ОШ)**,** Булычев Д. (Адуевская ОШ) **.**

 В ежегодной областной научно-практической конференции «Молодость – науке» памяти А.Л. Чижевского приняли участие 4 обучающихся школ района: из них победитель - Ахмедов Я. (Радюкинская ОШ) и 2 призёра - Голодрыга Ю, Дударева Ю (Медынская СШ).

Достижения одаренных детей поощряются стипендиями. В отчетном году стипендии получил 121 обучающийся.

Занятия физической культурой и спортом является неотъемлемой частью воспитательной работы с обучающимися в части пропаганды здорового образа жизни и укрепления их здоровья, так и выявления одарённых детей. Данная работа ведётся во всех образовательных учреждениях. Она включает в себя проведение спортивно-массовых мероприятий, школьных соревнований, товарищеские матчи между образовательными учреждениями, занятия в кружках и секциях, сдача норм ГТО, олимпиады по физической культуре.

 Во всех образовательных учреждениях района созданы школьные спортивные клубы, которые позволили поднять на новый уровень организацию физкультурно- оздоровительной работы в школах, обеспечить 100 % вовлеченность детей занятиями спортом.

Выполняются Указы Президента в части доведения средней заработной платы педагогических работников до уровня средней заработной платы по экономике региона. Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений – 45927руб., что составляет 101,9 % показателя к заработной плате в сфере общего образования в регионе (средняя заработная плата учителей 47131руб).

*Наименование показателей подпрограммы с характеристикой их достижения:*

 - 100 % и выше, в том числе:

- доля обучающихся в общеобразовательных организациях, находящихся на территории Медынского района, показавших результат единого государственного экзамена по русскому языку - не менее 70 баллов, по математике базового уровня - получивших отметку "4" или "5", и по математике профильного уровня - не менее 50 баллов, от общей численности обучающихся, участвовавших в едином государственном экзамене;

- доля обучающихся, участвующих в конференциях, олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях (фестивалях, смотрах, соревнованиях) муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций Медынского района.

*Сведения о показателях подпрограммы указаны в* *таблице* *№ 1.*

1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий**

В 2023 году финансирование подпрограммы осуществлялось из муниципального и областного бюджета.

Общий объем финансирования, предусмотренный по мероприятиям подпрограммы на 2023 год составил 163 314,7 тыс. рублей.

–132 132,4 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

–31 182,3 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Фактический объем финансирования в 2023 году на реализацию мероприятий подпрограммы составил 159 027,0 тыс. рублей, из них;

– 130 074,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

– 28 952,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Наибольший объем средств муниципального бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

- Организация предоставления качественного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях;

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях;

- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

 *Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в таблице № 2.*

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы**

Реализация подпрограммы в 2023 году характеризуется удовлетворительным уровнем эффективности. Комплексная оценка эффективности составила 80,2%.

*Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице№3.2.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица №3.2 |
| **Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район» в 2023 году**  |
| **Подпрограмма "Развитие общего образования"** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы)**  |
|   | Наименование индикатора (показателя)  | ед.изм |  Pi -плановое значение индикатора (показателя)  | Fi - фактическое значение индикатолра (показателя) | Si = (Fi / Pi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений. |  mCel = (1 / m) x SUM (Si), i=1 |
| 1 | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, находящихся на территории Медынского района, показавших результат единого государственного экзамена по русскому языку - не менее 70 баллов, по математике базового уровня - получивших отметку "4" или "5", и по математике профильного уровня - не менее 50 баллов, от общей численности обучающихся, участвовавших в едином государственном экзамене;  | % | 50 | 68 | 136 |   |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 0 | 12,5 | 0 |   |
| 3 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании | % | 0,6 | 4 | 15 |   |
| 4 | Доля обучающихся, участвующих в конференциях, олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях (фестивалях, смотрах, соревнованиях) муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций Медынского района | % | 95,5 | 96,1 | 100,6 |   |
| m |   |   |  |  |  |   |
|   | Сумма значений |   |  |  | 251,6 |  |
| Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы) | 62,9 |
| **Критерий 2 - Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР "Медынский район" муниципальной программы (подпрограммы)** |
|   | L - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе (подпрограмме) на 2023 г.  | K - кассовое исполнение расходов в 2023 году | Fin = K / L x 100%, |
|  Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | 163 314 658,89 | 159 026 988,72 | 97,4 |
|  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
| **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)**  |  |
|   | O = (Cel + Fin ) / 2 |  |
| O - комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы  | 80,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы**  |  |
| Виды результатов оценки | Границы диапозона оценки |  |
| Высокий уровень эффективности | 95% и более |  |
| Удовлетворительный уровень эффективности | от 80% до 95% |  |
| Неудовлетворительный уровень эффективности | менее 80% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

 **подпрограммы «Развитие дополнительного образования » муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район»**

 **в 2023 году**

1. **Общая часть**

*Наименование муниципальной программы* - «Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район».

*Подпрограмма* - «Развитие дополнительного образования» (далее - подпрограмма).

*Основные цели и задачи подпрограммы:*

 Цель подпрограммы – обеспечение доступности качественного дополнительного образования детей.

Задачи подпрограммы:

- создание условий для получения качественного дополнительного образования, направленного на формирование готовности к самостоятельному гражданскому выбору, индивидуальной творческой самореализации, осознанному жизненному самоопределению и выбору профессии;

- создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.

**2. Результаты, достигнутые за отчетный период**

*Основные результаты, достигнутые в 2023 году:*

МКОУ ДО «Медынский Дом творчества» является опорной образовательной организацией по реализации программ дополнительного образования с присвоением статуса муниципального опорного центра дополнительного образования.

В 2023 году на базе Дом творчества работали24 кружка (объединения), в которых получали дополнительное образование 426 детей.

Обучение по программам дополнительного образования осуществляется на базе Медынского Дома творчества по 5 направлениям: художественное, физкультурно-спортивное, техническое, социально-гуманитарное; естественно-научное.

Деятельность Медынского Дома творчества ежегодно совершенствуется: увеличивается количество обучающихся, получающих дополнительное образование (по сравнению с прошлым учебным годом количество обучающихся увеличилось на 67 человек), открываются новые кружки (объединения), реализуются инновационные образовательные программы и др.

С 2020 г. Медынский Дом творчества является сетевой инновационной площадкой Федерального института развития образования по реализации инновационной программы математического образования «Школа королевы Геры».

Реализация программы «Школа королевы Геры» успешно осуществляется педагогами Медынского Дома творчества, что неоднократно отмечалось авторами программы «Школа королевы Геры» и родителями (законными представителями) детей, занимающихся по данной программе.

Медынский Дом творчества является участником федерального проекта «Успех каждого ребенка – Новые места в дополнительном образовании» национального проекта «Образование». На базе Медынского Дома творчества в рамках реализации указанного проекта на протяжении трех лет успешно функционирует кружок технической направленности «Робототехника». В 2022/2023 учебном году в рамках работы кружка «Робототехника» дополнительное образование получали 90 детей.

Особой популярностью пользуется радиотехническое объединение, его воспитанники регулярно становятся победителями региональных, всероссийских и международных соревнований.

В 2023 году в целях достижения поставленной задачи в проекте «Успех каждого ребенка» - «…обеспечение охвата не менее 80 % детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием» Медынскому Дому творчества присвоен статус муниципального опорного центра дополнительного образования.

Деятельность муниципального опорного центра направлена на создание условий для обеспечения в районе эффективной системы взаимодействия по реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования различных направленностей.

*Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы:*

- увеличилось количество обучающихся, получающих дополнительное образование (по сравнению с прошлым учебным годом) на 67 человек);

- открываются новые кружки (объединения);

- реализуются инновационные образовательные программы и др.

1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий**

В 2023 году финансирование подпрограммы осуществлялось из муниципального бюджета.

Общий объем финансирования, предусмотренный по мероприятиям подпрограммы на 2023 год, составил 4 531,0 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета - 4 531,0 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования в 2023 году на реализацию мероприятий подпрограммы составил 4 359,0тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета -4 359,0 тыс. рублей.

За счет финансовых средств, выделенных из муниципального бюджета, в основном организованы и проведены все мероприятия подпрограммы.

Наибольший объем средств муниципального бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

- Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования".

**Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы**

Комплексная оценка эффективность реализации подпрограммы в 2023 году составила 113,2%.

Таким образом, реализация подпрограммы в 2023 году характеризуется высоким уровнем эффективности.

*Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3.3.*

*Таблица 3.3*

|  |
| --- |
| **Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район» в 2023году**  |
| **Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы)**  |
|   | Наименование индикатора (показателя)  | ед. изм. |  Pi -плановое значение индикатора (показателя)  | Fi - фактическое значение индикатолра (показателя) | Si = (Fi / Pi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений. |  *mCel = (1 / m) x SUM (Si), i=1* |
| 11 | Охват детей от5 до 18 лет программами дополнительного образования в условиях общего и дополнительного образования | % | 80 | 81 | 101,3 |  |
| 22 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности к общей численности детей занимающихся в дополнительном образовании | % | 17 | 38,7 | 215 |  |
| 33 | Доля детей – участников конкурсных мероприятий, в общем числе занимающихся в системе дополнительного образования детей | %. | 46 | 48 | 104,3 |  |
|   | Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |  ед |  15 | 15  | 100 |  |
|   | Сумма значений |   |   |   | 520,6 |  |
| Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы) | *130,2* |
| **Критерий 2 - Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР "Медынский район" муниципальной программы (подпрограммы)** |
|   | L - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе (подпрограмме) на 2023 г.  | K - кассовое исполнение расходов в 2023 году | Fin = K / L x 100%, |
|  Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | 4 530 970,15 | 4 358 972,05 | 96,2 |
|  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
| **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)**  |  |
|   | O = (Cel + Fin ) / 2 |  |
| O - комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы  | 113,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы**  |  |
| Виды результатов оценки | Границы диапазона оценки |  |
| Высокий уровень эффективности | 95% и более |  |
| Удовлетворительный уровень эффективности | от 80% до 95% |  |
| Неудовлетворительный уровень эффективности | менее 80% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

**подпрограммы «Развитие системы воспитания и социализации учащихся и молодежи» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном район «Медынский район» в 2023 году**

1. **Общая часть**

*Наименование муниципальной программы* - «Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район» .

*Подпрограмма* - «Развитие системы воспитания и социализации учащихся и молодежи» (далее - подпрограмма).

*Основные цели и задачи подпрограммы:*

Цель подпрограммы - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций.

Задачи подпрограммы:

- совершенствование системы воспитания;

- создание условий для развития личности ребенка, его духовно-нравственного становления и его успешной социализации;

- совершенствование системы гражданско-патриотического, духовно-нравственного, социокультурного, здоровьесберегающего воспитания;

- формирование у несовершеннолетних способности противостоять негативным воздействиям социальной среды.

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

*Основные результаты, достигнутые в 2023году:*

В 2023 году велась активная модернизация системы воспитательной работы, основным направлением которой является патриотическое воспитание.

 Важной составляющей воспитательной работы стало еженедельное проведение в рамках внеурочной деятельности «Разговоров о важном», составной частью которых является церемония поднятия государственного флага и исполнение государственного гимна.

Особое внимание направлено на развитие кадрового потенциала сферы воспитания. Во всех школах района введена должность советника директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Сформировано пространство для организации воспитательной деятельности – центр детских инициатив.

В районе развивается и расширяется новое детско-молодежное объединение — «Движение Первых». Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей. Первичные объединения РДДМ созданы во всех школах Медынского района. В торжественной обстановке проходило открытие первичного объединения РДДМ в каждой школе.

В рамках патриотического воспитания детей и молодежи ежегодно проводится муниципальный конкурс «Смотр строя и песни». 12 команд показали свои отличные навыки в области строевой подготовки.

Обучающиеся школ района участвовали в различных акциях в поддержку участников СВО. Школьники приняли активное участие в акции «Добрые письма», более 1000 писем отправили наши ребята со словами поддержки и благодарности военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации — участникам специальной военной операции.

Обучающиеся Медынской школы вместе с педагогами изготавливали окопные свечи, маскировочные сети.

Организация профориентационной работы в школе является основой учебно – воспитательной деятельности и направлена на обеспечение социальных гарантий в вопросах профессионального самоопределения всех участников образовательного процесса. В течение учебного года обучающиеся принимали участие во Всероссийских открытых уроках «ПроеКТОриЯ», «Урок цифры», «Разговоры о важном» в мероприятиях проекта ранней профессиональной ориентации обучающихся «Билет в будущее».

По инициативе Министерства сельского хозяйства Калужской области состоялась выездная встреча представителей учебных заведений сельскохозяйственной направленности. В рамках профориентационной работы обучающиеся школ Медынского, Малоярославецкого и Износковского районов познакомились с сельскохозяйственными и аграрными профессиями, которые всегда были востребованы на селе и малых городах. Студенты и преподаватели филиала Тимирязевской академии, «Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства» и «Губернаторского аграрного колледжа» показали ребятам мастер-классы, рассказали о своих учебных заведениях и продемонстрировали свой талант на сцене.

Важной частью воспитательной работы является организация отдыха и оздоровления детей. На базе образовательных организаций было организовано 8 летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, в которых отдохнуло 303 ребёнка. Каждый день в пришкольных летних лагерях был наполнен образовательными и воспитательными событиями. Обучающиеся получили огромный заряд здоровья, положительных эмоций и прекрасного настроения.

Главной задачей образовательных организаций в период летних каникул является обеспечение максимального охвата детей и подростков организованными формами отдыха. Это и отдых детей и подростков в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях, в летний период отдохнул 31 ребенок, это и экскурсионные поездки, слёты, походы (более 275 детей); работа обучающихся на пришкольных участках (более 177 детей); организация трудоустройства несовершеннолетних (19 подростков были трудоустроены). Общий объем финансового обеспечения летней занятости из бюджета района составил 197 876,26 руб.

Таким образом, общее количество охваченных организованным отдыхом в период летней оздоровительной кампании составило 1368, что соответствует 96,3 % от общего количества детей в возрасте от 7 до 17 лет.

*Наименование показателей подпрограммы с характеристикой их достижения:*

100% и выше, в том числе:

* охват молодежи мероприятиями, направленными на гражданско-патриотическое воспитание молодежи ;
* доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность от общего числа молодежи;
* доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением к общему количеству обучающихся;
* доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций к общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;
* доля юношей - десятиклассников, принявших участие в учебных сборах от общей численности школьников данной категории;
* доля общеобразовательных организаций, где введена должность «советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» к общему количеству общеобразовательных организаций.

*Сведения о показателях подпрограммы указаны в* *таблице* *№ 1.*

**3. Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий**

 Реализация мероприятий подпрограммы осуществляетсяв рамках финансирования расходов на обеспечение реализации муниципальной программы.

 Общий объем финансирования, предусмотренный по мероприятиям подпрограммы на 2023 год составил 2 395,5 тыс. рублей.

–1 742,7 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

–652,8 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Фактический объем финансирования в 2023 году на реализацию мероприятий подпрограммы составил 2 380,7 тыс. рублей, из них;

–1 742,7 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

–638,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

*Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в таблице № 2.*

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы**

 Комплексная оценка эффективность реализации подпрограммы в 2023 году составила 111,1%.

 Таким образом, реализация подпрограммы в 2023 году характеризуется высоким уровнем эффективности**.**

*Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3.4*

*Таблица 3.4*

|  |
| --- |
| **Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном районе « Медынский район» в 2023 году**  |
| **Подпрограмма "Развитие системы воспитания и социализации учащихся и молодежи"** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы)**  |
|   | Наименование индикатора (показателя)  | ед.изм |  Pi -плановое значение индикатора (показателя)  | Fi - фактическое значение индикатолра (показателя) | Si = (Fi / Pi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений. |  mCel = (1 / m) x SUM (Si), i=1 |
| 1 | Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций к общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. | % | 25 | 52 | 208 |   |
| 2 | Доля юношей - десятиклассников, принявших участие в учебных сборах от общей численности школьников данной категории | % | 91 | 92 | 101,1 |   |
| 3 | Количество молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность и зарегистрированных в ЕИС «Добровольцы России»; | чел | 220 | 154 | 70 |   |
| 4 | Охват молодежи мероприятиями, направленными на гражданско-патриотическое воспитание молодежи | % | 85 | 87 | 102,4 |   |
| 5 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность от общего числа молодежи; | % | 40 | 45 | 112,5 |   |
| 6 | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением к общему количеству обучающихся | % | 87 | 88 | 101,1 |  |
| 7 | Доля общеобразовательных организаций, где введена должность «советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» к общему количеству общеобразовательных организаций | % | 55 | 90 | 163,6 |  |
|   | Сумма значений |   |  |  | 858,7 |   |
| Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы) | 122,7 |
| **Критерий 2 - Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР "Медынский район" муниципальной программы (подпрограммы)** |
|   | L - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе (подпрограмме) на 2023 г.  | K - кассовое исполнение расходов в 2023году | Fin = K / L x 100%, |
|  Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | 2 395 525,97 | 2 380 666,07 | 99,4 |
|  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
| **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)**  |  |
|   | O = (Cel + Fin ) / 2 |  |
| O - комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы  | 111,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы**  |  |
| Виды результатов оценки | Границы диапозона оценки |  |
| Высокий уровень эффективности | 95% и более |  |
| Удовлетворительный уровень эффективности | от 80% до 95% |  |
| Неудовлетворительный уровень эффективности | менее 80% |  |

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

**подпрограммы** «**Создание условий для получения качественного образования**» **муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район» в 2023 году**

1. **Общая часть**

*Наименование муниципальной программы* - «Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район».

*Подпрограмма* - «Создание условий для получения качественного образования» (далее - подпрограмма).

*Основные цели и задачи подпрограммы:*

Цель подпрограммы – формирование безопасных условий получения качественного образования в соответствии с современными требованиями.

Задачи подпрограммы:

- повышение уровня комплексной безопасности образовательных учреждений района;

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом;

- развитие системы школьного питания, соответствующего современным нормативным требованиям.

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

*Основные результаты, достигнутые в 2023 году:*

Важным направлением развития системы образования нашего района является развитие инфраструктуры образовательных организаций, создание условий для предоставления качественного образования и обеспечение доступности образования для всех категорий обучающихся.

Ежегодно в период летних каникул огромная работа проводится по подготовке учреждений к новому учебному году.

Благодаря нацпроекту «Образование» Михеевская основная школа стала участницей программы капитального ремонта «Модернизация школьных систем образования». Программа не ограничивается ремонтными работами, а подразумевает масштабное развитие учреждений: обновление интерьера в учебных классах, столовых, коридорах, создание комфортной и безопасной среды для детей, обновление учебников и учебной литературы, оборудования, повышение квалификации педагогов. Стоимость ремонтных работ составила около 16 млн. рублей, оборудование приобретено на сумму около 5 млн. руб.

В рамках программы осуществлен ремонт кровли, всех коммуникаций: отопления, канализации, водопровода, капитальный ремонт системы пожарной сигнализации, полный ремонт учебных кабинетов, коридоров, рекреаций. И сегодня Михеевская школа – это современное комфортное образовательное учреждение, соответствующее самым высоким требованиям.

Традиционно основными задачами, которые стоят перед муниципальными образовательными организациями в период подготовки к новому учебному году являются: укрепление учебно-материальной базы, в том числе пополнение фонда учебников, приобретение учебно-лабораторного, компьютерного оборудования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; устранение предписаний контрольно-надзорных органов (Госпожнадзора, Роспотребнадзора) и проведение текущих ремонтных работ; обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций, в том числе антитеррористической защищённости, противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности. Вся эта работа проведена муниципальными образовательными организациями района.

Масштабные ремонтные работы осуществлены очно-заочной школой, которая в этом году переехала в новое здание, где раньше размещался Дом творчества. Ремонт осуществлялся силами работников образовательной организации, большую помощь строительными материалами оказали частные предприниматели города Калиниченко А.Г. и Гогуа В. Д.

Три школы района: Медынская, Адуевская и Михеевская приняли участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из бюджета области на реализацию проектов, основанных на инициативах школьников по развитию школьной инфраструктуры. Медынская школа реализует проект «Аллея выпускников» (благоустройство территории), Михеевская школа –проект «Машина времени» (оборудование школьного музея), Адуевская школа – «Модернизация и цифровизация школьного музея» (оборудование школьного музея).

В этом году два учреждения: Медынская школа и Дом творчества стали участниками федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» по реализации дополнительных общеразвивающих программ. Медынская школа по направлению «Агроэкология», Дом творчества - «Юный инспектор дорожного движения» получили необходимое оборудование, с помощью которого будет эффективно осуществляться реализация программ по данным направлениям.

 В начале августа районной комиссией проведена приемка образовательных учреждений к новому учебному году. Все образовательные учреждения района готовы к началу учебного года. Искренние слова благодарности руководителям, учителям и сотрудникам всех школ и детских садов, родителям за ваш огромный труд. Благодаря вашему таланту и усилиям все наши образовательные организации имеют ухоженный вид, привлекательны, в них уютно детям и взрослым.

Во всех образовательных учреждениях района организовано горячее питание для каждого обучающегося.

Все обучающиеся 1-4 классов получают бесплатное горячее питание, финансирование осуществляется из регионального бюджета..

 Администрацией района принято решение обеспечить бесплатным горячим питанием учащихся 5-11 классов из малоимущих и малообеспеченных семей. Размер питания составил 82,5 руб.

 Учащимся с ограниченными возможностями здоровья, детям – инвалидам, имеющим статус учащихся с ограниченными возможностями здоровья, предоставляется бесплатное двухразовое питание. Размер двухразового питания в день на одного учащегося составил 98,5 руб.

 *Наименование показателей подпрограммы с характеристикой из достижения:*

100 % и выше, в том числе:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

– доля образовательных организаций, не требующих капитального ремонта, в общем количестве образовательных организаций;

- доля образовательных организаций, соответствующих современным требованиям;

- доля образовательных организаций, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности участников образовательного процесса в общей численности образовательных организациях;

- доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, получающих горячее питание, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций.

- доля общеобразовательных организаций, реализовавших мероприятия по модернизации школьных систем образования к общему;

- доля общеобразовательных организаций, принявших участие в мероприятиях по реализации школьных инициатив к общему количеству общеобразовательных организаций в районе

*Сведения о показателях подпрограммы указаны в* *таблице* *№ 1.*

1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий**

Общий объем финансирования, предусмотренный по мероприятиям подпрограммы на 2023 год составил 568 192,0тыс. рублей, из них:

 – 36 361,3тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

 - 531 830,7 тыс рублей за счет областного бюджета.

Фактический объем финансирования в 2023 году на реализацию мероприятий подпрограммы составил 566 549,8 тыс. рублей, из них;

– 34 837,6 тыс. рублей за счет за счет средств местного бюджета;

- 531 712,2 тыс рублей за счет областного бюджета.

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

- организацию горячего питания школьников;

- создание новых мест в общеобразовательных организациях;

- модернизация школьных систем образования;

- реализация школьных инициатив.

 Средства местных бюджетов были привлечены в рамках следующих мероприятий:

 - повышение уровня комплексной безопасности муниципальных и государственных образовательных организаций Медынского района;

 - совершенствование организации школьного питания;

 - создание новых мест в общеообразовательных организациях;

- модернизация школьных систем образования.

*Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в таблице № 2.*

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы**

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы в 2023 году составила 104%.

Таким образом, реализация подпрограммы в 2023 году характеризуется высоким уровнем эффективности.

*Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3.5*

*Таблица 3.5*

|  |
| --- |
| **Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район» в 2023 году**  |
| **Подпрограмма "Создание условий получения качественного образования"** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы)**  |
|   | Наименование индикатора (показателя)  | ед.изм |  Pi -плановое значение индикатора (показателя)  | Fi - фактическое значение индикатолра (показателя) | Si = (Fi / Pi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений. |  mCel = (1 / m) x SUM (Si), i=1 |
| 1 | Доля образовательных организаций, не требующих капитального ремонта, в общем количестве образовательных организаций | % | 67 | 67 | 100 |   |
| 2 | Доля образовательных организаций, соответствующих современным требованиям | % | 78 | 78 | 100 |   |
| 3 | Доля образовательных организаций, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности участников образовательного процесса в общей численности образовательных организациях  | % | 100 | 100 | 100 |   |
| 4 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, получающих горячее питание, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций. | % | 100 | 100 | 100 |   |
| m | Доля общеобразовательных организаций, реализовавших мероприятия по модернизации школьных систем образования к общему количеству общеобразовательных организаций в районе | %  | 11 | 11 | 100 |   |
|  | Доля общеобразовательных организаций, принявших участие в мероприятиях по реализации школьных инициатив к общему количеству общеобразовательных организаций в районе | % | 22 | 33 | 150 |  |
|   | Сумма значений |   |  |  | 650 |   |
| Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы) | 108,3 |
| **Критерий 2 - Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР "Медынский район" муниципальной программы (подпрограммы)** |
|   | L - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе (подпрограмме) на 2023 г.  | K - кассовое исполнение расходов в 2023 году | Fin = K / L x 100%, |
|  Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | 568 191 996,73 | 566 549 778,27 | 99,7 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)**  |  |
|   | O = (Cel + Fin ) / 2 |  |
| O - комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы  | 104 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы**  |  |
| Виды результатов оценки | Границы диапозона оценки |  |
| Высокий уровень эффективности | 95% и более |  |
| Удовлетворительный уровень эффективности | от 80% до 95% |  |
| Неудовлетворительный уровень эффективности | менее 80% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

 **подпрограммы «Обеспечение функционирования системы**

**образования МР «Медынский район» и реализации муниципальной программы**

 **"Развитие**

**образования в муниципальном районе «Медынский район» в 2023 году**

1. **Общая часть**

*Наименование муниципальной программы* - «Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район».

*Подпрограмма* - «Обеспечение функционирования системы образования МР «Медынский район» и реализации муниципальной программы» (далее - подпрограмма).

*Основные цели и задачи подпрограммы:*

Цель подпрограммы - обеспечение функционирования системы образования района и реализации муниципальной программы.

Задачи подпрограммы:

* осуществление организационно-технологического, информационно-методического, аналитического и финансового обеспечения образовательных организаций;
* развитие кадрового потенциала;
* обучение и повышение квалификации работников системы образования района;
* осуществление мониторинга муниципальной системы образования;
* повышение эффективности бюджетных расходов и
совершенствование системы управления бюджетным процессом;
* совершенствование финансового контроля и снижение
просроченной кредиторской задолженности.

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

*Основные результаты, достигнутые в 2023 году:*

 Основными направлениями работы 2023 году были:

- организация и проведение районных семинаров, круглых столов, методических дней, конкурсов, конференций;

-информационно-методическая поддержка подготовки и проведения аттестации педагогических кадров;

- повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников ОУ;

- методическое сопровождение образовательной деятельности образовательных организаций района;

- координация сетевого взаимодействия в образовательных учреждениях;

- организация методической работы по активизации участия педагогов в различных конкурсах;

- оказание консультативной помощи педагогическим и руководящим работникам по вопросам в сфере образования.

- распространение передового педагогического опыта в образовательных учреждениях района.

Отдел образования выстраивает систему работы по непрерывному повышению квалификации педагогических и руководящих кадров на основе плана работы.

В 2023 году курсы повышения квалификации прошли 143 педагога.

 Повышая уровень профессиональной компетенции, педагоги принимали активное участие в межмуниципальных, региональных, всероссийских семинарах, конференциях.

 В Российской педагогической конференции «Исследовательское образование в школе: первый этап. Проблемы, задачи, перспективы» принял участие учителя МКОУ «Кременская СОШ» Краснов Э.А., Хамидова Э. С., Валгаева А.С.

Краснов Э.А. принял участие и во всероссийских Соловьевских чтениях с последующей публикацией своих работ.

 В г. Москва проходил семинар –практикум «Академия читательского мастерства 2023. Проекты 2021-2023», посвящённый успешным проектам 2022-2023 гг., в работе которого приняли участие педагоги МКОУ «Медынская СОШ».

 В работе регионального семинара педагогов гуманитарного цикла принял участие учитель русского языка и литературы МКОУ «Романовская ООШ» Фокина В.Ю. Тема её выступления « Использование краеведческого материала на уроках русского языка как средство формирования духовно – нравственных ценностей у обучающихся».

 В ежегодной научно – практической конференции, посвященной памяти А.Ф. Иванова приняли участие педагоги образовательных организаций Медынского района: Ильина Е.Е, Гришина Т.Ф., Константинова Л.А., Куманцова О.Я., Смирнова З.А.

В восьмой областной научно –практической конференции учителей математики принял участие учитель математики МКОУ «Михеевская ООШ» Ильина Е.Е.

На XXV Богороднично –Рождественских образовательных чтениях поделилась опытом воспитательной работы учитель начальных классов МКОУ «Романовская ООШ» Еськова Ю. Б.

В Медынском районе работала расширенная Комиссия по защите окружающей среды «Сохраним создание творце», на котором опытом работы по экологическому воспитанию обучающихся выступили заместитель директора по ВР МКОУ «Передельская СОШ» Гришина Т.Ф., учитель начальных классов МКОУ «Романовская ООШ» Еськова Ю. Б., заведующий МКДОУ «Детский сад «Колокольчик» Куманцова О.Я.

Методисты отдела образования администрации муниципального района «Медынский район» приняли участие в работе круглого стола издательского совета Русской православной церкви «Пространство русского литературного слова и глобальные вызовы современности». На нем они поделились опытом реализации передвижного просветительского проекта в Медынском районе «Русские писатели: путь к богу».

В течение учебного года проводилась работа с молодыми педагогами. Они приняли участие в работе региональной декады Молодого учителя. В практико-ориентированном семинаре «Здесь нет чужих, здесь каждый - свой: учим, воспитывая», уроки К.Д. Ушинского приняли участие молодые воспитатели дошкольных образовательных учреждений Медынского района. В практическом семинаре «Система наставничества в рамках реализации модуля «Классное руководство» в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. И.С. Унковского»

п. Воротынск Бабынинского района приняли участие заместители директоров школ по ВР МКОУ «Медынская СОШ», МКОУ «Романовская ООШ».

*Сведения о показателях подпрограммы указаны в* *таблице* *№ 1.*

1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий**

 Общий объем финансирования, предусмотренный по мероприятиям подпрограммы на 2023 год составил 10 979,8тыс. рублей, из них:

– 10 958,2тыс. рублей за счет средств муниципального бюджета;

- 21,5тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

Фактический объем финансирования в 2023 году на реализацию мероприятий подпрограммы составил 10 336,9тыс. рублей.

- 10 315,3тыс.руб за счет средств муниципального бюджета;

- 21,5тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

Наибольший объем средств районного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

- Осуществление организационно-технологического, информационно-методического, аналитического и финансового обеспечения образовательных организаций.

* Осуществление мониторинга муниципальной системы образования.

- Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом;
- Совершенствование финансового контроля и снижение просроченной кредиторской задолженности;
- Обучение и повышение квалификации работников образования.

*Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в таблице № 2.*

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы**

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы в 2023году составила 97,1%.

Таким образом, реализация подпрограммы в 2023 году характеризуется удовлетворительным уровнем эффективности.

*Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3.6*

*Таблица 3.6*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район» в 2023 году**  |  |
| **Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы образования МР «Медынский район» и реализации муниципальной программы"** |  |
| **Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы)**  |  |
|   | Наименование индикатора (показателя)  | ед.изм |  Pi -плановое значение индикатора (показателя)  | Fi - фактическое значение индикатолра (показателя) | Si = (Fi / Pi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений. |  mCel = (1 / m) x SUM (Si), i=1 |  |
| 1 | Доля аттестуемых педагогических работников, практическая деятельность которых прошла экспертизу при аттестации на первую и высшую квалификационные категории. | % | 100 | 100 | 100 |   |  |
| 2 | Количество работников образования, прошедших курсы повышения квалификации, обучение по профессиональным программам с выдачей документов установленного образца (дипломов, свидетельств, удостоверений). | кол-во | 100 | 100 | 100 |   |  |
| m |   |   |  |  |  |   |  |
|   | Сумма значений |   |  |  | 200 |   |  |
| Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы) | 100 |  |
| **Критерий 2 - Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР "Медынский район" муниципальной программы (подпрограммы)** |  |
|   | L - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе (подпрограмме) на 2023 г.  | K - кассовое исполнение расходов в 2023 году | Fin = K / L x 100%, |  |
|  Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | 10 979 756,81 | 10 336 893,36 | 94,1 |  |
|  |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |  |
| **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)**  |  |  |
|   | O = (Cel + Fin ) / 2 |  |  |
| O - комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы  | 97,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы**  |  |  |
| Виды результатов оценки | Границы диапазона оценки |  |  |
| Высокий уровень эффективности | 95% и более |  |  |
| Удовлетворительный уровень эффективности | от 80% до 95% |  |  |
| Неудовлетворительный уровень эффективности | менее 80% |  |  |