Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

муниципального района «Медынский район» «Экономическое развитие МР «Медынский район» в 2023 году

- Общая часть

Наименование муниципальной программы МР «Медынский район» «Экономическое развитие муниципального района «Медынский район» (далее – муниципальная программа)

Перечень подпрограмм, входящих в муниципальную программу:

1. «Повышение инвестиционной привлекательности Медынского района»;

2. «Организация транспортного обслуживания населения на территории Медынского района».

Основные цели и задачи муниципальной программы:

Цель муниципальной программы:

-создание благоприятного инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса.

Задачи муниципальной программы:

- - создание условий для размещения новых предприятий;

- формирование эффективной инвестиционной политики для активизации экономической деятельности на территории района, привлечение инвесторов;

- - обеспечение эффективного передвижения пассажиров.

2. Результаты, достигнутые за отчетный период

Основные результаты, достигнутые в 2023 году:

- привлечение 372,1  млн. рублей  в основной капитал;

- реализуется 2 инвестиционных проекта.

Сведения об индикаторах муниципальной программы и показателях подпрограмм представлены в таблице № 1.

3. Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной программы, в разрезе программных мероприятий

При реализации муниципальной программы в 2023 г. были привлечены бюджетные средства  в сумме 8539,2 тыс. рублей, в том числе  по подпрограммам:

- «Повышение инвестиционной привлекательности Медынского района» - 2434,6 тыс. рублей;

- «Организация транспортного обслуживания населения на территории Медынского района»  - 6104,8 тыс. рублей.

Данные об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Медынский район» в 2023 году реализация муниципальной программы МР «Медынский район» «Экономическое развитие муниципального района «Медынский район» характеризуется неудовлетворительным уровнем эффективности (53,2 %).

Расчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы и подпрограмм представлен в таблице № 3.

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности Медынского района» в 2023 году

- Общая часть

Наименование муниципальной программы МР «Медынский район» «Экономическое развитие муниципального района «Медынский район».

Подпрограмма - «Повышение инвестиционной привлекательности Медынского района» (далее – подпрограмма).

Основные цели и задачи подпрограммы:

Цель подпрограммы:

- создание на территории муниципального района «Медынский район» благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику района.

Задачи подпрограммы:

- формирование благоприятного инвестиционного климата;

- формирование имиджа территории как современной экономической площадки, соответствующей стандартам ведения бизнеса;

- расширение источников инвестирования и повышение их эффективности;

2. Результаты, достигнутые за отчетный период

Основные результаты, достигнутые в 2023 году:

- привлечены 372,1  млн. рублей  в основной капитал;

- сформированы паспорта инвестиционных площадок муниципального района «Медынский район», информация об имеющихся инвестиционных площадках размещена в сети Интернет;

- регулярно обновляется информация на  официальном сайте администрации муниципального района «Медынский район».

Сведения о показателях подпрограммы указаны в  таблице № 1.

3. Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий

Фактический объем финансирования в 2023 году подпрограммы из средств бюджета МР «Медынский район» составил 2434,6 тыс. руб.

Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведена в  таблице № 2.

4. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы в 2023 году составила  59 %.

Таким образом, реализация подпрограммы в 2023 году характеризуется неудовлетворительным уровнем эффективности.

Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3-1.

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы

«Организация транспортного обслуживания населения на территории

Медынского района» в 2023 году

- Общая часть

Наименование муниципальной программы МР «Медынский район» «Экономическое развитие муниципального района «Медынский район».

Подпрограмма - «Организация транспортного обслуживания населения на территории Медынского района» (далее – подпрограмма).

Основные цели и задачи подпрограммы:

Цель подпрограммы:

- повышение уровня доступности услуг пассажирского автотранспорта для населения Медынского района.

Задачи подпрограммы:

- организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах;

- техническое оснащение и модернизация пассажирского автотранспорта Медынского района.

2. Результаты, достигнутые за отчетный период

Основные результаты, достигнутые в 2023 году:

- сохранена социально значимая маршрутная сеть;

- количество выполненных рейсов на муниципальных маршрутах – 1388 (136,3 % к уровню 2022 г.);

- общий объем перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах – 2148 (214,4 % к уровню 2022 г.);

- заключен муниципальный контракт с ООО «СТ-Легион» на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным пригородным маршрутам МР «Медынский район».

Сведения о показателях подпрограммы указаны в  таблице № 1.

3. Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий

Фактический объем финансирования в 2023 году подпрограммы из средств бюджета МР «Медынский район» составил 6104,8  тыс. руб.

Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведена в  таблице № 2.

4. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы в 2023 году составила 80%.

Таким образом, реализация подпрограммы в 2023 году характеризуется удовлетворительным уровнем эффективности.

Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3-2.