АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

«МЕДЫНСКИЙ РАЙОН»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09.12.2016 г.                                                                                                                 № 1307

| Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского поселения «Город Медынь и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципаль-ных программ городского поселения «Город Медынь» (в редакции постановления администрации муниципального района «Медынский район» от 29.12.2023 № 1309 ) |  |
| --- | --- |

В целях реализации пункта 64 статьи 1 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», администрация муниципального района «Медынский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Порядок разработки и реализации муниципальных программ городского поселения «Город Медынь» (приложение № 1).

- Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Город Медынь» (приложение № 2).

Глава администрации

муниципального района

«Медынский район»                                                                                Н.В. Козлов

- Приложение № 1

к постановлению Администрации

муниципального района «Медынский район»

от 09.12. 2016 г. №  1307

ПОРЯДОК

разработки  и реализации муниципальных программ

городского поселения «Город Медынь»

(в редакции постановления администрации муниципального

района «Медынский район» от 29.12.2023 № 1309 )

- I. Общие положения

- Настоящий Порядок определяет правила разработки и реализации муниципальных программ городского поселения «Город Медынь» (далее – Порядок, муниципальные программы).

- Муниципальной программой является система мероприятий взаимоувязанных по задачам, срокам реализации и ресурсам, обеспечивающих в рамках полномочий органов местного самоуправления  городского поселения «Город Медынь», достижение приоритетов и целей в сфере социально-экономического развития  городского поселения «Город Медынь».

- Муниципальная программа может состоять из нескольких подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых муниципальной  программой задач.

- Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется Администрацией муниципального района «Медынский район» (далее - ответственный исполнитель), совместно с муниципальными учреждениями городского поселения «Город Медынь» - соисполнителями муниципальной программы и участниками муниципальной программы.

- Муниципальная программа утверждается Постановлением Администрации муниципального района «Медынский район».

- Муниципальные  программы должны иметь срок реализации не менее 6 лет.

- II. Требования к содержанию муниципальной программы

- Муниципальная программа состоит из паспорта муниципальной программы (приложение № 1 к Порядку) и текстовой части.

Текстовая часть муниципальной программы состоит из следующих разделов:

  - общая характеристика сферы реализации муниципальной программы;

  - цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки реализации муниципальной программы;

  - обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы;

  - ресурсное обеспечение муниципальной  программы;

  - подпрограммы муниципальной программы.

1.1. В разделе «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» должен содержаться анализ текущего состояния сферы,  включая основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития, по состоянию на год, предшествующий году разработки муниципальной программы. Раздел также должен  содержать основные проблемы, существующие ограничения развития сферы реализации муниципальной  программы.

1.2. В раздел «Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки  реализации  программы» включаются подразделы:

  - цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач муниципальной программы;

  - конечные результаты реализации муниципальной программы;

  - сроки  реализации муниципальной программы.

1.2.1. Подраздел «Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной программы» должен содержать формулировку целей муниципальной программы и наименование индикаторов муниципальной программы (показателей), которые позволят оценить достижение каждой цели муниципальной программы, формулировку задач муниципальной программы, направленных на достижение целей муниципальной программы.

Цели должны соответствовать требованиям:

  - конкретность (использование формулировок, не допускающих произвольное или неоднозначное толкование);

  - измеримость (достижение цели можно проверить);

  - достижимость (цель должна быть достижима за период реализации);

  - релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам).

Индикаторы должны соответствовать требованиям:

  - характеризовать количественно ход реализации и достижение целей;

  - отражать специфику развития конкретной сферы;

  - зависеть от решения основных задач;

  - определяться на основе данных государственного статистического наблюдения.

Сформулированные задачи должны быть необходимыми и достаточными для достижения целей муниципальной программы.

Раздел включает сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях по форме согласно приложению № 2 к Порядку.

1.2.2. Подраздел «Конечные результаты реализации муниципальной программы» должен содержать в количественном и качественном выражении основные ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, характеризующие изменение состояния уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, безопасности жизнедеятельности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.

За основу количественных конечных результатов реализации муниципальной программы берутся итоговые значения индикаторов муниципальной программы - накопительные за период реализации или на дату окончания реализации муниципальной программы.

За основу качественных конечных результатов реализации муниципальной программы берутся индикаторы (показатели), характеризующие конечные общественно значимые результаты, уровень удовлетворенности потребителей муниципальными услугами, их объемом и качеством.

1.2.3. Подраздел «Сроки реализации муниципальной программы» должен указывать сроки реализации муниципальной программы.

1.3. Раздел «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы» должен содержать обобщенную информацию об основных мероприятиях, включенных в перечень мероприятий программ (подпрограмм), и о связи реализации отдельных мероприятий с достижением целей муниципальной программы (далее – основные мероприятия).

Основные мероприятия:

  - формируются в рамках подпрограммы;

  - ранжируются в зависимости от вклада в реализацию  подпрограммы и в целом на достижение целей муниципальной программы;

  - должны быть направлены на решение конкретной задачи  подпрограммы;

  - содержат краткую характеристику влияния на индикаторы (показатели) в других сферах социально-экономического развития;

Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограмм.

1.4. Раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» должен содержать аналитическую информацию об объеме и доле расходов бюджета городского поселения «Город Медынь», направляемых (планируемых) на реализацию муниципальной программы на основании данных года разработки муниципальной программы.

Значение финансовых показателей приводятся в ценах каждого года реализации муниципальной программы.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы», приводится по годам реализации, по подпрограммам, по источникам финансирования, в том числе:

  - из средств  бюджета городского поселения «Город Медынь»;

  - иных источников.

К иным источникам финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, могут относиться объемы финансирования  за счет:

- собственных средств организаций;

  - привлеченных средств.

Иные источники финансовых ресурсов, необходимые для реализации муниципальной программы, указываются как справочная информация.

1.5. Раздел «Подпрограммы муниципальной программы» должен содержать  описание подпрограмм, входящих в муниципальную программу.

Описание каждой подпрограммы является подразделом данного раздела.

Описание подпрограммы включает паспорт подпрограммы (приложение № 3 к Порядку) и текстовой части.

Текстовая часть подпрограммы состоит из следующих разделов:

  - характеристика сферы реализации подпрограммы;

  - цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы;

  - объем финансирования подпрограммы;

  - механизм реализации подпрограммы;

  - перечень мероприятий подпрограммы.

1.5.1. Основные требования к разделу «Характеристика сферы реализации подпрограммы» аналогичны требованиям, изложенным в пункте 1.1 раздела II настоящего Порядка.

1.5.2. Основные требования к разделу «Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы»  аналогичны требованиям, изложенным в пункте 1.2 раздела II настоящего Порядка.

1.5.3. Раздел «Объем финансирования подпрограммы» должен содержать информацию об объеме финансирования подпрограммы за счет средств бюджета городского поселения «Город Медынь» и иных источников в целом за период реализации подпрограммы, по участникам подпрограммы и по годам реализации подпрограммы.

Иные источники финансовых ресурсов, необходимые для реализации подпрограммы, обозначаются как справочная информация.

Значение финансовых показателей приводятся в ценах каждого года реализации муниципальной программы.

1.5.4. Раздел «Механизм реализации подпрограммы» должен содержать информацию:

  - о механизмах взаимодействия соисполнителя с участниками подпрограммы;

  - о механизмах взаимодействия соисполнителя с иными организациями, включая условия предоставления субсидий из бюджета городского поселения «Город Медынь» юридическим лицам (при наличии);

  - о персонализации ответственности по реализации мероприятий подпрограммы.

1.5.5. Раздел «Перечень мероприятий подпрограммы» должен включать информацию о мероприятиях, необходимых ресурсах из предполагаемых источников финансирования для их реализации, сроках реализации мероприятий (приложение № 4 к  Порядку).

1.6. При отсутствии в составе муниципальной программы подпрограммы (подпрограмм) в содержание муниципальной программы дополнительно включаются разделы «Механизм реализации муниципальной программы» и «Перечень мероприятий муниципальной программы»  требования к содержанию к которым аналогичны требованиям пунктов 1.5.4 и 1.5.5  раздела II настоящего Порядка.

- III. Основание для разработки, порядок формирования, утверждения и внесения изменений в муниципальные программы

- Основанием для разработки муниципальных программ является перечень  муниципальных программ городского поселения «Город Медынь», утверждаемый Постановлением Администрации муниципального района «Медынский район».

Проект перечня  муниципальных программ формируется на основании полномочий органов местного самоуправления поселения.

- Перечень муниципальных программ городского поселения «Город Медынь»  содержит:

  - наименования муниципальных программ;

  - наименования ответственных исполнителей муниципальных программ.

- Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем.

- Внесение изменений в утвержденные муниципальные программы производится ответственным исполнителем и делятся на:

  - оперативные изменения - затрагивающие реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в текущем финансовом году;

  - бюджетоформирующие изменения - затрагивающие реализацию утвержденной муниципальной программы (подпрограммы) на очередной финансовый год и (или) период реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - бюджетоформирующие изменения муниципальной программы).

- Предложения по внесению оперативных изменений в утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению Администрацией муниципального района «Медынский район» в срок не позднее 31 декабря текущего года.

- Проекты муниципальных программ и предложения по внесению бюджетоформирующих изменений в утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению Администрацией муниципального района «Медынский район» в срок не позднее 15 ноября текущего года.

- Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с Решением Городской Думы городского поселения «Город Медынь» о бюджете городского поселения «Город Медынь» на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств городского поселения «Город Медынь» осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета городского поселения «Город Медынь». Распределение ассигнований бюджета городского поселения «Город Медынь» на реализацию муниципальных программ утверждается Решением Городской Думы городского поселения «Город Медынь» о бюджете городского поселения «Город Медынь» на очередной финансовый год и плановый период.

2. Планирование ассигнований бюджета городского поселения «Город Медынь»  на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими  порядок составления проекта бюджета городского поселения «Город Медынь» и планирование бюджетных ассигнований.

- V. Управление и контроль реализации муниципальной программы

- Текущее управление и мониторинг реализации муниципальной программы, осуществляет ответственный исполнитель в соответствии с полномочиями, указанными в пункте 1 раздела VI настоящего Порядка.

- Управление и мониторинг реализации подпрограммы, осуществляет соисполнитель в соответствии с полномочиями, указанными в пункте 2 раздела VI настоящего Порядка.

- В целях управления и контроля реализации муниципальной программы осуществляется:

  - ежеквартальный мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего срока реализации муниципальной программы (далее – мониторинг);

  - подготовка годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет);

  - размещение годового отчета на официальном сайте городского поселения «Город Медынь» в сети Интернет.

- Мониторинг осуществляют ответственный исполнитель, соисполнители, участники подпрограммы.

Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированных параметров.

6. Годовой отчет подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 20 апреля года, следующего за отчетным.

Годовой отчет содержит:

  - результаты, достигнутые за отчетный период на основании индикаторов муниципальной программы (показателей подпрограмм);

  - данные об использовании средств бюджета городского поселения «Город Медынь»  и иных средств, направленных на реализацию муниципальной программы;

  - информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу с кратким обоснованием этих решений;

  - расчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы, подготовленный в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Город Медынь».

- На основе  годового отчета может быть принято решение о прекращении реализации муниципальной программы, изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансирование муниципальной программы.

- Годовой отчет ответственный исполнитель  размещает на официальном сайте городского поселения «Город Медынь» в сети Интернет.

- VI. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации муниципальных программ

- Ответственный исполнитель:

  - обеспечивает разработку муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную программу;

  - несет ответственность за достижение целевых индикаторов муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

  - принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу на основании основных положений, определенных в разделе IV настоящего Порядка и предложений соисполнителей;

  - запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

  - проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы городского поселения «Город Медынь»;

  - подготавливает годовой отчет;

  - осуществляет другие полномочия, предусмотренные настоящим Порядком.

- Соисполнитель:

  - обеспечивает разработку и согласование проекта подпрограммы с участниками подпрограммы,

  - обеспечивает внесение изменений в подпрограмму с подготовкой соответствующих проектов;

  - обеспечивает реализацию подпрограммы и разработку необходимых нормативных правовых актов;

  - несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации;

  - запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя;

  - представляют в установленный срок ответственному исполнителю отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы;

  - представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета;

  - осуществляет другие полномочия, предусмотренные настоящим Порядком.

- Участники подпрограммы:

  - осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции;

  - представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий подпрограммы, в реализации которых предполагается их участие;

  - представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограммы и подготовки годового отчета в срок, установленный соисполнителем;

  - представляют ответственному исполнителю и соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы;

  - осуществляет другие полномочия, предусмотренные настоящим Порядком.

- Приложение № 1

- к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского поселения «Город Медынь»

ПАСПОРТ

муниципальной программы городского поселения «Город Медынь» ___________________________________

(наименование муниципальной программы)

| - Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| - Соисполнители муниципальной программы |  |
| - Цели муниципальной программы |  |
| - Задачи муниципальной программы |  |
| - Подпрограммы муниципальной программы |  |
| - Индикаторы муниципальной программы | наименование |
| - Сроки и этапы реализации муниципальной программы |  |
| - Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования | Всего, в том числе по годам и источникам финансирования муниципальной программы (тыс. руб.) |
| - Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |

- Приложение № 2

- к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского поселения «Город Медынь»

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы)                                и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год предыдущий году разработки муниципальной программы (факт) | Год разработки муниципальной программы (оценка) | Реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | 6-й год |
| Наименование муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 3

- к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского поселения «Город Медынь»

ПАСПОРТ

подпрограммы ___________________________

(наименование подпрограммы муниципальной программы)

| - Соисполнитель муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| - Участники подпрограммы |  |
| - Цели подпрограммы |  |
| - Задачи подпрограммы |  |
| - Перечень основных мероприятий подпрограммы |  |
| - Показатели подпрограммы | наименование |
| - Сроки и этапы реализации подпрограммы |  |
| - Объемы финансирования подпрограммы за счет средств бюджета ГП «Город Медынь» | Всего, в том числе по годам и участникам подпрограммы (тыс. руб.) |
| - Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  |

- Приложение № 4

- к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского поселения «Город Медынь»

Перечень программных мероприятий подпрограммы

________________________________________________

(наименование подпрограммы  муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реали-зации | Участ-ники подпрограммы | Источ-ники финанси-рования | Сумма расхо-дов, всего (тыс. руб.) | в том числе по годам реализации подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | 6-й год | __-й год |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 2

к постановлению Администрации

муниципального района «Медынский район»

от 09.12. 2016 г. №  1307

ПОРЯДОК

проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Медынский район»

- Настоящий Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Медынский район» (далее - Порядок) определяет правила проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ  городского поселения «Город Медынь», методику и критерии указанной оценки.

- Оценка эффективности реализации муниципальных программ  городского поселения «Город Медынь» (далее - муниципальная программа), осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется за прошедший год в целом по муниципальной программе и входящим в нее подпрограммам.

- Оценка эффективности муниципальной программы проводится по следующим критериям:

- степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета городского поселения «Город Медынь».

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется на основе методики оценки эффективности муниципальной программы, прилагаемой к настоящему Порядку.

- Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ учитываются при принятии решений Администрацией муниципального района «Медынский район» о прекращении реализации и (или) принятии новых отдельных подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий подпрограмм, муниципальной программы в целом и в соответствии с данным решением, пересмотра объемов ассигнований бюджета городского поселения «Город Медынь» на реализацию муниципальной программы, начиная с очередного финансового года.

Приложение

к порядку проведения оценки

эффективности реализации муниципальных

программ городского поселения «Город Медынь»

- Методика оценки эффективности

муниципальной  программы городского поселения «Город Медынь»

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы городского поселения «Город Медынь» (далее – муниципальная программа) и входящих в нее подпрограмм, проводится на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета городского поселения «Город Медынь» муниципальной программы (подпрограммы).

  - Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) *  (Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

 – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета городского поселения «Город Медынь»  муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Fin = K / L*100%

где:

Fin – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

L – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период;

1.3. Комплексная оценка эффективности реализации государственной программы (подпрограммы)  (далее - комплексна оценка) производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin)/2

где: O – комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы (подпрограммы) характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 90 % и более процентов.

Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 75 % до 90 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.