**Годовой ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы**

**«Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район»**

**за 2024год.**

1. **Общая часть**

***Наименование муниципальной программы*** - «Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район» (далее - муниципальная программа).

***Перечь подпрограмм, входящих в муниципальную программу***:

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»;

2. Подпрограмма «Развитие общего образования»;

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»;

4. Подпрограмма «Развитие системы воспитания и социализации учащихся и молодежи»;

5. Подпрограмма «Создание условий для получения качественного образования»;

6. Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы образования МР «Медынский район» и реализации муниципальной программы».

***Отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограмм представлен в приложении к сводному отчету.***

***Основные цели и задачи муниципальной программы:***

Цели программы:

- создание условий для эффективного развития муниципальной системы образования, направленной на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.

Задачи программы:

-модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей;

-развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей;

-создание в образовательных организациях условий, обеспечивающих безопасность, сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, формирование их здорового образа жизни и приобретения позитивного социального опыта.

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

***Основные результаты, достигнутые в 2024 году:***

- удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет составляет 100 %;

- доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в общей численности детей указанного возраста, составляет 100 %;

-удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с требованиями ФГОС, в общей численности обучающихся» составил 100 %;

- на базе детского сада «Колокольчик» функционирует консультационный пункт психолого – педагогической поддержки развития детей раннего дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения;

- образовательные организации активно участвуют в мероприятиях Национального проекта «Образование», в рамках проекта «Современная школа» в Радюкинской основной школе создан центр образования естественно-научной направленности «Точка роста», в проекте ЦОС (цифровая образовательная среда(ЦОС) приняли участие Адуевская, Передельская и Михеевская школы; благодаря участию в проекте «Успех каждого ребенка» созданы новые места по реализации дополнительных общеразвивающих программ в Михеевской и Романовской школах;

- 7 учреждений района победили в конкурсном отборе на предоставление субсидий из бюджета области на реализацию проектов, основанных на инициативах школьников по развитию школьной инфраструктуры ;

- успешно функционируют центры «Точка Роста», созданные в рамках Национального проекта «Образование» цифрового и гуманитарного профилей на базе Медынской, Кременской, Передельской средних школ и центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе Михеевской и Романовской школ;

- увеличился охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования и составил 95 %;

- увеличился охват детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественно-научной и технической направленностям, в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам;

- в муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников приняли участие 322 обучающихся по 21 предмету, из них 93 стали победителями и призерами;

- остается высоким количество участников муниципальных, региональных и всероссийских конкурсов, всего в конкурсах различного уровня принялоучастие 975 школьников, из них стали победителями – 96 чел.;

- во всех образовательных организациях (кроме Гусевской школы) введена должность советника директора школы по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями;

- во всех школах района реализуется проект «Разговоры о важном»

- еженедельно во всех школах района по четвергам проводятся профориентационные занятия «Россия мои горизонты;

- в каждой общеобразовательной организации еженедельно в торжественной обстановке осуществляется поднятие или(вынос) флага РФ.

- функционирует волонтерское движение, в каждой школе созданы и функционируют отряды волонтеров;

-- на территории района активно действует юнармейский отряда «Салют» на базе Дома творчества.

***Сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы***

*Наименование индикаторов муниципальной программы с их характеристикой (отклонение факта от плана):*

*- 100 % и выше, в том числе:*

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1,5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей 1,5 - 7 лет, нуждающихся в предоставлении места);

- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся;

- доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественно-научной и технической направленностям, в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам;

- удельный вес числа несовершеннолетних охваченных различными формами отдыха, оздоровления, занятости, в том числе несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг.

*Сведения об индикаторах муниципальной программы и показателях подпрограмм представлены в* [*таблице*](consultantplus://offline/ref=BED4DFA346EE146B3253C3E9C4D85872A7CF80957776C55B5E466E32990B3CE67E9FA7E8272D82A754x2J) *№ 1.*

*Таблица 1*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения | Значения индикаторов муниципальной программы и показателей подпрограмм | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2023 год \*) | 2024год - отчетный | | |
| план | факт | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа МР "Медынский район" "Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район" | | | | | | | |
| 1 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1,5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей 1,5 - 7 лет, нуждающихся в предоставлении места) | % | 100 | 94 | 95 | 101 |  |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся; | % | 90 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля учащихся, участвующих в конференциях, олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций Медынского района. | % | 96 | 96 | 69 | 72,8 |  |
| 4 | Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования к общей численности детей данного возраста. | % | 81 | 85 | 79,2 | 93,2 |  |
| 5 | Доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественно-научной и технической направленностям, в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам | % | 38,7 | 20 | 58,9 | 294,5 |  |
| 6 | Удельный вес числа несовершеннолетних охваченных различными формами отдыха, оздоровления, занятости, в том числе несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. | % | 96,1 | 89 | 94 | 105,6 |  |
| 7 | Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Медынского района. | % | 80 | 82 | 82 | 100 |  |
| Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" | | | | | | | |  |  |  |
| 1 | Доля детей дошкольного возраста, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и услуги по их содержанию, присмотру и уходу к общему количеству детей в возрасте от 1,5 до 6 лет | % | 76,2 | 78,4 | 78,7 | 100,4 |  |
| 2 | Доля посещающих дошкольные образовательные учреждения к числу желающих получить место в дошкольном образовательном учреждении | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма "Развитие общего образования" | | | | | | | |  |  |  |
| 1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании |  | 12,5 | 2 | 5 | 40 |  |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании | % | 4 | 3 | 4,9 | 61,2 |  |
| 3 | Доля обучающихся, участвующих в конференциях, олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях (фестивалях, смотрах, соревнованиях) муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций Медынского района | % | 96,1 | 96 | 96 | 100 |  |
| Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" | | | | | | | |  |  |  |
| 1 | Охват детей от5 до 18 лет программами дополнительного образования в условиях общего и дополнительного образования | % | 81 | 82 | 79,2 | 96,6 |  |
| 2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности к общей численности детей занимающихся в дополнительном образовании | % | 38,7 | 18 | 58,9 | 327,2 |  |
| 3 | Доля детей – участников конкурсных мероприятий, в общем числе занимающихся в системе дополнительного образования детей | ед. | 48 | 48 | 60 | 125 |  |
| 4 | Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | ед | 15 | 15 | 140 | 933 |  |
| Подпрограмма "Развитие системы воспитания и социализации учащихся и молодежи" | | | | | | | |  |  | Подпрограмма "Развитие системы воспитания и социализации учащихся и молодежи" |
| 1 | Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций к общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. | % | 52 | 25,5 | 52 | 203,9 |  |
| 2 | Доля юношей - десятиклассников, принявших участие в учебных сборах от общей численности школьников данной категории | % | 92 | 91,5 | 92 | 100,5 |  |
| 3 | Количество молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность и зарегистрированных в ЕИС «Добровольцы России»; | % | 154 | 230 | 154 | 67 |  |
| 4 | Охват молодежи мероприятиями, направленными на гражданско-патриотическое воспитание молодежи | % | 87 | 85,5 | 87 | 101,8 |  |
| 5 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность от общего числа молодежи; | % | 45 | 42 | 48 | 114,3 |  |
| 6 | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением к общему количеству обучающихся | % | 88 | 89 | 90 | 101,1 |  |
| 7 | Доля общеобразовательных организаций, где введена должность «советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» к общему количеству общеобразовательных организаций | % | 90 | 78 | 88,9 | 113,9 |  |
| Подпрограмма "Создание условий получения качественного образования" | | | | | | | |
| 1 | Доля образовательных организаций, не требующих капитального ремонта, в общем количестве образовательных организаций | % | 67 | 78 | 78 | 100 |  |
| 2 | Доля образовательных организаций, соответствующих современным требованиям | % | 78 | 89 | 89 | 100 |  |
| 3 | Доля образовательных организаций, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности участников образовательного процесса в общей численности образовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля общеобразовательных организаций, реализовавших мероприятия по модернизации школьных систем образования к общему количеству общеобразовательных организаций в районе | % | 11 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, получающих горячее питание, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций. | % | 100 | 11 | 11 | 100 |  |
| 6 | Доля общеобразовательных организаций, принявших участие в мероприятиях по реализации школьных инициатив к общему количеству общеобразовательных организаций в районе | % | 33 | 22 | 77,8 | 353,6 |  |
| Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы образования МР «Медынский район» и реализации муниципальной программы" | | | | | | | |
| 1 | Доля аттестуемых педагогических работников, практическая деятельность которых прошла экспертизу при аттестации на первую и высшую квалификационные категории. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Количество работников образования, прошедших курсы повышения квалификации, обучение по профессиональным программам с выдачей документов установленного образца (дипломов, свидетельств, удостоверений). | % | 100 | 105 | 105 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исп. Заведующая РОО |  | Дударева Е.В. | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной программы, в разрезе программных мероприятий.**

При реализации муниципальной программы были привлечены средства:

из муниципального и областного бюджетов.

Средства муниципального бюджета были направлены на организацию предоставления дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, на организацию предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных школах, на повышение уровня комплексной безопасности в образовательных организациях района, совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций, организацию летнего отдыха, функционирование системы образования.

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, посредством предоставления субвенций местным бюджетам;

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

- получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам ;

- ежемесячные денежные вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций;

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.*;*

- реализация школьных инициатив.

*Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Таблица* № 2 | | | | |  |  |  |  |  |  | |
| **Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном районе "Медынский район "** | | | | |  |  |  |  |  |  | |
| ***Наименование мероприятий*** | | ***2024 год ( руб.)*** | | ***Пояснение о выполненных программных мероприятиях в отчетном году*** |  |  |  |  |  |  | |
|  | ***предусмотрено\*)*** | | ***кассовое исполнение \*\*)*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| **Общий объем финансирования муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном районе "Медынский район" - всего** | **307 223 251,81** | | **290 966 741,08** | Содержание зданий, коммунальные платежи и расходы по присмотру и уходу за детьми.  Выплата заработной платы с начислениями, приобретение учебных пособий и оборудования. Выплаты за классное руководство с начислениями.  Развитие инфраструктуры, обновление материально-технической базы (МТБ) образовательных организаций, проведение конкурсов, мероприятия по организации питания детей в летних оздоровительных лагерях, организация горячего питания школьников, поддержка одаренных детей и их наставников, проведение мероприятий по патриотическому воспитанию. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и ежемесячных выплат денежного вознаграждения.Участие в проекте "Реализация школьных инициатив" Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям военнослужащих, добровольцев, мобилизованных в виде двухразового горячего питания, бесплатное питание детей из многодетных семей. |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | **77 815 308,18** | | **71 496 409,25** | Содержание зданий, коммунальные платежи и расходы по присмотру и уходу за детьми, организация горячего питания школьников, поддержка одаренных детей и их наставников, проведение мероприятий по патриотическому воспитанию, проведение конкурсов, мероприятия по организации питания летних оздоровительных лагерей.   Участие в проекте "Реализация школьных инициатив" |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | **229 407 943,63** | | **219 470 331,83** | Выплата заработной платы с начислениями, приобретение учебных пособий и оборудования. Выплаты за классное руководство с начислениями. Организация бесплатного горячего питания учащихся начальных классов. Организация летного отдыха. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и ежемесячных выплат денежного вознаграждения . Участие в проекте "Реализация школьных инициатив" Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям военнослужащих, добровольцев, мобилизованных в виде двухразового горячего питания, бесплатное питание детей из многодетных семей. |  |  |  |  |  |  |
| **Общий объем финансирования подпрограммы 1 "Развитие дошкольного образования" - всего** | **66 748 337,47** | | **63 844 839,17** | Содержание зданий, коммунальные платежи и расходы по присмотру и уходу за детьми.  Выплата заработной платы с начислениями, приобретение учебных пособий и оборудования.  Развитие инфраструктуры, обновление материально-технической базы. |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 17 766 300,00 | | 15 880 826,44 | Содержание зданий, коммунальные платежи и расходы по присмотру и уходу за детьми.  Развитие инфраструктуры, обновление материально-технической базы. |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 48 982 037,47 | | 47 964 012,73 | Выплата заработной платы с начислениями, приобретение учебных пособий и оборудования. |  |  |  |  |  |  |
| *Из них:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 1 "Организация предоставления дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Медынского района" - всего*** | 18 082 333,47 | | 16 196 859,91 | Содержание зданий, коммунальные платежи, расходы по присмотру и уходу за детьми. |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 17 378 254,00 | | 15 492 780,44 | Содержание зданий, коммунальные платежи. расходы по присмотру и уходу за детьми. |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 704 079,47 | | 704 079,47 | оплата коммунальных платежей |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 2 "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, посредством предоставления субвенций местным бюджетам" - всего*** | 40 905 089,00 | | 39 893 714,31 | Выплата заработной платы с начислениями, приобретение учебных пособий и оборудования. |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 40 905 089,00 | | 39 893 714,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 3 "Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях МР "Медынский район", реализующих образовательную программу дошкольного образования" - всего*** | 0 | | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 0 | | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 4 "******Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях," - всего*** | 7 760 915,00 | | 7 754 264,95 | Выплата заработной платы с начислениями за присмотр и уход младшему обслуживающему персоналу |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 388 046,00 | | 388 046,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 7 372 869,00 | | 7 366 218,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общий объем финансирования подпрограммы 2 "Развитие общего образования" - всего** | **198 020 685,46** | | **186 382 954,51** | Содержание зданий, коммунальные платежи. Выплата заработной платы с начислениями, приобретение учебных пособий и оборудования.   Заработная плата с начислениями отдельным категориям работников. Выплаты за классное руководство с начислениями.  Поддержка одаренных детей и их наставников Денежное вознаграждение образовательных организаций за участие в конкурсных проектах. |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 30 000 217,21 | | 26 826 367,99 | Содержание зданий, коммунальные платежи.   Поддержка одаренных детей и их наставников: стипендии, олимпиады, конкурсы. Денежное вознаграждение образовательных организаций за участие в конкурсных проектах |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 168 020 468,25 | | 159 556 586,52 | Выплата заработной платы с начислениями, приобретение учебных пособий и оборудования. Заработная плата с начислениями отдельным категориям работников. Выплаты за классное руководство с начислениями. |  |  |  |  |  |  |
| *Из них:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 1 "*** ***Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе в дистанционной форме, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях*** ***" - всего*** | 31 844 479,86 | | 28 801 550,73 | Содержание зданий, коммунальные платежи |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район"  областного бюджета | 29 219 217,21  2 625 262,65 | | 26 176 288,08  2 625 262,65 | Содержание зданий, коммунальные платежи.  Оплата коммунальных платежей |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 2 "Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам" - всего*** | 150 843 983,00 | | 142 610 017,82 | Выплата заработной платы с начислениями, приобретение учебных пособий и оборудования. |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 150 843 983,00 | | 142 610 017,82 | Выплата заработной платы с начислениями, приобретение учебных пособий и оборудования. |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 3 "*** ***Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования " - всего*** | 348 806,00 | | 288 474,81 | Заработная плата с начислениями отдельным категориям работников. |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 348 806,00 | | 288 474,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 4 "Поддержка молодых специалистов-педагогических работников"*** | 0 | | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 5 "Модернизация системы общего образования" - всего*** | 581 000,00 | | 450 079,91 | Поддержка одаренных детей и их наставников, выплата стипендии, проведение предметных олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций и районных научных чтений членов школьных научных обществ. |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 581 000,00 | | 450 079,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 6 "*** ***Ежемесячные денежные вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам***  ***муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования всего.*** | 14 202 416,60 | | 14 032 831,24 | Выплаты за классное руководство с начислениями . |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 14 202 416,60 | | 14 032 831,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 7"Денежное вознаграждение образовательных организаций за участие в конкурсных проектах"*** | 200 000,00 | | 200 000,00 | МКОУ "Адуевская основная школа" |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 200 000,00 | | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общий объем финансирования подпрограммы 3 "Развитие дополнительного образования" - всего** | **4 501 356,00** | | **4 368 076,47** | Содержание зданий, коммунальные платежи. Выплата заработной платы с начислениями, приобретение учебных пособий и оборудования. |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 4 501 356,00 | | 4 368 076,47 | Содержание зданий, коммунальные платежи. Выплата заработной платы с начислениями, приобретение учебных пособий и оборудования. |  |  |  |  |  |  |
| *Из них:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 1 "Модернизация системы дополнительного образования" - всего*** | 0 | | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 0 | | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 2 "Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования" - всего*** | 4 501 356,00 | | 4 368 076,47 | Содержание зданий, коммунальные платежи. Выплата заработной платы с начислениями, приобретение учебных пособий и оборудования. |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 4 501 356,00 | | 4 368 076,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общий объем финансирования подпрограммы 4 "Развитие системы воспитания и социализации учащихся и молодежи" - всего** | **2 719 500,00** | | **2 613 890,48** | Организация летнего отдыха, проведение мероприятий по патриотическому воспитанию, обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и ежемесячных выплат денежного вознаграждения . |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 758 024,00 | | 658 260,73 | Организация летнего отдыха, проведение мероприятий по патриотическому воспитанию. |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 1 961 476,00 | | 1 955 629,75 | Организация летнего отдыха, обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и ежемесячных выплат денежного вознаграждения . |  |  |  |  |  |  |
| *Из них:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 1 "Развитие системы патриотического воспитания учащихся и молодежи" - всего*** | 120 000,00 | | 64 719,75 | Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 120 000,00 | | 64 719,75 | Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 2 "Организация летнего отдыха" - всего*** | 371 910,00 | | 327 426,98 | Расходы на организацию питания в летних оздоровительных лагерях. |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 371 910,00 | | 327 426,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 3 "Реализация мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей" - всего*** | 887 046,00 | | 887 046,00 | Расходы на организации отдыха и оздоровления детей. |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 266 114,00 | | 266 114,00 | Расходы на организации отдыха и оздоровления детей. |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 620 932,00 | | 620 932,00 | Расходы на организации отдыха и оздоровления детей. |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 4***  ***"Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях"*** | **1 132 224,00** | | **1 131 607,32** | Зарплата с начислениями советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 1 132 224,00 | | 1 131 607,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 5***  ***"Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации г.Байканура и федеральной территории «Сириус», и муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций "*** | 208 320,00 | | 203 090,43 | Ежемесячное денежное вознаграждение советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 208 320,00 | | 203 090,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общий объем финансирования подпрограммы 5 "Создание условий получения качественного образования" - всего** | **19 074 668,12** | | **17 891 748,79** | Повышение уровня безопасности общеобразовательных организаций, организация горячего питания школьников.  Участие в проекте "Реализация школьных инициатив" Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям военнослужащих, добровольцев, мобилизованных, участвующих в СВО в виде двухразового горячего питания, бесплатное питание детей из многодетных семей. |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 9 023 978,00 | | 8 290 917,75 | Повышение уровня безопасности общеобразовательных организаций, организация горячего питания школьников. Участие в проекте "Реализация школьных инициатив" |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 10 050 690,12 | | 9 600 831,04 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. Участие в проекте "Реализация школьных инициатив"  Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям военнослужащих, добровольцев, мобилизованных, участвующих в СВО , в виде двухразового горячего питания, бесплатное питание детей из многодетных семей. |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 1***  "***Повышение уровня технического состояния зданий и сооружений, находящихся на балансе образовательных организаций МР «Медынский район»" - всего*** | 0 | | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 0 | | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 2 "Повышение уровня комплексной безопасности образовательных организаций МР «Медынский район»" - всего*** | 54 000,00 | | 53 800,00 | Приобретение видеокамер |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 54 000,00 | | 53 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 3 "Совершенствование организации школьного питания"- всего*** | 8 730 304,21 | | 8 009 997,95 | Организация горячего питания школьников.(бесплатное двухразовое питание детей со статусом ОВЗ и детей-инвалидов без статуса ОВЗ, денежная компенсация двухразового питания учащихся со статусом ОВЗ и детей-инвалидов без статуса ОВЗ, обучающихся на дому, бесплатное питание детей из малоимущий семей, детей из многодетных семей(в первом полугодии), питание детей льготных категорий, посещающих группу продленного дня, удешевление питания школьников, не относящихся к льготным категориям. |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 8 730 304,21 | | 8 009 997,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| **мероприятие 6"**-***Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях,всего.*** | 5 382 253,00 | | 5 337 726,95 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 57 762,00 | | 53 377,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 5 324 491,00 | | 5 284 349,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| **-** **мероприятие 7 "*Создание новых мест в общеобразовательных организациях", всего.*** | 0 | | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 8 "Модернизация школьных систем образования", всего*** | **0** | | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 9 "Создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество общего образования, всег*о** | **0** | | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 10 " Дополнительная мера социальной поддержки членам семей военнослужащих, мобилизованных, командированных лиц, обучающимся, осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, в соответствии с Законом Калужской области «О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных государственных органов, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также лиц, направленных (командированных) для выполнения задач на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики»*** | **33 884,00** | | **16 964,30** | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям военнослужащих, добровольцев, мобилизованных, участвующих в СВО, в виде двухразового горячего питания в соответствии с Законом Калужской области №273-ОЗ*)* |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 33 884,00 | | 16 964,30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 11*** ***"Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям (в том числе усыновленным (удочеренным)) военнослужащих, 2добровольцев, мобилизованных, а также детям супруги (супруга) военнослужащих, добровольцев, мобилизованных, находящихся на содержании военнослужащих, добровольцев, мобилизованных, обучающимся, осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, в соответствии с Законом Калужской области "О дополнительной мере социальной оддержки детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, принимающих участие в специальной военной операции, граждан, добровольно выполняющих задачи в ходе проведения специальной военной операции, граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации", всего*** | **373 212,00** | | **288 411,18** | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям военнослужащих, добровольцев, мобилизованных, участвующих в СВО, в виде двухразового горячего питания. в соответствии с Законом Калужской области №278-ОЗ*)* |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 373 212,00 | | 288 411,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 14*** "Реализация школьных инициатив"***, всего*** | **3 529 537,63** | | **3 369 963,36** | Кременская СОШ- проект "Кабинет-портал музейно-краеведческих инициатив", Передельская СОШ проект "Территория спорта "Адуевская ОШ- проект "Начинаем утро с улыбки", Михеевская ОШ - проект "Кладовая талантов", ГусевскаяОШ проект"Хранители истории родного края ", РадюкинскаяОШ проект "Театр начинается с вешалки, а наша школа с коридора ", Романовская ОШ проект "Центр детских инициатив"Перезагрузка" |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 181 911,79 | | 173 742,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 3 347 625,84 | | 3 196 220,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 15 "*Оказание меры социальной поддержки по предоставлению бесплатного одноразового горячего питания детям из многодетных семей, обучающимся, осваивающим образовательные программы основного общего или среднего общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области"** | **971 477,28** | | **814 885,05** | организация бесплатного одноразового горячего питания детям из многодетных семей, учащихся 5-11кл. |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* | 971 477,28 | | 814 885,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 971 477,28 | | 814 885,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общий объем финансирования подпрограммы 6 "Обеспечение функционирования системы образования МР "Медынский район" и реализация муниципальной программы" - всего** | **12 797 561,43** | | **12 537 477,59** | Выплата заработной платы с начислениями, содержание здания, коммунальные расходы, приобретение материальных запасов (ГСМ, канцелярские принадлежности). |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 12 664 424,42 | | 12 404 341,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 133 137,01 | | 133 137,01 |  |
| *Из них:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***мероприятие 1 " Обеспечение функционирования системы образования МР "Медынский район" и реализация муниципальной программы" - всего*** | **12 797 561,43** | | **12 537 477,59** | Выплата заработной платы с начислениями, содержание здания, коммунальные расходы, приобретение материальных запасов (ГСМ, канцелярские принадлежности). |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 12 664 424,42 | | 12 404 341,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 133 137,01 | | 133 137,01 | Выплата заработной платы с начислениями |
| **Аппарат** | **3 361 143,13** | | **3 327 754,07** | Выплата заработной платы с начислениями |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. за счет средств: |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 3 101 008,55 | | 3 067 619,29 | Выплата заработной платы с начислениями |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 260 134,78 | | 260 134,78 | Выплата заработной платы с начислениями |  |  |  |  |  |  |
| *Примечание* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *\*) По бюджетным ассигнованиям указывается утвержденная бюджетная роспись с учетом изменений, по внебюджетным источникам указываются уточненные значения, средства бюджетов поселений уточняются по информации поселений.* | | | | |  |  |  |  |  |  | |
| *\*\*) По бюджетным источникам и средствам государственных внебюджетных фондов указывается кассовое исполнение, по средствам юридических и физических лиц - фактические расходы.* | | | | |  |  |  |  |  |  | |
| *\*\*\*) При отсутствии перечисленных источников - строчки из таблицы возможно удалить.* | | | | |  |  |  |  |  |  | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  |  |  |  |  |  | |
| *(Ф.И.О. исполнителя) Иваничко Г.И. )* | | | | |  |  |  |  |  |  | |

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Медынский район» (постановление администрации №1261 от 29.08.13 г.) в 2024 году реализация муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район»» характеризуется высоким уровнем эффективности **109,2%.** *Высоким уровнем эффективности характеризуется:*

- Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»;

- Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»;

- Подпрограмма «Развитие системы воспитания и социализации учащихся и молодежи»;

- Подпрограмма «Развитие системы воспитания и социализации учащихся и молодежи»;

- Подпрограмма «Создание условий получения качественного образования»;

- Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы образования МР «Медынский район» и реализации муниципальной программы"

*Расчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы и подпрограмм представлен в таблице № 3.*

*Таблица 3*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
| **Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район» в 2024 году** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
| **Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | ед.изм | Pi -плановое значение индикатора (показателя) | Fi - фактическое значение индикатолра (показателя) | | Si = (Fi / Pi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений. | | m Cel = (1 / m) x SUM (Si),  i=1 |
| 1 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1,5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей 1,5 - 7 лет, нуждающихся в предоставлении места) | % | 94 | 95 | | 101 | |  |  |  |  |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся; | % | 100 | 100 | | 100 | |  |
| 3 | Доля учащихся, участвующих в конференциях, олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций Медынского района. | % | 96 | 69 | | 72,8 | |  |
| 4 | Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования к общей численности детей данного возраста. | % | 85 | 79,2 | | 93,2 | |  |
| 5 | Доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественно-научной и технической направленностям, в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам | % | 20 | 58,9 | | 294,5 | |  |
| 6 | Удельный вес числа несовершеннолетних охваченных различными формами отдыха, оздоровления, занятости, в том числе несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. | % | 89 | 94 | | 105,6 | |  |
| 7 | Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Медынского района. | % | 82 | 82 | | 100 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
| m |  |  |  |  | |  | |  |
|  | Сумма значений |  |  |  | | 867,1 | |  |
| Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы) | | | | | | | | 123,8 |
| **Критерий 2 - Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР "Медынский район" муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | | | |
|  | | L - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе (подпрограмме) на 2024 г. | | | K - кассовое исполнение расходов в 2024 году | | Fin = K / L x 100%, | |
| Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | | 307 223 251,81 | | | 290 966 741,08 | | 94,7 | |
|  | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
| **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | | |  |
|  | | | | O = (Cel + Fin ) / 2 | | | |  |
| O - комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы | | | | 109,2 | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
| **Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы** | | | | | | | |  |
| Виды результатов оценки | | | Границы диапазона оценки | | | | |  |
| Высокий уровень эффективности | | | 95% и более | | | | |  |
| Удовлетворительный уровень эффективности | | | от 80% до 95% | | | | |  |
| Неудовлетворительный уровень эффективности | | | менее 80% | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |

*Приложение к сводному отчету*

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

**подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район» в 2024 году**

1. **Общая часть.**

Наименование муниципальной программы - «Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район».

*Подпрограмма* - «Развитие дошкольного образования» (далее - подпрограмма).

*Основные цели и задачи подпрограммы:*

Цель подпрограммы

-удовлетворение потребностей населения муниципального района «Медынский район в доступных и качественных услугах дошкольного образования;

-сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

Задачи подпрограммы:

- увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) услуги по присмотру и уходу;

- развитие вариативных форм предоставления дошкольного образования (дошкольные группы кратковременного пребывания, поддержка негосударственных форм дошкольного образования);

-обеспечение условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и внедрения независимой системы оценки качества дошкольного образования.

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период.**

*Основные результаты, достигнутые в 2024году:*

Муниципальную систему дошкольного образования предоставляют:

- 4 дошкольные образовательные организации (д/с «Звездочка», д/с «Колокольчик», д/с «Солнышко», д/с «Пчелка»);

- дошкольная группа на базе Кременской школы.

Дошкольным образованием охвачено 422 ребенка (прошлый год-457), из них 407 в 4 дошкольных организациях д/с «Колокольчик», д/с «Пчелка», д/с «Солнышко», д/с «Звездочка» и 15 детей в дошкольной группе в Кременской школе.

В районе отсутствует очередь на получение места в дошкольные организации.

В детских садах созданы условия для различных видов деятельности детей, в том числе исследовательской, творческой, познавательной, двигательной. Для обучения воспитанников активно используется современное оборудование: интерактивные игрушки, интерактивные доски, ноутбуки, оборудование для проведения исследований, конструкторы и др.

Дошкольные учреждения стремятся быть уникальными, идти в ногу со временем. В целях воспитания успешного ребёнка дошкольные учреждения осуществляют инновационную деятельность по разным направлениям. Наши дети уже в дошкольном возрасте играют в шашки и шахматы, изучают финансовую грамотность, занимаются легоконструированием и моделированием, проектной и событийной деятельностью.

В течение учебного года в детских садах работали инновационные площадки различных уровней от муниципальных до федеральных, участие в которых позволяет учреждениям активно внедрять в свою деятельность новое содержание образования, новые методы, средства, транслировать собственные педагогические находки и обеспечивать личностную и профессиональную самореализацию педагогов.

В летний период все дошкольные организации активно готовились к новому учебному году.

Большие ремонтные работы осуществлены в д/с «Пчелка», отремонтирована кровля, проведен частичный ремонт входной группы, фасада, в групповых комнатах проведен косметический ремонт (покраска стен, потолка). Выполнены работы по благоустройству участков и прилегающей территории:  ремонт теневых навесов, а также покрашены малые архитектурные формы и постройки, облагорожены клумбы.

С целью выполнения требований безопасности в д/с «Колокольчик» проведен ремонт системы видеонаблюдения. Проведен ремонт в групповых помещениях, системы отопления, постоянно благоустраивается прилегающая территория. Огромную помощь в ремонте детских садов оказывают родители.

Ключевой фигурой, с которой связано достижение качества дошкольного образования, является воспитатель. Кадровый состав работников дошкольных образовательных учреждений района остается достаточно стабильным на фоне возрастающих показателей их квалификации.

На протяжении прошедшего года педагоги и воспитанники дошкольных образовательных организаций принимали активное участие в акциях, конкурсах, спортивных мероприятиях, семинарах и конференциях различного уровня.

Детский сад «Солнышко» занял 1 –е место в областной выставке-ярмарке «Юннат – 2024».

Выполняются Указы Президента в части доведения средней заработной платы дошкольных работников до уровня средней заработной платы по экономике региона. Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 53 724 руб., что составляет 110,6 % показателя к заработной плате в сфере общего образования в регионе.

*Наименование показателей подпрограммы с характеристикой их достижения:*

- 100 % и выше, в том числе:

* -доля детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, к числу желающих получить место в дошкольном учреждении;

-доля детей дошкольного возраста, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и услуги по их содержанию, присмотру и уходу к общему количеству детей в возрасте от 1,5 до 6 лет *.*

*Сведения о показателях подпрограммы указаны в* [*таблице*](consultantplus://offline/ref=BED4DFA346EE146B3253C3E9C4D85872A7CF80957776C55B5E466E32990B3CE67E9FA7E8272D82A754x2J) *№ 1.*

1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий**

Общий объем финансирования, предусмотренный по мероприятиям подпрограммы на 2024 год составил 66 748,3тыс. рублей, из них:

–48 982,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

–17 766,3 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Фактический объем финансирования в 2024 году на реализацию мероприятий подпрограммы составил 63 844,8 тыс. рублей, из них;

–47 964,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

–15 880,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

- Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного образования;

- Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

Наибольший объем средств муниципального бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

-организация предоставления дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях.

*Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в таблице № 2.*

1. **Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Комплексная оценка эффективность реализации подпрограммы в 2024 году составила 97,9%.

Таким образом, реализация подпрограммы в 2024 году характеризуется высоким уровнем эффективности.

*Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3.1.*

*Таблица 3.1*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| **Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район" в 2024 году** | | | | | | | | |  |
| **Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| **Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | | | |  |
|  | Наименование индикатора (показателя) | ед.изм | Pi -плановое значение индикатора (показателя) | Fi - фактическое значение индикатолра (показателя) | Si = (Fi / Pi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений. | | m Cel = (1 / m) x SUM (Si),  i=1 | |  |
| 1 | Доля детей дошкольного возраста, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и услуги по их содержанию, присмотру и уходу к общему количеству детей в возрасте от 1,5 до 6 лет | % | 78,4 | 78,7 | 100,4 | |  | |  |
| 2 | Доля посещающих дошкольные образовательные учреждения к числу желающих получить место в дошкольном образовательном учреждении | % | 100 | 100 | 100 | |  | |  |
| … |  |  |  |  |  | |  | |  |
| m |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | Сумма значений |  |  |  | 200,4 | |  | |  |
| Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы) | | | | | | | 100,2 | |  |
| **Критерий 2 - Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР "Медынский район" муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | | | |  |
|  | | L - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе (подпрограмме) на 2024 г. | | K - кассовое исполнение расходов в 2024 году | | Fin = K / L x 100%, | | |  |
| Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | | 66 748 337,47 | | 63 844 839,17 | | 95,7 | | |  |
|  | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | | |  |  |
|  | | | | O = (Cel + Fin ) / 2 | | | |  |  |
| O - комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы | | | | 97,9 | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| **Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы** | | | | | | | |  |  |
| Виды результатов оценки | | | Границы диапозона оценки | | | | |  |  |
| Высокий уровень эффективности | | | 95% и более | | | | |  |  |
| Удовлетворительный уровень эффективности | | | от 80% до 95% | | | | |  |  |
| Неудовлетворительный уровень эффективности | | | менее 80% | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  |

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

**подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район» в 2024 году.**

1. **Общая часть**

*Наименование муниципальной программы* - «Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район».

*Подпрограмма* - «Развитие общего образования» (далее - подпрограмма).

*Основные цели и задачи подпрограммы:*

Цель подпрограммы - повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан.

Задачи подпрограммы:

-создание равных возможностей для получения современного качественного образования и воспитания детей;

- внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс;

-создание современной и безопасной цифровой образовательной среды.

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

*Основные результаты, достигнутые в 2024 году:*

Систему общего образования района представляют 9 общеобразовательных организаций, в которых обучалось 1368 человек.

Показателем результативности труда педагога, коллектива школы, являются результаты учебного года, итоговой аттестации, участие в муниципальных, региональных Всероссийских олимпиадах, творческих конкурсах, устройство выпускников.

На конец учебного года обучалось 1347 учащихся, на «4» и «5» окончили 366 чел., качество знаний 40,9% (в прошлом году 40,8 %).

Закономерным итогом образовательного процесса является государственная итоговая аттестация, которая позволяет оценить качество подготовки детей.

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении» I степени получили 3 обучающихся Медынской средней школы. Аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении» II степени (утверждена с 2024 г.) получили 3 обучающихся Медынской средней школы.

Наибольшее количество баллов получили обучающиеся Медынской школы: по русскому языку (86), по математике (78), по обществознанию - (72).

В этом году государственную итоговую аттестацию сдавали более 170 девятиклассников. Аттестаты об основном общем образовании с отличием получили 9 человек: 7 обучающихся Медынской средней, 2 обучающихся Романовской основной школы.

Качество знаний по математике повысилось - 52,0% (в прошлом году - 29,9%). Однако, качество знаний по русскому языку снизилось - 41,7 % (в прошлом году - 46,7%).

Комплексная работа по развитию талантов у детей и молодежи реализуется в районе в рамках общего и дополнительного образования. Исполнение задачи осуществляется через олимпиадное движение, научно-исследовательскую деятельность, систему конкурсов, конференций, фестивалей.

В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 322 учащихся школ района, что на 1% больше прошлого года. Итогом проведения муниципального этапа олимпиады стало 93 призера, из которых 19 победителей. Количество победителей и призёров муниципального этапа по району в этом году увеличилось (в прошлом году - 88 человек).

Помимо олимпиадного движения, в течение учебного года свои способности учащиеся района проявляют в различных интеллектуальных и творческих конкурсах.

Обучающиеся района регулярно принимают участие в научно-практических конференциях и показывают высокие результаты. Так и прошедший учебный год не стал исключением, в XХIX областных краеведческих чтениях памяти А. Д. Юдина участвовал Булычев Д. (Адуевская ОШ), который стал победителем (руководитель Картошкина Ю. В.).

На ежегодную областную научно-практическую конференцию «Молодость – науке» памяти А.Л. Чижевского были направлены 3 работы: работа уч-ся Адуевской школы Булычева Д. на секции «историческое краеведение» стала победителем (руководитель Картошкина Ю. В.). На секции «литературоведение и языкознание» работа Харламовой К., Медынская школа (руководитель Журба Е. Н.) также стала победителем; Малахова К., Медынская школа (руководитель Долгих И. Н.) на секции «педагогика и психология» была признана призёром.

Достижения одаренных детей поощряются стипендиями. В отчетном году стипендии получили 150 обучающихся.

Занятия физической культурой и спортом является неотъемлемой частью воспитательной работы с обучающимися в части пропаганды здорового образа жизни и укрепления их здоровья, так и выявления одарённых детей. Данная работа ведётся во всех образовательных учреждениях. Она включает в себя проведение спортивно-массовых мероприятий, школьных соревнований, товарищеские матчи между образовательными учреждениями, занятия в кружках и секциях, сдача норм ГТО, олимпиады по физической культуре.

Во всех образовательных учреждениях района созданы школьные спортивные клубы, которые позволили поднять на новый уровень организацию физкультурно - оздоровительной работы в школах, обеспечить 100 % вовлеченность детей занятиями спортом.

В течение года в рамках Калужской школьной лиги проведены муниципальный этап соревнований по лыжным гонкам, настольному теннису, баскетболу, легкой атлетике.

Результативно выступили на региональных соревнованиях по волейболу (2место девушки, 3 место юноши), футбол (2место); баскетбол (4 место).

Выполняются Указы Президента в части доведения средней заработной платы педагогических работников до уровня средней заработной платы по экономике региона. Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений – 55688,84руб., что составляет 105,5 % показателя к заработной плате в сфере общего образования в регионе (средняя заработная плата учителей 56929,80руб).

*Наименование показателей подпрограммы с характеристикой их достижения:*

- 100 % и выше, в том числе:

- доля обучающихся, участвующих в конференциях, олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях (фестивалях, смотрах, соревнованиях) муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций Медынского района.

*Сведения о показателях подпрограммы указаны в* [*таблице*](consultantplus://offline/ref=BED4DFA346EE146B3253C3E9C4D85872A7CF80957776C55B5E466E32990B3CE67E9FA7E8272D82A754x2J) *№ 1.*

1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий**

В 2024 году финансирование подпрограммы осуществлялось из муниципального и областного бюджета.

Общий объем финансирования, предусмотренный по мероприятиям подпрограммы на 2024 год составил 198 020,7 тыс. рублей.

–168 020,5 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

–30 000,2 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Фактический объем финансирования в 2024 году на реализацию мероприятий подпрограммы составил 186 383,0 тыс. рублей, из них;

– 159 556,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

– 26 826,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Наибольший объем средств муниципального бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

- Организация предоставления качественного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях;

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях;

- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

*Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в таблице № 2.*

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы**

Реализация подпрограммы в 2024 году характеризуется удовлетворительным уровнем эффективности. Комплексная оценка эффективности составила 80,6%.

*Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице№3.2.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица №3.2 |
| **Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район» в 2024 году** | | | | | | |
| **Подпрограмма "Развитие общего образования"** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | ед.изм | Pi -плановое значение индикатора (показателя) | Fi - фактическое значение индикатолра (показателя) | Si = (Fi / Pi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений. | m Cel = (1 / m) x SUM (Si),  i=1 |
| 1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 2 | 5 | 40 |  |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании | % | 3 | 4,9 | 61,2 |  |
| 3 | Доля обучающихся, участвующих в конференциях, олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях (фестивалях, смотрах, соревнованиях) муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций Медынского района | % | 96 | 96 | 100 |  |
| m |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма значений |  |  |  | 201,2 |  |
| Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы) | | | | | | 67,1 |
| **Критерий 2 - Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР "Медынский район" муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | |
|  | | L - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе (подпрограмме) на 2024 г. | | K - кассовое исполнение расходов в 2024 году | Fin = K / L x 100%, | |
| Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | | 198 020 685,46 | | 186 382 954,51 | 94,1 | |
|  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | |  |
|  | | | | O = (Cel + Fin ) / 2 | |  |
| O - комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы | | | | 80,6 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы** | | | | | |  |
| Виды результатов оценки | | | Границы диапозона оценки | | |  |
| Высокий уровень эффективности | | | 95% и более | | |  |
| Удовлетворительный уровень эффективности | | | от 80% до 95% | | |  |
| Неудовлетворительный уровень эффективности | | | менее 80% | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

**подпрограммы «Развитие дополнительного образования » муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район»**

**в 2024 году**

1. **Общая часть**

*Наименование муниципальной программы* - «Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район».

*Подпрограмма* - «Развитие дополнительного образования» (далее - подпрограмма).

*Основные цели и задачи подпрограммы:*

Цель подпрограммы – обеспечение доступности качественного дополнительного образования детей.

Задачи подпрограммы:

- создание условий для получения качественного дополнительного образования, направленного на формирование готовности к самостоятельному гражданскому выбору, индивидуальной творческой самореализации, осознанному жизненному самоопределению и выбору профессии;

- создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.

**2. Результаты, достигнутые за отчетный период**

*Основные результаты, достигнутые в 2024году:*

Большую роль в индивидуальном развитии и личностном росте детей играет система дополнительного образования. Общая численность детей, охваченных услугами дополнительного образования в учреждениях всех типов, составляет 79 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. Дом творчества посещает 481 обучающийся (прошлый год -353).

Наша система дополнительного образования, включающая в себя Дом творчества и объединения в школах и садах, обеспечивает доступность и качество дополнительных образовательных услуг для всех категорий детей. В школах работает 58 кружков. Дом творчества -24. Наиболее широко представлены программы художественной, социально-гуманитарной и технической направленностей, что позволяет удовлетворять потребности обучающихся и их семей, решает основные задачи по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения..

В Медынском Доме творчества в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы «Юные инспекторы движения» и «Робототехника», благодаря которым в Доме творчества открыто 180 новых мест дополнительного образования детей.

В рамках реализации программы «ЮИД» в образовательное учреждение поступило оборудование для изучения правил дорожного движения, благодаря которому дети имеют возможность получать качественное дополнительное образование по данной направленности.

В рамках программы «Робототехника» в образовательное учреждение поступило новейшее оборудование для занятий робототехникой, благодаря которому дети имеют возможность получать качественное дополнительное образование по технической направленности. На занятиях ребята осваивают азы конструирования и программирования с помощью конструкторов. В настоящее время дети создают более сложные модели.

На базе Дома творчества продолжает работать юнармейский отряд. Обучающиеся участвуют во многих военно-патриотических акциях – «Письмо солдату», «Окна Победы», уроках памяти. Принимали участие в военно-спортивной игре «Zа наших», военно-спортивной игре "Бегущий биатлон", где показали хорошие результаты.

Особой популярностью по-прежнему пользуется объединение «Радиоспорт». Обучающиеся из объединения участвовали более чем в 100 соревнованиях федерального и международного уровня. Одним из значимых соревнований в учебном году стало Первенство России по коротковолновому радиоспорту среди молодежных радиостанций, которое проводил Союз радиолюбителей России. Калужскую область на нем представляла команда в составе кандидатов в мастера спорта Вадима Супрунова и Дмитрия Якунина. Наши ребята заняли 1-е место и стали чемпионами России.

На базе ДТ функционирует муниципальный опорный центр дополнительного образования. Основные задачи которого: содействие увеличению охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования детей на территории района; информационное, консультационное сопровождение реализации программ дополнительного образования детей на территории района.

Дом творчества проводит работу во взаимодействии с Российским Союзом Молодежи (РСМ). Участники школьных детских организаций принимали активное участие в областных конкурсах и мероприятиях, которые являются рейтинговыми среди муниципальных районов Калужской области, таких как «Я – лидер!», «Школьная весна», «Старшеклассник года», дебаты «На высоте» и т.д.

В прошедшем учебном году Медынский район занял 3 место в областном рейтинге участия муниципальных районов Калужской области в областных мероприятиях, проводимых ГБУ КО «Областной молодежный центр».

*Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы:*

- увеличилось количество обучающихся, получающих дополнительное образование (по сравнению с прошлым учебным годом) на 128 человек);

- открываются новые кружки (объединения);

- реализуются инновационные образовательные программы и др.

1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий**

В 2024 году финансирование подпрограммы осуществлялось из муниципального бюджета.

Общий объем финансирования, предусмотренный по мероприятиям подпрограммы на 2024 год, составил 4 501,4 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета - 4 501,4 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования в 2024 году на реализацию мероприятий подпрограммы составил 4 359,0тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета -4 368,1 тыс. рублей.

За счет финансовых средств, выделенных из муниципального бюджета, в основном организованы и проведены все мероприятия подпрограммы.

Наибольший объем средств муниципального бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

- Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования".

**4. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы**

Комплексная оценка эффективность реализации подпрограммы в 2024 году составила 233,8%.

Таким образом, реализация подпрограммы в 2024 году характеризуется высоким уровнем эффективности.

*Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3.3.*

*Таблица 3.3*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район» в 2024году** | | | | | | | |
| **Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"** | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| **Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | ед. изм. | | Pi -плановое значение индикатора (показателя) | Fi - фактическое значение индикатолра (показателя) | Si = (Fi / Pi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений. | *m Cel = (1 / m) x SUM (Si),  i=1* |
| 11 | Охват детей от5 до 18 лет программами дополнительного образования в условиях общего и дополнительного образования | % | | 82 | 79,2 | 96,6 |  |
| 22 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности к общей численности детей занимающихся в дополнительном образовании | % | | 18 | 58,9 | 327,2 |  |
| 33 | Доля детей – участников конкурсных мероприятий, в общем числе занимающихся в системе дополнительного образования детей | %. | | 48 | 60 | 125 |  |
|  | Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | ед | | 15 | 140 | 933 |  |
|  | Сумма значений |  | |  |  | 1481,8 |  |
| Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы) | | | | | | | *370,5* |
| **Критерий 2 - Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР "Медынский район" муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | | |
|  | | | L - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе (подпрограмме) на 2024 г. | | K - кассовое исполнение расходов в 2024 году | Fin = K / L x 100%, | |
| Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | | | 4 501 356,00 | | 4 368 076,47 | 97,0 | |
|  | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | |  |
|  | | | | | O = (Cel + Fin ) / 2 | |  |
| O - комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы | | | | | 233,8 | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| **Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы** | | | | | | |  |
| Виды результатов оценки | | | | Границы диапазона оценки | | |  |
| Высокий уровень эффективности | | | | 95% и более | | |  |
| Удовлетворительный уровень эффективности | | | | от 80% до 95% | | |  |
| Неудовлетворительный уровень эффективности | | | | менее 80% | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

**подпрограммы «Развитие системы воспитания и социализации учащихся и молодежи» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном район «Медынский район» в 2024 году**

1. **Общая часть**

*Наименование муниципальной программы* - «Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район» .

*Подпрограмма* - «Развитие системы воспитания и социализации учащихся и молодежи» (далее - подпрограмма).

*Основные цели и задачи подпрограммы:*

Цель подпрограммы - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций.

Задачи подпрограммы:

- совершенствование системы воспитания;

- создание условий для развития личности ребенка, его духовно-нравственного становления и его успешной социализации;

- совершенствование системы гражданско-патриотического, духовно-нравственного, социокультурного, здоровьесберегающего воспитания;

- формирование у несовершеннолетних способности противостоять негативным воздействиям социальной среды.

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

*Основные результаты, достигнутые в 2024году:*

В настоящее время воспитательная работа претерпевает значительные реформации.

Важной составляющей воспитательной работы стало еженедельное проведение в рамках внеурочной деятельности «Разговоров о важном», составной частью которых является церемония поднятия государственного флага и исполнение государственного гимна.

В деятельность школ активно вошло новое общероссийское общественно-государственное движение «Движение первых», созданное в целях воспитания, организации досуга подростков и формирования мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей». В каждой школе открыты первичные отделения общественно-государственного движения «Движение первых». Так более 600 человек обучающихся Медынского района вступило в «Движение Первых». Активно включились школы в реализацию федерального проекта «Орлята России». «Орлятами России» в нашем районе стали 499 ребят начальных классов.

В течение года активисты и участники местного отделения муниципального района общероссийского общественно-государственного движения «Движение первых» участвовали во всех 12 направлениях движения, более чем в 50 проектах и акциях муниципального, регионального и федерального уровней, в которых приняли участие более 1000 детей, педагогов и наставников Медынского района, официально зарегистрированных на сайте будь в движении.рф.

В школах активно осуществляют свою деятельность советники директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями, под руководством которых работают детские общественные объединения, в том числе и первичные отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых».

Школьные музеи, музейные комнаты являются особой образовательной площадкой для работы по патриотическому воспитанию. Обновляются методические материалы, появляются новые информативные стенды, формируются видеотеки, пополняются музейные фонды. И в первую очередь необходимо отметить работу музея Кременской школы, имеющего уникальные экспозиции и богатейший краеведческий материал.

После капитального ремонта на новый уровень вышла работа музея в Михеевской основной школе, активно и планомерно ведётся работа музея и историко-краеведческого клуба «Виктория» в МКОУ «Адуевская основная школа».

Музей Адуевской школы (руководитель Картошкина Ю.В.) в региональном конкурсе «Лучший школьный музей воинской славы» занял 1 место и как победитель регионального конкурса «Солдаты Великого Отечества» прошел отбор на федеральный этап и занял 3 место.

В каждой образовательной организации в музейных комнатах созданы экспозиции, посвященные участникам СВО.

В музее Кременской школы большая экспозиция посвящена СВО. Материалы начали оформлять с 2022 года. Стенд содержит информацию об уроженцах с. Кременского и близлежащих территорий, участниках СВО, о бойцах Медынского района, погибших в ходе СВО.

В музее Адуевской школы оформлен стенд, рассказывающий об 11-ти уроженцах сельского поселения, выполняющих в настоящее время свой воинский долг. Участники СВО, находясь в отпуске, приходят в школу, проводят музейные уроки.

В 2024 году накануне Дня Защитника Отечества в школе открыта парта героя, посвященная выпускнику школы Денису Комарову, героически погибшему в ходе Спецоперации на Украине, награжденному Орденом мужества. В событии приняли участие и родители Дениса, его сестра, которые теперь проживают в Тверской области, но постоянно ведут связь со школой, музеем.

В детском саду Пчелка в День Героев России состоялось торжественное открытие «Стены Памяти», посвященное Героям, нашего района, погибшим при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции.

Школьные театры - это уникальный ресурс воспитания. В каждой школе района созданы театры. Они помогают школьникам самореализовываться, пробовать себя в роли актеров, режиссеров, изучать литературные произведения, погружаясь в его содержание во время постановки на сцене. Ежегодно итоги деятельности которых мы подводим на фестивале «Волшебство талантов».

О важности организации профориентационной работы в школе сегодня говорят на всех уровнях, поэтому федерацией приняты особые меры в этом направлении.

В школах района внедряется единая модель профессиональной ориентации. В ее основу заложен профминимум для школьников 6–11-х классов, который реализуются через урочную и внеурочную деятельность, воспитательную работу и взаимодействие с родителями.

Еженедельно по четвергам в каждой школе проходят занятия по профориентации «Россия-мои горизонты». В рамках указанных занятий проходят профориентационные уроки, диагностики, моделирующие профессиональные пробы и др. Наши школы являются участниками одного из ключевых профориентационных проектов "Билет в будущее", который знакомит детей с профессиями.

В целях координации профориентационной работы и методического сопровождения профориентационных мероприятий все образовательные организации заключили соглашение с Центром опережающей профессиональной подготовки, в рамках которого определены совместные мероприятия- мастер-классы как на территории ЦОПП, так и на территории школ с привлечением экспертов, фестивали профессий, конкурсы профориентационной направленности, экскурсии на предприятия «Профессиональный тур» и мн.др.

В конце года заложили начало циклу мероприятий «Встреча с интересными людьми», которые безусловно сыграют значимую роль в профессиональном самоопределении детей. Обучающиеся Медынской школы встретились с Лунцовым Алексеем Михайловичем, генеральным директором ООО «Ваккум», промышленник Z.

Большое внимание в районе уделяется отдыху и оздоровлению детей.

На базе общеобразовательных организаций в июне работали 9 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, в которых отдохнуло 303 обучающихся в возрасте 7-17 лет (21,34% от общего количества детей в возрасте 7-17 лет).

Из 303 отдохнувших в пришкольном лагере детей -124 обучающиеся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, (18 детей с ОВЗ, дети–инвалиды - 3, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей - 7, дети, проживающие в малоимущих семьях - 38, дети из многодетных семей - 58); кроме того 8 подростков, состоящих на различных видах учета, и 8 детей участников специальной военной операции.

В 2024 году временно трудоустройстроено несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время - **66 человек,** из которых были трудоустроены в:

- ООО «Сырная Губерния» – 22 школьника.

- МКОУ «Медынская СОШ» - 17 чел;

- МКОУ «Кременская СОШ» - 7 чел.;

- МАУ «МИР» -15 чел. (из них 1 учащийся СПО);

- АО «МосМедыньагропром» - 2 чел. (учащиеся СПО);

- Администрация МР «Медынский район» - 3 чел. (из них 1 учащийся СПО)

*Наименование показателей подпрограммы с характеристикой их достижения:*

100% и выше, в том числе:

* охват молодежи мероприятиями, направленными на гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
* доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность от общего числа молодежи;
* доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением к общему количеству обучающихся;
* доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций к общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;
* доля юношей - десятиклассников, принявших участие в учебных сборах от общей численности школьников данной категории;
* доля общеобразовательных организаций, где введена должность «советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» к общему количеству общеобразовательных организаций.

*Сведения о показателях подпрограммы указаны в* [*таблице*](consultantplus://offline/ref=BED4DFA346EE146B3253C3E9C4D85872A7CF80957776C55B5E466E32990B3CE67E9FA7E8272D82A754x2J) *№ 1.*

**3. Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий**

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляетсяв рамках финансирования расходов на обеспечение реализации муниципальной программы.

Общий объем финансирования, предусмотренный по мероприятиям подпрограммы на 2024 год составил 2 719,5 тыс. рублей.

–1 961,5 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

–758,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Фактический объем финансирования в 2024 году на реализацию мероприятий подпрограммы составил 2 613,9 тыс. рублей, из них;

–1 955,6 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

–658,3 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

*Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в таблице № 2.*

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы**

Комплексная оценка эффективность реализации подпрограммы в 2024 году составила 105,4%.

Таким образом, реализация подпрограммы в 2024 году характеризуется высоким уровнем эффективности**.**

*Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3.4*

*Таблица 3.4*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном районе « Медынский район» в 2024 году** | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма "Развитие системы воспитания и социализации учащихся и молодежи"** | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  | |  | |  |
| **Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | | | | | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | ед.изм | Pi -плановое значение индикатора (показателя) | | | Fi - фактическое значение индикатолра (показателя) | | Si = (Fi / Pi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений. | | | m Cel = (1 / m) x SUM (Si),  i=1 |
| 1 | Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций к общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. | % | 25,5 | | | 52 | | 203,9 | | |  |
| 2 | Доля юношей - десятиклассников, принявших участие в учебных сборах от общей численности школьников данной категории | % | 91,5 | | | 92 | | 100,5 | | |  |
| 3 | Количество молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность и зарегистрированных в ЕИС «Добровольцы России»; | чел | 230 | | | 154 | | 67 | | |  |
| 4 | Охват молодежи мероприятиями, направленными на гражданско-патриотическое воспитание молодежи | % | 85,5 | | | 87 | | 101,8 | | |  |
| 5 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность от общего числа молодежи; | % | 42 | | | 48 | | 114,3 | | |  |
| 6 | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением к общему количеству обучающихся | % | 89 | | | 90 | | 101,1 | | |  |
| 7 | Доля общеобразовательных организаций, где введена должность «советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» к общему количеству общеобразовательных организаций | % | 78 | | | 88,9 | | 113,9 | | |  |
|  | Сумма значений |  |  | | |  | | 802,5 | | |  |
| Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы) | | | | | | | | | | | 114,6 |
| **Критерий 2 - Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР "Медынский район" муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | | | | | | |
|  | | | L - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе (подпрограмме) на 2024 г. | | | | K - кассовое исполнение расходов в 2024году | | | Fin = K / L x 100%, | |
| Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | | | 2 719 500,00 | | | | 2 613 890,48 | | | 96,1 | |
|  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  |  | |  | |  | |  |
| **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | O = (Cel + Fin ) / 2 | | | |  |
| O - комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы | | | | | | | 105,4 | | | |  |
|  |  | | |  |  | |  | |  | |  |
| **Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | |  |
| Виды результатов оценки | | | | | Границы диапозона оценки | | | | | |  |
| Высокий уровень эффективности | | | | | 95% и более | | | | | |  |
| Удовлетворительный уровень эффективности | | | | | от 80% до 95% | | | | | |  |
| Неудовлетворительный уровень эффективности | | | | | менее 80% | | | | | |  |

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

**подпрограммы** «**Создание условий для получения качественного образования**» **муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район» в 2024 году**

1. **Общая часть**

*Наименование муниципальной программы* - «Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район».

*Подпрограмма* - «Создание условий для получения качественного образования» (далее - подпрограмма).

*Основные цели и задачи подпрограммы:*

Цель подпрограммы – формирование безопасных условий получения качественного образования в соответствии с современными требованиями.

Задачи подпрограммы:

- повышение уровня комплексной безопасности образовательных учреждений района;

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом;

- развитие системы школьного питания, соответствующего современным нормативным требованиям.

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

*Основные результаты, достигнутые в 2024 году:*

Большое внимание в районе уделяется мероприятиям по развитию инфраструктуры образовательных организаций, обеспечению безопасных и комфортных условий для обучения и воспитания детей.

Образовательные организации принимают активное участие в мероприятиях Национального проекта «Образование».

В настоящее время в 6 школах открыты центры «Точка роста» естественно-научной и технологической направленности. С 1 сентября 2024 г. еще один Центр естественно-научной и технологической направленности открылся в Радюкинской школе. Для открытия Центра проведен ремонт помещений: двух классов и коридора, заменена мебель, получено современное оборудование: цифровые лаборатории, ноутбуки.

В прошедшем году в проекте «Цифровая образовательная среда» участвовали три школы: Адуевская, Михеевская и Передельская. В образовательные организации поставлено цифровое оборудование: многофункциональные устройства, ноутбуки, проекторы, интерактивные доски, видеокамеры. Закупка оборудования – это лишь часть проекта. Внедрение цифровой образовательной среды позволяет открывать большие возможности электронного и дистанционного обучения, обеспечивающего доступность качественного образования для учащихся, независимо от их места проживания и состояния здоровья.

В этом году 7 учреждений района победили в конкурсном отборе на предоставление субсидий из бюджета области на реализацию проектов, основанных на инициативах школьников по развитию школьной инфраструктуры.

В Кременской школе создан кабинет-портал музейно-краеведческих инициатив. Это будет сменная музейная экспозиция к важным событиям и датам, место для проведения встреч, уроков и внеурочных мероприятий

В Адуевской школе благодаря реализации проекта «Начинаем утро с улыбки» проведена реновация школьной раздевалки и прилегающего входного пространства.

Обучающиеся Радюкинской школы решили, что «Театр начинается с вешалки, а наша школа с коридора». Школьный коридор преобразился и теперь отвечает требованиям безопасности.

В Романовской школе появился Центр детских инициатив "Перезагрузка". В своем проекте ребята предложили модернизировать рекреацию на втором этаже школы: стены окрашены яркими цветами – зеленым, жёлтым и оранжевым, что безусловно способствует вдохновению и творчеству детей, а одна из стен стала грифельной доской.

В Михеевской школе открылась «Кладовая талантов». Теперь у артистов, задействованных в школьных спектаклях, появились настоящие театральные костюмы.

В Гусевской школе реализовали краеведческий проект «Хранители истории родного края». Осуществили ремонт музея, оформили уголок деревенского быта, закупили современное оборудование: в музее появилась интерактивная сенсорная книга.

В Передельской школе дети любят спорт. Проект «Территория спорта» позволит осуществить мечту и развивать спорт в школе.

Большое внимание уделяется мероприятиям по обеспечению безопасных и комфортных условий для обучения и воспитания детей. В течение летних каникул в наших учреждениях проведены косметические ремонты школьных кабинетов, коридоров, столовой и пищеблока, раздевалок. Осуществлены необходимые работы по подготовке к отопительному сезону. Особое внимание уделяется обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности.

*Наименование показателей подпрограммы с характеристикой из достижения:*

100 % и выше, в том числе:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

– доля образовательных организаций, не требующих капитального ремонта, в общем количестве образовательных организаций;

- доля образовательных организаций, соответствующих современным требованиям;

- доля образовательных организаций, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности участников образовательного процесса в общей численности образовательных организациях;

- доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, получающих горячее питание, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций.

- доля общеобразовательных организаций, реализовавших мероприятия по модернизации школьных систем образования к общему;

- доля общеобразовательных организаций, принявших участие в мероприятиях по реализации школьных инициатив к общему количеству общеобразовательных организаций в районе

*Сведения о показателях подпрограммы указаны в* [*таблице*](consultantplus://offline/ref=BED4DFA346EE146B3253C3E9C4D85872A7CF80957776C55B5E466E32990B3CE67E9FA7E8272D82A754x2J) *№ 1.*

1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий**

Общий объем финансирования, предусмотренный по мероприятиям подпрограммы на 2024 год составил 19 074,7тыс. рублей, из них:

– 9 024,00тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

- 10 050,7 тыс. рублей за счет областного бюджета.

Фактический объем финансирования в 2024 году на реализацию мероприятий подпрограммы составил 17 891,7 тыс. рублей, из них;

– 8 290,9 тыс. рублей за счет за счет средств местного бюджета;

- 9 600,8 тыс. рублей за счет областного бюджета.

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

- организацию горячего питания школьников;

- реализация школьных инициатив.

Средства местных бюджетов были привлечены в рамках следующих мероприятий:

- повышение уровня комплексной безопасности муниципальных и государственных образовательных организаций Медынского района;

- совершенствование организации школьного питания;

- реализация школьных инициатив.

*Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в таблице № 2.*

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы**

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы в 2024 году составила 118,1%.

Таким образом, реализация подпрограммы в 2023 году характеризуется высоким уровнем эффективности.

*Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3.5*

*Таблица 3.5*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район» в 2024 году** | | | | | | | |
| **Подпрограмма "Создание условий получения качественного образования"** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| **Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | ед.изм | Pi -плановое значение индикатора (показателя) | Fi - фактическое значение индикатолра (показателя) | Si = (Fi / Pi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений. | | m Cel = (1 / m) x SUM (Si),  i=1 |
| 1 | Доля образовательных организаций, не требующих капитального ремонта, в общем количестве образовательных организаций | % | 78 | 78 | 100 | |  |
|  | Доля образовательных организаций, соответствующих современным требованиям | % | 89 | 89 | 100 | |  |
|  | Доля образовательных организаций, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности участников образовательного процесса в общей численности образовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 | |  |
| 4 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, получающих горячее питание, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций. | % | 100 | 100 | 100 | |  |
| m | Доля общеобразовательных организаций, реализовавших мероприятия по модернизации школьных систем образования к общему количеству общеобразовательных организаций в районе | % | 11 | 11 | 100 | |  |
|  | Доля общеобразовательных организаций, принявших участие в мероприятиях по реализации школьных инициатив к общему количеству общеобразовательных организаций в районе | % | 22 | 77,8 | 353,6 | |  |
|  | Сумма значений |  |  |  | 853,6 | |  |
| Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы) | | | | | | | 142,3 |
| **Критерий 2 - Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР "Медынский район" муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | | |
|  | | L - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе (подпрограмме) на 2024 г. | | K - кассовое исполнение расходов в 2024 году | | Fin = K / L x 100%, | |
| Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | | 19 074 668,12 | | 17 891 748,79 | | 93,8 | |
|  | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | |  |
|  | | | | O = (Cel + Fin ) / 2 | | |  |
| O - комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы | | | | 118,1 | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| **Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы** | | | | | | |  |
| Виды результатов оценки | | | Границы диапозона оценки | | | |  |
| Высокий уровень эффективности | | | 95% и более | | | |  |
| Удовлетворительный уровень эффективности | | | от 80% до 95% | | | |  |
| Неудовлетворительный уровень эффективности | | | менее 80% | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

**подпрограммы «Обеспечение функционирования системы**

**образования МР «Медынский район» и реализации муниципальной программы**

**"Развитие**

**образования в муниципальном районе «Медынский район» в 2024 году**

1. **Общая часть**

*Наименование муниципальной программы* - «Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район».

*Подпрограмма* - «Обеспечение функционирования системы образования МР «Медынский район» и реализации муниципальной программы» (далее - подпрограмма).

*Основные цели и задачи подпрограммы:*

Цель подпрограммы - обеспечение функционирования системы образования района и реализации муниципальной программы.

Задачи подпрограммы:

* осуществление организационно-технологического, информационно-методического, аналитического и финансового обеспечения образовательных организаций;
* развитие кадрового потенциала;
* обучение и повышение квалификации работников системы образования района;
* осуществление мониторинга муниципальной системы образования;
* повышение эффективности бюджетных расходов и   
  совершенствование системы управления бюджетным процессом;
* совершенствование финансового контроля и снижение   
  просроченной кредиторской задолженности.

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

*Основные результаты, достигнутые в 2024 году:*

Основными направлениями работы 2024 году были:

- организация и проведение районных семинаров, круглых столов, методических дней, конкурсов, конференций;

-информационно-методическая поддержка подготовки и проведения аттестации педагогических кадров;

- повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников ОУ;

- методическое сопровождение образовательной деятельности образовательных организаций района;

- координация сетевого взаимодействия в образовательных учреждениях;

- организация методической работы по активизации участия педагогов в различных конкурсах;

- оказание консультативной помощи педагогическим и руководящим работникам по вопросам в сфере образования.

- распространение передового педагогического опыта в образовательных учреждениях района.

Отдел образования выстраивает систему работы по непрерывному повышению квалификации педагогических и руководящих кадров на основе плана работы.

Курсы повышения квалификации прошли 187 педагога, что выше прошлого года. Необходимо отметить, что курсы повышения квалификации педагоги проходят не только в очной форме (организованные КГИРО), но и дистанционно.

Районным методическим кабинетом был проведен региональный семинар для учителей химии на тему «Современный урок: опыт, идеи, практики» на базе МКОУ «Медынская СОШ».

Для заместителей директоров школ по воспитательной работе и советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями прошли семинары по темам: «Совершенствование воспитательной и профилактической работы в ОО», «Театральное творчество как способ социализации личности школьника», «Результаты, проблемы, перспективы».

Повышая уровень профессиональной компетенции, педагоги принимали активное участие в межмуниципальных, региональных, всероссийских семинарах, конференциях.

Опытом работы по созданию читательской грамотности перед педагогами МБОУ «СОШ №17» г. Калуга выступили педагоги Медынской средней школы Журба Е.Н., Панкова И. А., Чугаева С.С.

В работе Всероссийского съезда учителей и преподавателей химии: школьное химическое образование в современном мире принял участие учитель химии МКОУ «Медынская СОШ» Шаравина С.А.

В г. Москва проходил семинар – практикум «Академия читательского мастерства 2024. Проекты 2021-2024», посвящённый успешным проектам 2023-2024 гг., в работе которого приняли участие педагоги МКОУ «Медынская СОШ».

В работе регионального семинара «Краеведческая деятельность: опыт, инновации, перспективы» принял участие учитель английского языка МКОУ «Медынская СОШ» Попова Н.Г.

В IX областной научно-практической конференция "Реализация национального проекта "Образование": пути достижения качества и эффективности математического образования в Калужском регионе " приняла участие Ильина Е.Е., учитель математики МКОУ «Михеевская ООШ» и выступила с обобщением опыта работы на тему: «Решение задач на целесообразность совершения покупок/сделок».

Во Всероссийской научно-практической конференция «Тьюторское сопровождение образовательной деятельности обучающихся на разных уровнях образования: практики индивидуализации, социально-психологические механизмы» приняла участие Ильина Е.Е., учитель математики МКОУ «Михеевская ООШ» на которой поделилась опытом работы на тему «Элементы профориентационной работы в проектной и исследовательской деятельности» с дальнейшей публикацией в сборнике статей конференции.

В региональном этапе Всероссийского конкурса династий принял участие учитель географии МКОУ «Кременская СОШ» Краснов Э.А. Он выступил с докладом на Всероссийской конференции по географии.

В рамках работы XXVI Богороднично – Рождественских образовательных чтений в Медынском районе работала расширенная Комиссия по защите окружающей среды «Сохраним создание творца», на котором опытом работы по экологическому воспитанию обучающихся выступили заместитель директора по учебно – воспитательной работе МКОУ «Радюкинская ООШ» Константинова Н.А., воспитатель МКОУ «Детский сад «Солнышко» Черкасова Г.М.

Методист отдела образования администрации муниципального района «Медынский район» принял участие в работе регионального семинара по обобщению опыта работы классов аграрной направленности в Бабынинском районе.

*Сведения о показателях подпрограммы указаны в* [*таблице*](consultantplus://offline/ref=BED4DFA346EE146B3253C3E9C4D85872A7CF80957776C55B5E466E32990B3CE67E9FA7E8272D82A754x2J) *№ 1.*

1. **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий**

Общий объем финансирования, предусмотренный по мероприятиям подпрограммы на 2024 год составил 12 797,5тыс. рублей, из них:

– 12 664,4тыс. рублей за счет средств муниципального бюджета;

- 133,1тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

Фактический объем финансирования в 2024 году на реализацию мероприятий подпрограммы составил 12 537,4тыс. рублей.

- 12 404,3,тыс.руб за счет средств муниципального бюджета;

- 133,1тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

Наибольший объем средств районного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

- Осуществление организационно-технологического, информационно-методического, аналитического и финансового обеспечения образовательных организаций.

- Осуществление мониторинга муниципальной системы образования.

- Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом;   
- Совершенствование финансового контроля и снижение просроченной кредиторской задолженности;   
- Обучение и повышение квалификации работников образования.

*Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в таблице № 2.*

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы**

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы в 2024году составила 99%.

Таким образом, реализация подпрограммы в 2024 году характеризуется высоким уровнем эффективности.

*Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3.6*

*Таблица 3.6*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном районе «Медынский район» в 2024 году** | | | | | | | | |  |
| **Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы образования МР «Медынский район» и реализации муниципальной программы"** | | | | | | | | |  |
| **Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | | | |  |
|  | Наименование индикатора (показателя) | ед.изм | | Pi -плановое значение индикатора (показателя) | Fi - фактическое значение индикатолра (показателя) | Si = (Fi / Pi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений. | | m Cel = (1 / m) x SUM (Si),  i=1 |  |
| 1 | Доля аттестуемых педагогических работников, практическая деятельность которых прошла экспертизу при аттестации на первую и высшую квалификационные категории. | % | | 100 | 100 | 100 | |  |  |
| 2 | Количество работников образования, прошедших курсы повышения квалификации, обучение по профессиональным программам с выдачей документов установленного образца (дипломов, свидетельств, удостоверений). | кол-во | | 105 | 105 | 100 | |  |  |
| m |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  | Сумма значений |  | |  |  | 200 | |  |  |
| Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы) | | | | | | | | 100 |  |
| **Критерий 2 - Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР "Медынский район" муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | | | |  |
|  | | L - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе (подпрограмме) на 2024 г. | | | K - кассовое исполнение расходов в 2024 году | | Fin = K / L x 100%, | |  |
| Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | | 12 797 561,43 | | | 12 537 477,59 | | 97,9 | |  |
|  | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | O = (Cel + Fin ) / 2 | | |  |  |
| O - комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы | | | | | 99 | | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы** | | | | | | | |  |  |
| Виды результатов оценки | | | Границы диапазона оценки | | | | |  |  |
| Высокий уровень эффективности | | | 95% и более | | | | |  |  |
| Удовлетворительный уровень эффективности | | | от 80% до 95% | | | | |  |  |
| Неудовлетворительный уровень эффективности | | | менее 80% | | | | |  |  |