Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

МР «Медынский район» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения  муниципального района

«Медынский район» за 2024 год

Общая часть

Наименование муниципальной программы МР «Медынский район» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения  муниципального района «Медынский район» (далее – муниципальная программа)

Перечень подпрограмм, входящих в муниципальную программу:

1.  « Обеспечение жильем молодых семей».

2.   «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства».

Основные цели и задачи муниципальной программы:

Цель муниципальной программы:

- Муниципальная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

- Повышение качества и условий жизни многодетных семей, проживающих на территории муниципального района «Медынский район».

Задачи муниципальной программы:

1. Снижение финансовой нагрузки для молодых семей, приобретающих (строящих) жилье.

2. Развитие жилищного строительства.

3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы

«Обеспечение жильём молодых семей» в 2024 году

- Общая часть

Наименование подпрограммы МР «Медынский район» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения  муниципального района «Медынский район».

Подпрограмма - «Обеспечение жильём молодых семей» (далее – подпрограмма).

Основные цели и задачи подпрограммы:

Цель подпрограммы:

- муниципальная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Задачи подпрограммы:

- предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома ;

-разработка и реализация правовых, финансовых и организационных механизмов решения проблемы молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

-создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов и займов для приобретения или строительства индивидуального жилья.

2. Результаты, достигнутые за отчетный период

Основные результаты, достигнутые в 2024 году:

- получение свидетельств одной молодой семье.

Сведения о показателях подпрограммы указаны в  таблице № 1.

3. Использование бюджетных ассигнований, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий

Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведена в  таблице № 2.

4. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы в 2024 году составила   80,2  %. Семья использовала выплату на погашение остатка ипотечного кредита, вся сумма выплаты не освоена.

Таким образом, реализация подпрограммы в 2023 году характеризуется удовлетворительным уровнем эффективности.

Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3-1.