Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

муниципального района «Медынский район» «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйсвенной продукции, сырья и продовольствия

в  Медынском районе» в 2024 году

- Общая часть

Наименование муниципальной программы МР «Медынский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйсвенной продукции, сырья и продовольствия в  Медынском районе» (далее – муниципальная программа)

Перечень подпрограмм, входящих в муниципальную программу:

1. «Развитие молочного скотоводства  в  муниципальном районе «Медынский район»;

2. «Развитие мясного скотоводства  в  муниципальном районе «Медынский район».

Основные цели и задачи муниципальной программы:

Цели муниципальной программы:

- создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции;

- повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса и эффективности использования производственных ресурсов.

Задачи муниципальной программы:

- - повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;

- - стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции

- -повышение качества профессионального мастерства работников сельского хозяйства.

- Результаты, достигнутые за отчетный период

На 01.01.2025 г. в сельхозпредприятиях общее поголовье КРС составило 21 268 голов (105,6 % к уровню 2023 года), в том числе 7321 коров, из них 6908 голов молочного направления.

За 2024 г. в сельскохозяйственных предприятиях района надоено – 69989 тонн молока (104 % к уровню 2023 года). Надой на корову составил  - 10985 кг  ( +930 кг).

За 2024 год сельхозпредприятиями реализовано 1913 тонн мяса в живом весе (104 % к уровню 2023 года).

Сведения об индикаторах муниципальной программы и показателях подпрограмм представлены в таблице № 1.

3. Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной программы, в разрезе программных мероприятий

При реализации муниципальной программы в 2024 г. были привлечены бюджетные средства  в сумме 419,616 тыс. рублей, в том числе  по подпрограммам:

- «Развитие молочного скотоводства  в  муниципальном районе «Медынский район» - 0 тыс. рублей;

- «Организация транспортного обслуживания населения на территории Медынского района»  - 419,616 тыс. рублей.

Данные об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Медынский район» в 2024 году реализация муниципальной программы МР «Медынский район» «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйсвенной продукции, сырья и продовольствия в  Медынском районе» характеризуется высоким уровнем эффективности (99,5 %).

Расчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы и подпрограмм представлен в таблице № 3.

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы «Развитие молочного скотоводства  в  муниципальном районе «Медынский район» в 2024 году

- Общая часть

Наименование муниципальной программы МР «Медынский район» «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйсвенной продукции, сырья и продовольствия в  Медынском районе».

Подпрограмма - «Развитие молочного скотоводства  в  муниципальном районе «Медынский район» (далее – подпрограмма).

Основные цели и задачи подпрограммы:

Цель подпрограммы:

- создание условий для эффективного развития молочного скотоводства в Медынском районе, увеличение объемов производства высококачественной молочной продукции.

Задачи подпрограммы:

- увеличение объемов производства молока на основе стабилизации поголовья коров и повышения их продуктивности, создания сбалансированной кормовой базы и перехода к новым технологиям их содержания и кормления

2. Результаты, достигнутые за отчетный период

Основные результаты, достигнутые в 2024 году:

На 01.01.2025 г. в сельхозпредприятиях всех форм собственности общее поголовье КРС молочного направления составило 20365 голов (106,7 % к уровню 2023 года), в том числе 6908 коров.

За 2024 г. в сельскохозяйственных предприятиях района надоено – 69989 тонн молока (104 % к уровню 2023 года). Надой на корову составил  - 10985 кг  ( +930 кг).

Сведения о показателях подпрограммы указаны в  таблице № 1.

3. Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий

Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведена в  таблице № 2.

4. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы в 2024 году составила  100 %.

Таким образом, реализация подпрограммы в 2024 году характеризуется высоким уровнем эффективности.

Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3-1.

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы

«Развитие мясного скотоводства в муниципальном районе «Медынский район»

в 2024 году

- Общая часть

Наименование муниципальной программы МР «Медынский район» «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйсвенной продукции, сырья и продовольствия в  Медынском районе».

Подпрограмма - «Развитие мясного скотоводства в муниципальном районе «Медынский район» (далее – подпрограмма).

Основные цели и задачи подпрограммы:

Цель подпрограммы:

- наращивание объемов производства мясной продукции местных товаропроизводителей, поддержания уровня рентабельности, создание схемы закупок..

Задачи подпрограммы:

- создание и техническая модернизация мясных и откормочных ферм с маточным поголовьем не менее 100   голов скота мясных пород;

- повышение инвестиционной привлекательности производства высококачественной говядины,

- увеличение валового производства конкурентоспособной говядины («мраморного мяса»).

2. Результаты, достигнутые за отчетный период

Основные результаты, достигнутые в 2024 году:

За 2024 год сельхозпредприятиями реализовано 1913 тонн мяса в живом весе, или 123,4 % к прошлому году.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 419,616 тыс. рублей израсходованы на выплату субсидий на компенсацию части затрат  на содержание коровы с теленком при условии получения здорового теленка и отъема его в возрасте 6-7 месяцев и приобретение прицепной и навесной техники для заготовки кормов.

Сведения о показателях подпрограммы указаны в  таблице № 1.

3. Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий

Фактический объем финансирования в 2024 году подпрограммы из средств бюджета МР «Медынский район» составил 419,616 тыс. руб.

Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведена в  таблице № 2.

4. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы в 2024 году составила 99,5 %.

Таким образом, реализация подпрограммы в 2024 году характеризуется высоким уровнем эффективности.

Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3-2.