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Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Медынского муниципального округа Калужской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Медынского муниципального округа Калужской области
На основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Медынского  муниципального округа Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ Медынского муниципального округа Калужской области (приложение № 1).
2. Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Медынского муниципального округа Калужской области (приложение № 2).
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района «Медынский район» от 29.08.2013 г. № 1261 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района «Медынский район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Медынский район»  (в ред. постановлений администрации муниципального района «Медынский район» от 30.01.2017 № 61, от 02.10.2020 № 656).
4.  Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания. 
Временно исполняющий полномочия
Главы Медынского муниципального округа
Калужской области
               Н.В. Козлов
Приложение  № 1
к постановлению  администрации

Медынского муниципального округа
Калужской области 

от  09.10.2025 г.  № 15
ПОРЯДОК

принятия решения о разработке муниципальных программ Медынского муниципального округа Калужской области,  их формирования и реализации
.

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ Медынского муниципального округа Калужской области,  их формирования и реализации (далее – Порядок) определяет правила принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Медынского муниципального округа Калужской области (далее – муниципальные программы).

2. Муниципальной программой является документ стратегического планирования, содержащий комплекс мероприятий взаимоувязанных по задачам, срокам реализации и ресурсам, обеспечивающих в рамках полномочий органов местного самоуправления  Медынского муниципального округа Калужской области, достижение приоритетов и целей в сфере социально-экономического развития  Медынского муниципального округа Калужской области.

3. Муниципальная программа может состоять из нескольких подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых муниципальной  программой задач.

4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется структурными подразделениями администрации Медынского муниципального округа, муниципальными учреждениями Медынского муниципального округа Калужской области,  определенными постановлением администрации Медынского муниципального округа в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными отделами администрации Медынского муниципального округа Калужской области - соисполнителями муниципальной программы и участниками муниципальной программы.

5. Соисполнителями муниципальной программы могут выступать структурные подразделения администрации Медынского муниципального округа Калужской области и муниципальные учреждения Медынского муниципального округа Калужской области, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), входящей (их)  в состав муниципальной программы (далее – подпрограмма, соисполнитель). Соисполнителем может выступать ответственный исполнитель.

6. Участниками муниципальной программы являются, органы местного самоуправления, другие организации, участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий подпрограммы в соответствии с законодательством (далее – участники подпрограммы). Участником подпрограммы может выступать соисполнитель.

7. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации Медынского муниципального округа Калужской области.

8. Муниципальные  программы должны иметь срок реализации не менее 6 лет. 

II. Требования к содержанию муниципальной программы

1. Муниципальная программа состоит из паспорта муниципальной программы (приложение № 1 к Порядку) и текстовой части. 


Текстовая часть муниципальной программы состоит из следующих разделов:

· общая характеристика сферы реализации муниципальной программы;

·  цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, сроки реализации муниципальной программы; 

· обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы;

· объем финансовых ресурсов, необходимых  для реализации муниципальной программы;

· подпрограммы муниципальной программы;

· механизм реализации муниципальной программы (в случае отсутствия в составе муниципальной программы подпрограмм)


1.1. Раздел «Приоритеты политики органов местного самоуправления в сфере реализации  муниципальной программы» должен содержать информацию о приоритетах, определенных в стратегических документах, утвержденных Президентом Российской Федерации и (или) Правительством Российской Федерации, Губернатором Калужской области и (или) Правительством Калужской области, Думой Медынского муниципального округа Калужской области и (или) администрацией Медынского муниципального округа Калужской области.


1.2. В раздел «Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, сроки  реализации  программы» включаются подразделы:

· цели, задачи муниципальной программы;

· индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач муниципальной программы;

· сроки  реализации муниципальной программы.


1.2.1. Подраздел «Цели, задачи муниципальной программы» должен содержать формулировку целей муниципальной программы и наименование индикаторов муниципальной программы (интегральных показателей), которые позволят оценить достижение каждой цели муниципальной программы, формулировку задач муниципальной программы, направленных на достижение целей муниципальной программы. 

Цели должны соответствовать требованиям:

· конкретность (использование формулировок, не допускающих произвольное или неоднозначное толкование);

· измеримость (достижение цели можно проверить);

· достижимость (цель должна быть достижима за период реализации);

· релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам).

Сформулированные задачи должны быть необходимыми и достаточными для достижения целей муниципальной программы.

Раздел включает сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях по форме согласно приложению № 2 к Порядку.

1.2.2. Подраздел «Индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач муниципальной программы» должен содержать сведения об индикаторах муниципальной программы в муниципальной программе, а также о показателях подпрограммы в подпрограмме и их значениях по форме согласно приложению  2 к Порядку.

Индикаторы (показатели) должны соответствовать следующим требованиям:

· характеризовать количественно ход реализации и достижение целей;

· отражать специфику развития конкретной сферы;

· зависеть от решения основных задач;

· интегрироваться с показателями (индикаторами) государственных программ  Калужской области, других документов стратегического планирования; 

· определяться на основе данных государственного статистического наблюдения;

· рассчитываться по методикам, включенным в состав государственных программ Калужской области или по методикам, прилагаемым к подпрограмме. 

1.2.3. Подраздел «Сроки реализации муниципальной программы» должен указывать сроки реализации муниципальной программы. 


1.3. Раздел «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы» должен содержать обобщенную информацию об основных мероприятиях, включенных в перечень мероприятий программ (подпрограмм), и о связи реализации отдельных мероприятий с достижением целей муниципальной программы (далее – основные мероприятия). 


Основные мероприятия:

· формируются в рамках программы (подпрограммы);

- должны быть направлены на решение конкретной задачи  программы (подпрограммы);

· содержат краткую характеристику влияния на индикаторы (показатели) в других сферах социально-экономического развития;

Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограмм. 

1.4. Раздел «Объем финансовых ресурсов, необходимых  для реализации муниципальной программы» должен содержать аналитическую информацию об объеме и доле расходов бюджета Медынского муниципального округа, включая средства областного бюджета, направляемых (планируемых) на реализацию муниципальной программы на основании данных года разработки муниципальной программы. 

Значение финансовых показателей приводятся в ценах каждого года реализации муниципальной программы. 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, приводится по годам реализации, по подпрограммам, по источникам финансирования, в том числе:

1) бюджетных ассигнований, в том числе:

  - бюджета Медынского муниципального округа Калужской области (далее – муниципальный бюджет);

- областного бюджета (при наличии);

- федерального бюджета (при наличии);

2) иных источников, в том числе:

- собственных средств организаций (при наличии);

- средств физических лиц (при наличии);

- привлеченных средств, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).

Иные источники финансовых ресурсов, необходимых для реализации  муниципальной  программы, указываются как справочная информация и не подлежат включению в паспорт  программы.

 1.5. Раздел «Подпрограммы муниципальной программы» должен содержать  описание подпрограмм, входящих в муниципальную программу.
Описание каждой подпрограммы является подразделом данного раздела. 

Описание подпрограммы включает паспорт подпрограммы (приложение № 3 к Порядку) и текстовой части.

Текстовая часть подпрограммы состоит из следующих разделов:


- приоритеты политики органов местного самоуправления сфере реализации подпрограммы;


- цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы; 


- объем финансирования подпрограммы;


- механизм реализации подпрограммы; 


- перечень мероприятий подпрограммы.

            1.5.1. Основные требования к разделу «Приоритеты политики органов местного самоуправления сфере реализации подпрограммы» аналогичны требованиям, изложенным в пункте 1.1 раздела II настоящего Порядка. 

            1.5.2. Основные требования к разделу «Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы»  аналогичны требованиям, изложенным в пункте 1.2 раздела II настоящего Порядка. 

            1.5.3. Раздел «Объем финансирования подпрограммы» должен содержать информацию об объеме финансирования подпрограммы в целом за период реализации подпрограммы  и по годам реализации подпрограммы.

Иные источники финансовых ресурсов, необходимые для реализации подпрограммы, обозначаются как справочная информация и не подлежат включению в паспорт  подпрограммы.

Значения финансовых показателей приводятся в ценах каждого года реализации муниципальной программы. 

1.5.4. Раздел «Механизм реализации подпрограммы» должен содержать информацию:


- о механизмах взаимодействия соисполнителя с участниками подпрограммы; 


- о механизмах взаимодействия соисполнителя с  органами исполнительной власти Калужской области (при наличии); 


- о механизмах взаимодействия соисполнителя с иными организациями, включая условия предоставления субсидий из муниципального бюджета юридическим лицам (при наличии);


- о персонализации ответственности по реализации мероприятий подпрограммы. 

           1.5.5. Раздел «Перечень мероприятий подпрограммы» должен включать информацию о мероприятиях, необходимых ресурсах из предполагаемых источников финансирования для их реализации, сроках реализации мероприятий (приложение № 4 к  Порядку). 

           1.6. При отсутствии в составе муниципальной программы подпрограммы (подпрограмм) в содержание муниципальной программы дополнительно включаются разделы «Механизм реализации муниципальной программы» и «Перечень мероприятий муниципальной программы»  требования к содержанию к которым аналогичны требованиям пунктов 1.5.4 и 1.5.5  раздела II настоящего Порядка.

III. Основание для разработки, порядок формирования, утверждения и внесения изменений в муниципальные программы

1. Основанием для разработки муниципальных программ является перечень  муниципальных программ Медынского муниципального округа Калужской области, утверждаемый постановлением администрации Медынского муниципального округа Калужской области.

2. Перечень муниципальных программ Медынского муниципального округа Калужской области содержит:

· наименования муниципальных программ;

· наименования ответственных исполнителей муниципальных программ.

3. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем.

4. Внесение изменений в утвержденные муниципальные программы производится ответственным исполнителем и делятся на:

· оперативные изменения - затрагивающие реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в текущем финансовом году;

· бюджетоформирующие изменения - затрагивающие реализацию утвержденной муниципальной программы (подпрограммы) на очередной финансовый год и (или) период реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - бюджетоформирующие изменения муниципальной программы).

5. Проекты муниципальных программ, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года (далее – проекты муниципальных программ), предложения по  внесению изменений в утвержденные муниципальные программы подлежат согласованию с отделом правового обеспечения, финансовым управлением,  отделом экономики и бюджетного планирования. 


В ходе согласования проекта муниципальной программы или   предложения по внесению изменений в утвержденные муниципальные программы устанавливается соответствие данной программы предъявляемым требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, в случае необходимости указываются рекомендации по доработке проекта муниципальной программы или   предложения по внесению изменений в утвержденные муниципальные программы.

6. Предложения по внесению оперативных изменений в утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению администрацией Медынского муниципального округа Калужской области в срок не позднее 31 декабря текущего года.

7. Проекты муниципальных программ и предложения по внесению бюджетоформирующих изменений в утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению администрацией Медынского муниципального округа Калужской области в срок не позднее 15 октября текущего года.

8. Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с Решением Думы Медынского муниципального округа Калужской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее одного месяца со дня вступления его в силу.

9. Муниципальная программа (внесение изменений в муниципальную программу), размещается ответственным исполнителем на официальном сайте администрации Медынского муниципального округа Калужской области в сети «Интернет» в течение 10 дней со дня принятия нормативного правового акта о ее утверждении.


Сведения о муниципальной программе (о внесении изменений в муниципальную программу), утвержденной администрацией Медынского муниципального округа Калужской области, размещаются ответственным исполнителем в государственной автоматизированной системе "Управление" в течение десяти дней со дня официального опубликования нормативного правового акта о ее утверждении.


Ответственные исполнители  муниципальных программ Медынского муниципального округа несут ответственность за достоверность и своевременность размещения  информации в соответствии с настоящим пунктом.

IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

            1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Медынского муниципального округа Калужской области осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Медынского муниципального округа Калужской области. Распределение ассигнований бюджета Медынского муниципального округа Калужской области на реализацию муниципальных программ утверждается Решением Думы Медынского муниципального округа Калужской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

            2. Внесение изменений в муниципальные программы является основанием для подготовки проекта Решения Думы Медынского муниципального округа Калужской области о внесении изменений в бюджет Медынского муниципального округа Калужской области в соответствии с бюджетным законодательством.

           3. Планирование ассигнований бюджета Медынского муниципального округа  Калужской области на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими  порядок составления проекта бюджета Медынского муниципального округа Калужской области и планирование бюджетных ассигнований.  

V. Управление и контроль реализации муниципальной программы

1. Текущее управление и мониторинг реализации муниципальной программы, осуществляет ответственный исполнитель в соответствии с полномочиями, указанными в пункте 1 раздела VI настоящего Порядка.

2. Управление и мониторинг реализации подпрограммы, осуществляет соисполнитель в соответствии с полномочиями, указанными в пункте 2 раздела VI настоящего Порядка.

3. В целях управления и контроля реализации муниципальной программы осуществляется:

· подготовка годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет); 

· подготовка сводного доклад  о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (далее – сводный годовой доклад).

4. Годовой отчет подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 апреля года, следующего за отчетным, и направляется в отдел экономики и бюджетного планирования округа и финансовое управление на заключение.

5. Годовой отчет содержит:

· результаты, достигнутые за отчетный период на основании индикаторов муниципальной программы (показателей подпрограмм);

· анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

· данные об использовании средств бюджета Медынского муниципального округа Калужской области и иных средств, направленных на реализацию муниципальной программы;

· информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу с кратким обоснованием этих решений;

· расчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы, подготовленный в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Медынского муниципального округа Калужской области. 


6. Финансовое управление  в срок до 15  марта  года, следующего  за отчетным, представляет в отдел экономики и бюджетного планирования информацию об  исполнении бюджетных ассигнований, направленных  на реализацию  муниципальных программ  (подпрограмм), за отчетный финансовый год.


7. Отдел экономики и бюджетного планирования на основании годовых отчетов готовит сводный годовой доклад, который содержит:

· сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

· сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов муниципальных программ за отчетный год, темпы изменения по сравнению с предыдущим годом;

· данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной программы, в разрезе программных мероприятий;

· оценку деятельности ответственных исполнителей, сформированной на основе оценки эффективности муниципальных программ;

· при необходимости предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) прекращении (включении новых) подпрограмм, основных мероприятий.


8. Годовые отчеты и сводный годовой доклад подлежат размещению на официальном сайте Администрации Медынского муниципального округа Калужской области в сети «Интернет»  не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

Годовой отчет размещается ответственным исполнителем, сводный годовой доклад – отделом экономики и бюджетного планирования. 

VI. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации муниципальных программ

1. Ответственный исполнитель:


- обеспечивает разработку муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную программу;


- несет ответственность за достижение целевых индикаторов муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;


- принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу на основании основных положений, определенных в разделе IV настоящего Порядка и предложений соисполнителей;

· запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

· проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы Медынского муниципального округа Калужской области;

· подготавливает годовой отчет и представляет его в отдел экономики и бюджетного планирования и финансовое управление  ;

· осуществляет другие полномочия, предусмотренные настоящим Порядком.

2. Соисполнитель:

· обеспечивает разработку и согласование проекта подпрограммы с участниками подпрограммы, 

· обеспечивает внесение изменений в подпрограмму с подготовкой соответствующих проектов;

· обеспечивает реализацию подпрограммы и разработку необходимых нормативных правовых актов;

· несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации;

· запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя;

· представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы министерства экономического развития и промышленности Калужской области и министерства финансов Калужской области, а также отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы;

· представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета;

· осуществляет другие полномочия, предусмотренные настоящим Порядком.

3. Участники подпрограммы:

· осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции;

· представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий подпрограммы, в реализации которых предполагается их участие;

· срок, установленный соисполнителем;

· представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограммы и подготовки годового отчета в срок, установленный соисполнителем;

· представляют ответственному исполнителю и соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы;

· осуществляет другие полномочия, предусмотренные настоящим Порядком.

Приложение № 1

к Порядку принятия решения                о разработке муниципальных программ Медынского муниципального округа Калужской области, их формирования и реализации

ПАСПОРТ

муниципальной программы Медынского муниципального округа 

Калужской области
___________________________________

(наименование муниципальной программы)

	1. Ответственный исполнитель муниципальной программы
	

	2. Соисполнители муниципальной  программы <*>
	

	3. Цели  муниципальной программы
	

	4. Задачи муниципальной программы
	

	5. Подпрограммы муниципальной программы
	

	6. Индикаторы муниципальной программы
	Наименование

	7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
	

	8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований
	Всего, в том числе по годам и источникам финансирования, в том числе:

-муниципальный бюджет;

- областной бюджет (при наличии);

- федеральный бюджет (при наличии).



<*> При отсутствии в составе муниципальной  программы подпрограмм строка 2 "Соисполнители муниципальной программы" излагается в следующей редакции: "Участники  муниципальной программы".

Приложение № 2

к Порядку принятия решения                о разработке  муниципальных программ Медынского муниципального округа Калужской области, 

их формирования и реализации

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы)                                и их значениях

	№ п/п
	Наименование индикатора (показателя)  
	Ед. изм.
	Значение по годам:

	
	
	
	Год предыдущий году разработки муниципальной программы 

(факт)
	Год разработки муниципальной программы

(оценка)
	Реализации муниципальной программы

	
	
	
	
	
	1-й год 
	2-й год 
	3-й год 
	4-й год 
	5-й год 
	6-й год 
	__-й год 

	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 3

к Порядку принятия решения о разработке  муниципальных программ Медынского муниципального округа,

их формирования и реализации
ПАСПОРТ

подпрограммы ___________________________

                             (наименование подпрограммы муниципальной программы)

	1. Соисполнитель муниципальной программы 
	

	2. Участники подпрограммы
	

	3. Цели подпрограммы
	

	4. Задачи подпрограммы
	

	5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
	

	6. Показатели  подпрограммы
	наименование 

	7. Сроки и этапы реализации подпрограммы
	

	8. Объемы финансирования подпрограммы за счет средств бюджетных ассигнований
	Всего, в том числе по годам и источникам финансирования (тыс. руб.), в том числе:

- муниципальный бюджет;

- областной бюджет (при наличии);

- федеральный бюджет (при наличии);




Приложение № 4

к Порядку принятия решения                о разработке  муниципальных программ Медынского муниципального округа Калужской области, 

их формирования и реализации
Перечень программных мероприятий подпрограммы

________________________

                                               (наименование подпрограммы  муниципальной программы)

	№

п/п


	Наименование мероприятия
	Сроки реали-зации
	Участ-ник подпрограммы


	Источ-ники финанси-рования
	Сумма расхо-дов, всего

(тыс. руб.)
	в том числе по годам реализации подпрограммы:

	
	
	
	
	
	
	1-й год 
	2-й год 
	3-й год 
	4-й год 
	5-й год 
	6-й год 
	__-й год 

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 2 

 к постановлению администрации

Медынского муниципального округа
Калужской области
от 09.10. 2025 г. №  15
ПОРЯДОК

проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Медынского муниципального округа

1. Настоящий Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Медынского муниципального округа Калужской области (далее - Порядок) определяет правила проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ  Медынского муниципального округа, методику и критерии указанной оценки.

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ  Медынского муниципального округа Калужской области (далее - муниципальная программа), осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется за прошедший год в целом по муниципальной программе и входящим в нее подпрограммам.

4. Оценка эффективности муниципальной программы проводится по следующим критериям:

- степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Медынского муниципального округа Калужской области.

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется на основе методики оценки эффективности муниципальной программы, прилагаемой к настоящему Порядку.

6.  Расчеты по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы и её результаты представляются в отдел экономики и бюджетного планирования администрации Медынского муниципального округа  Калужской области до 20 марта года, следующего за отчетным.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ учитываются при принятии решений администрацией Медынского муниципального округа о прекращении реализации и (или) принятии новых отдельных подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий подпрограмм, муниципальной программы в целом и в соответствии с данным решением, пересмотра объемов ассигнований бюджета Медынского муниципального округа Калужской области на реализацию муниципальной программы, начиная с очередного финансового года.

Приложение

к порядку проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных 

программ Медынского муниципального округа 

Калужской области

Методика оценки эффективности

муниципальной  программы Медынского муниципального округа 

Калужской области
1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы Медынского муниципального округа  (далее – муниципальная программа) и входящих в нее подпрограмм, проводится на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств  муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы).

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

                                                                                                                        m
Cel = (1/m) *  ((Si), 

                                                                                                                       i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

( – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета  муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Fin = K / L*100%

где:

Fin – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

L – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период;

1.3. Комплексная оценка эффективности реализации государственной программы (подпрограммы)  (далее - комплексна оценка) производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin)/2

где: O – комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы (подпрограммы) характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 95 % и более процентов.

Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 80 % до 95 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.
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