## Лист1
Таблица № 3
Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы МР "Медынский район" в 2024 году
Наименование муниципальной программы "Развитие туризма в Медынском районе"
Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы
| Наименование индикатора (показателя) | ед.изм | Pi -плановое значение индикатора (показателя) | Fi - фактическое значение индикатолра (показателя) | Si = (Fi / Pi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений. | m Cel = (1 / m) x SUM (Si), i=1
1 | Объем туристического потока в Медынском районе, включая экскурсантов | Тыс. чел. | 19.7 | 19.7 | 100
2 | Количество объектов аграрного туризма | Ед. | 6 | 6 | 100
| Сумма значений |  |  |  | 200
Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы) | [5 empty] | 100
Критерий 2 - Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР "Медынский район" муниципальной программы
|  | L - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе (подпрограмме) на 2024 г. |  | K - кассовое исполнение расходов в 2024 году | Fin = K / L x 100%,
Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | 634.1 | 632.6 | 99.7634
Комплексная оценка эфективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)
O = (Cel + Fin ) / 2
O - комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы |  |  |  | 99.8817
Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы
Виды результатов оценки |  |  | Границы диапозона оценки
Высокий уровень эффективности |  |  | 95% и более
Удовлетворительный уровень эффективности |  |  | от 80% до 95%
Неудовлетворительный уровень эффективности |  |  | менее 80%
Примечание:
*) В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.