Годовой ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Развитие образования в Медынском районе на 2014 -2020 гг.»

за 2014 году

- Общая часть

Наименование муниципальной программы - «Развитие образования в Медынском районе на 2014 -2020 » (далее  - муниципальная программа).

Перечь подпрограмм, входящих в муниципальную программу:

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»;

2. Подпрограмма  «Развитие общего образования»;

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»;

4. Подпрограмма «Развитие системы воспитания и социализации обучающихся»;

5. Подпрограмма «Создание условий для получения качественного образования»;

6. Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы образования района      и   реализации муниципальной программы».

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограмм представлен в приложении к сводному отчету.

Основные цели и задачи муниципальной программы:

Цели программы:

- Обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики;

- повышение эффективности работы с обучающимися в интересах инновационного социально ориентированного развития страны.

Задачи программы:

- Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечивающая равную доступность и современное качество учебных результатов;

- создание современной оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;

- создание в образовательных организациях условий, обеспечивающих безопасность, сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, формирование их здорового образа жизни и приобретение позитивного социального опыта;

- формирование механизмов адресной поддержки ученых, педагогических работников, талантливых обучающихся, образовательных организаций по результатам достижений;

- обеспечение экономики региона высококвалифицированными кадрами.

- Результаты, достигнутые за отчетный период

Основные результаты, достигнутые в 2014 году:

- удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет составляет 88,7;

- удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся» составил 100 %;

- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет)  в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с  худшими результатами ЕГЭ -  1, 51,  что соответствует   показателю по региону;

- качеством предоставляемых образовательных услуг удовлетворено 76% населения;

- доля детей  в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами  дошкольного образования, в  общей детей указанного возраста – 100%.

- внедрена электронная система учета детей дошкольного возраста («электронная очередь;

- за 2014 г.   было создано 57 дополнительных мест в дошкольных учреждениях. Это достигнуто путем открытия на базе двух учреждений  «Звездочка» и  «Пчелка» групп кратковременного пребывания детей, а так же создания дополнительных мест во всех четырех детских садах.

- во всех дошкольных образовательных учреждениях осуществляется переход на федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного образования. В рамках внедрения ФГОС ДО Министерством образования и науки Калужской области были созданы пилотные площадки для апробации программно-методического комплекса «Диалог». В районе пилотной площадкой является д/с «Колокольчик».

- активно внедряются ФГОС на ступени общего образования, новые государственные стандарты в начальных классах реализуют 36 учителей, в основной школе - 42,  прошедших курсы повышения квалификации. По федеральным стандартам обучаются  все учащиеся начальных классов – это  467   человек и в качестве эксперимента 165 учащихся  основной школы, это учащиеся 5.6,7 классов Медынской школы, 5,6 классы Кременской школы и  учащиеся  5-х классов Романовской основной школы. Всего по новым стандартам обучается 726 человек или  64%   от общего количества обучающихся в районе.

-для эффективной деятельности  образовательных учреждений по внедрению стандартов было организовано сетевое взаимодействие между общеобразовательными учреждениями района, определены опорные школы (Медынская, Кременская, Романовская), утверждены  образовательные учреждения - социальные партнеры, с целью обеспечения сетевого взаимодействия был создан Координационный Совет.

- оказывается большая помощь молодым педагогам,  на протяжении трех лет в районе работала «школа молодого учителя», где молодые педагоги района получали неоценимый опыт практического использования полученных знаний в учебных заведениях.

-  в целях содействия в самоопределении старшеклассников и оказания помощи в выборе профессии проводилась работа по организации предпрофильной подготовки, профильного обучения учащихся старших классов, из 54 выпускников 2014 г. поступили  в ВУЗы 43 чел.(79%), в колледжи поступило – 8 человек (в основном аграрный профиль), 3 выпускника  трудоустроились в организациях района.

- количество участников муниципальныхьи региональных конкурсов; в рамках программы «Одаренные дети» районе проведено  18 олимпиад, в которых  приняли участие 337 человек, в 90 конкурсах различной направленности приняло участие 795 учащихся.

- МКОУ « Кременская средняя  общеобразовательная школа» включена в федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», начата реконструкция школы, которая включает в себя полный ремонт здания, отопительной системы, водопровода, канализации, будет осуществлена пристройка спортивного зала, дошкольной группы, полная перепланировка территории  с учетом спортивной площадки, ограждения, зеленых насаждений и т.д.

- в д/с «Пчелка» осуществлен ремонт кровли, в д/с «Солнышко» - ремонт фасада здания.

- образовательными учреждениями для оснащения образовательного процесса  на средства субвенции приобретены:

- мебель  на сумму 730,7 тыс. руб.

- компьютерное оборудование (81 единиц) на сумму  803 тыс. руб.

- учебники (5459 шт.) - 1 502,0 тыс. руб.

-учебные и наглядные пособия на сумму 152,6 тыс. руб.

- спортивный инвентарь на сумму 288,7 тыс. руб.

-  детские игрушки ( 750 единиц)  на  сумму 226,6 тыс. руб.

- оборудование для пищеблоков -100,0 тыс. руб.

- во всех учреждениях образования установлены камеры видеонаблюдения.

- программами дополнительного образования от общего количества детей 5-18 лет охвачено 79%  (Регион  – 76.7 %);

Сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы

Наименование индикаторов муниципальной программы с их характеристикой (отклонение факта от плана):

- 100 % и выше, в том числе:

- «Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет» выполнено на 105.6%;

- «Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей 3 - 7 лет)» выполнено на 111.1%;

- «Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся» выполнено 111.1 %;

-  «Удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг» выполнено 116.9%;

- «Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений»

- менее 100 %, в том числе:

-  «Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 обязательный предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 обязательный  предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ» выполнено 105.6 %.

Сведения об индикаторах  муниципальной программы и показателях подпрограмм представлены в таблице № 1.

Таблица 1

| № п/п | Индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения | Значения индикаторов муниципальной программы и показателей подпрограмм |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год *) | 2014 год - отчетный |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа МР "Медынский район" "Развитие образования в Медынском районе на 2014-2020гг" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18лет, охваченного образованием в общей численности населения в возрасте 5-18лет | % | 83,1 | 84 | 88,7 | 105,6 |  |
| 2 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет , охваченных услугами дошкольного образования в общей численности детей указанного возраста | % | 86 | 90 | 100 | 111,1 |  |
| 3 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательныхорганизаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с требованиями ФГОС, в общей численности обучающихся | % | 89 | 90 | 100 | 111,1 |  |
| 4 | Отношение среднего балла ЕГЭ( в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ( в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,47 | 1,43 | 1,51 | 105,6 |  |
| 5 | Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования, в общей численности детей школьного возраста | % | 75 | 75 | 79 | 105,3 |  |
| 6 | Количество участников муниципальных конкурсов | чел | 290 | 330 | 394 | 119,4 |  |
| 7 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг | % | 63 | 65 | 76 | 116,9 |  |
| Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей дошкольного возраста, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и услуги по их содержанию, присмотру и уходу к общему количеству детей в возрасте от 1,5 до 6 лет | % | 37,1 | 39 | 49,4 | 126,7 |  |
| 2 | Доля посещающих дошкольные образовательные учреждения к числу желающих получить место в дошкольном образовательном учреждении | % | 90 | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма "Развитие общего образования" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля учащихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями к условиям осуществления образовательного процесса, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций | % | 74,4 | 77,3 | 70 | 90,6 |  |
| 2 | Отношение среднего балла ЕГЭ( в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ( в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ |  | 1,47 | 1,43 | 1,51 | 105,6 |  |
| 3 | Доля общеобразовательных организаций, внедряющих иннвационные образовательные прграммы, реализующих прграммы профильного обучения, в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий, в общей числености общеобразовательных организаций | % | 40 | 42 | 42 | 100 |  |
| 4 | Доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и саморегулируемых организаций, и регулярно получающих в них профессиональную помощь и поддержку, от общей численности учителей | % | 40 | 45 | 51 | 113,3 |  |
| 5 | Доля обучающихся, участвующих в конференциях, олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях(фестивалях, смотрах, соревнованиях) муниципального, регионального, всероссиского, международного уровней, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций | % | 26 | 30 | 30 | 100 |  |
| Подпрограмма"Развитие системы дополнительного образования" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват детей от5 до 18 лет программами дополнительного образования в условиях общего и дополнительного образования | % | 75 | 75 | 79 | 105 |  |
| 2 | Доля детей -участников конкурсных мероприятий, в общем числе занимающихся в системе дополнительного образования детей | % | 23 | 25 | 25 | 100 |  |
| 3 | Количество проводимых мероприятий по направлениям детского творчества по презентации достижений обучающихся в сфере дополнительного образования | ед. | 40 | 42 | 42 | 100 |  |
| Подпрограмма"Развитие системы воспитания и социализации школьников" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес числа несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета | % | 1,92 | 1,91 | 1,98 | 96 |  |
| 2 | Доля юношей -десятиклассников, принявших участие в учебных сборах от общей численности школьников данной категории | % | 90 | 91 |  | 100 |  |
| Подпрограмма "Создание условий получения качественного образования" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля образовательных организаций, не требующих капитального ремонта, в общем количестве образовательных организаций | %(ед) | 42(289) | 50(346) | 70 | 140 |  |
| 2 | Удельный вес образовательных организаций, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности участников образовательного процесса в образовательных организациях | % | 16 | 28 | 70 | 250 |  |
| 3 | Доля образовательных организаций , использующих технологии дистанционного образования, в общем количестве образовательных организаций | % | 7 | 9 | 10 | 111,1 |  |
| 4 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, получающих горячее питание, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 98 | 98,8 | 98,8 | 100 |  |
| Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы образования района и реализации муниципальной программы" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество мониторинговых исследований системы образования, проводимых в течение года | кол-во | 10 | 10 | 10 | 100 |  |
| 2 | Количество международных сопоставительных исследований качества образования, в которых Медынский район принимает решение | кол-во | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 3 | Создание и обновление баз данных ГИА и ЕГЭ | кол-во | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
| 4 | Доля аттестуемых педагогических работников практическая деятельность которых прошла экспертизу при аттестации на первую и высшую квалификационную категорию | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Количество специалистов образовательных организаций, обеспечивающих психологическое сопровождение участников образовательного процесса | чел | 3 | 5 | 5 | 100 |  |
| 6 | Доля специалистов образовательных организаций, обеспечивающих психологическое сопровождение участников образовательного процесса, повысивших свой профессиональный уровень | % | 3 | 5 | 5 | 100 |  |
| 7 | Доля обучающихся, воспитанников образовательных организаций, которым оказана квалифицированная психолого-педагогическая помощь | % | 70 | 72 | 72 | 100 |  |
| 8 | Доля обучающихся образовательных организаций, которым оказана помощь в профессиональном и личностном самоопределении | % | 40 | 45 | 45 | 100 |  |
|  | Исп. Заведующая РОО | (Ф.И.О.) | Дударева Е.В. |  |  |  |  |

- Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной программы, в разрезе программных мероприятий

При реализации муниципальной программы были привлечены средства:

- муниципального бюджета

- областного бюджета;

- федерального бюджета;

Средства муниципального бюджета были направлены на повышение уровня технического состояния зданий, повышения уровня комплексной безопасности в образовательных организациях района, совершенствование организации питания обучающих и воспитанников образовательных организаций, организацию летнего отдыха, функционирование системы образования.

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

- Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях;

- Финансовое обеспечение предоставления качественного общего образования в общеобразовательных организациях района;

- Организация предоставления качественного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях района;

Средства федерального бюджета были привлечены в рамках следующих  федеральных (государственных) программ Российской Федерации и иных трансфертов:

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015;

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы» подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» (модернизация региональной системы дошкольного образования, поощрение лучших учителей);

Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.

| Таблица № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленнных на реализацию муниципальной программы "Развитие образования в Медынском районе на 2014-2020гг" |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий |  | 2014 год (тыс. руб.) |  |  | Пояснение о выполненных программных мероприятиях в отчетном году |  |  |
|  | предусмотрено*) |  | кассовое исполнение **) |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| Общий объем финансирования муниципальной программы "Развитие образования в Медынском районе на 2014-2020гг" - всего | 163780,3 |  | 163780,3 | Содержание зданий (текущие ремонты), коммунальные платежи и расходы по присмотру и уходу за детьми. Выплата заработной платы с начислениями, приобретение учебных пособий и оборудования. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком. Развитие инфраструктуры, обновление материально-технической базы (МТБ), проведение конкурсов, мероприятия по организации питания летних оздоровительных лагерей, организация горячего питания школьников, поддержка одаренных детей и их наставников, проведение мероприятий по патриотическому воспитанию. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 43874,9 |  | 43874,9 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 119703,5 |  | 119703,5 |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 201,9 |  | 201,9 |  |  |  |  |
| Общий объем финансирования подпрограммы 1 "Развитие дошкольного образования" - всего | 37251,6 |  | 37251,6 | Содержание зданий (текущие ремонты), коммунальные платежи и расходы по присмотру и уходу за детьми. Выплата заработной платы с начислениями, приобретение учебных пособий и оборудования. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком. Развитие инфраструктуры, обновление МТБ, проведение конкурса Воспитатель года" |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 11944,9 |  | 11944,9 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 25306,7 |  | 25306,7 |  |  |  |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1 "Организация предоставления дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Медынского района" - всего | 11341,2 |  | 11341,2 | Содержание зданий, коммунальные платежи. и расходы по присмотру и уходу за детьми. |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 11341,2 |  | 11341,2 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| мероприятие 2 "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, посредством предоставления субвенций местным бюджетам" - всего | 24493,2 |  | 24493,2 | Выплата заработной платы с начислениями, приобретение учебных пособий и оборудования. |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 24493,2 |  | 24493,2 |  |  |  |  |
| мероприятие 3 "Финансовое обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком" - всего | 813,5 |  | 813,5 | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком. |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 813,5 |  | 813,5 |  |  |  |  |
| мероприятие 4 "Обеспечение доступности и качественного дошкольного образования"" - всего | 603,7 |  | 603,7 |  |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 603,7 |  | 603,7 | Развитие инфраструктуры, обновление МТБ, проведение конкурса Воспитатель года" |  |  |  |
| областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Общий объем финансирования подпрограммы 2 "Развитие общего образования" - всего | 101967,4 |  | 101967,4 | Содержание зданий, коммунальные платежи. Выплата заработной платы с начислениями, приобретение учебных пособий и оборудования. Заработная плата с начислениями отдельным категориям работников. Поддержка одаренных детей и их наставников |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 12985,8 |  | 12985,8 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 88981,6 |  | 88981,6 |  |  |  |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1 "Организация предоставления качественного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях" - всего |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 12722,7 |  | 12722,7 | Содержание зданий, коммунальные платежи |  |  |  |
| областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| мероприятие 2 "Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях" - всего | 88481,3 |  | 88481,3 | Выплата заработной платы с начислениями, приобретение учебных пособий и оборудования. |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 88481,3 |  | 88481,3 |  |  |  |  |
| мероприятие 3 "Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных организациий" - всего | 500,3 |  | 500,3 | Заработная плата с начислениями отдельным категориям работников. |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 500,3 |  | 500,3 |  |  |  |  |
| мероприятие 4 "Модернизация системы общего образования" - всего | 263,1 |  | 263,1 |  |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 263,1 |  | 263,1 | Поддержка одаренных детей и их наставников |  |  |  |
| областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Общий объем финансирования подпрограммы 3 "Развитие дополнительного образования" - всего | 3673,5 |  | 3673,5 |  |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 3673,5 |  | 3673,5 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1 "Модернизация системы дополнительного образования" - всего | 95 |  | 95 |  |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 95 |  | 95 | Развитие инфраструктуры. |  |  |  |
| мероприятие 2 "Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях лополнительного образования" - всего | 3578,5 |  | 3578,5 | Содержание зданий, коммунальные платежи. Выплата заработной платы с начислениями, приобретение учебных пособий и оборудования. |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 3578,5 |  | 3578,5 |  |  |  |  |
| Общий объем финансирования подпрограммы 4 "Развитие системы воспитания и социализации обучающихся" - всего | 1167,5 |  | 1167,5 |  |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 389,4 |  | 389,4 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 576,2 |  | 576,2 |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 201,9 |  | 201,9 |  |  |  |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1 "Развитие системы патриотического воспитания обучающихся" - всего | 109,4 |  | 109,4 | Мероприятия по патриотическому воспитанию. |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 109,4 |  | 109,4 |  |  |  |  |
| мероприятие 2 "Организация летнего отдыха" - всего | 1058,1 |  | 1058,1 | Расходы на организацию питания в летних оздоровительных лагерях. |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 280 |  | 280 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 576,2 |  | 576,2 |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 201,9 |  | 201,9 |  |  |  |  |
| Общий объем финансирования подпрограммы 5 "Создание условий получения качественного образования" - всего | 11454,7 |  | 11454,7 | Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций и организация горячего питания школьников. |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 6615,7 |  | 6615,7 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 4839 |  | 4839 |  |  |  |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1 "Ремонт образовательных организациц" - всего | 6686,3 |  | 6686,3 | Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций. |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 2410,9 |  | 2410,9 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 4275,4 |  | 4275,4 |  |  |  |  |
| мероприятие 2 "Повышение уровня комлексной безопасности образовательных организаций" - всего | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| мероприятие 3 "Совершенствование организации школьного питания"- всего | 4768,4 |  | 4768,4 | Организация горячего питания школьников. |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 4204,8 |  | 4204,8 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 563,6 |  | 563,6 |  |  |  |  |
| Общий объем финансирования подпрограммы 6 "Обеспечение функционирования системы образования муниципального района и реализация муниципальной программы" - всего | 8265,6 |  | 8265,6 | Выплата заработной платы с начислениями, содержание здания, коммунальные расходы, приобретение материальных запасов (ГСМ, канцелярские принадлежности). |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 8265,6 |  | 8265,6 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1 " Обеспечение функционирования системы образования муниципального района и реализация муниципальной программы" - всего | 8265,6 |  | 8265,6 | Выплата заработной платы с начислениями, содержание здания, коммунальные расходы, приобретение материальных запасов (ГСМ, канцелярские принадлежности). |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета МР "Медынский район" | 8265,6 |  | 8265,6 |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |
| *) По бюджетным ассигнованиям указывается утвержденная бюджетная роспись с учетом изменений, по внебюджетным источникам указываются уточненные значения, средства бюджетов поселений уточняются по информации поселений. |  |  |  |  |  |  |  |
| **) По бюджетным источникам и средствам государственных внебюджетных фондов указывается кассовое исполнение, по средствам юридических и физических лиц - фактические расходы. |  |  |  |  |  |  |  |
| ***) При отсутвии перечисленных источников - строчки из таблицы возможно удалить. |  |  |  |  |  |  |  |
| _______________________________________________________________________________ _________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| (Ф.И.О. исполнителя) Иваничко Г.И. (№ телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Медынский район» (постановление администрации №1261 от 29.08.13 г.) в 2014 году реализация муниципальной программы «Развитие образования в Медынском районе»» характеризуется с высоким уровнем эффективности, в том числе реализация подпрограммам характеризуется:

с высоким уровнем эффективности:

- Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»;

- Подпрограмма  «Развитие общего образования»;

- Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»;

- Подпрограмма «Развитие системы воспитания и социализации обучающихся»

- Подпрограмма «Создание условий для получения качественного образования»  -    - Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы образования района  и реализации муниципальной программы» .

Расчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы и подпрограмм представлен в таблице № 3.

Таблица 3

| Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие образования в Медынском районе на 2014-2020гг" в 2014 году |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование индикатора (показателя) | ед.изм | Pi -плановое значение индикатора (показателя) | Fi - фактическое значение индикатолра (показателя) | Si = (Fi / Pi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений. | m Cel = (1 / m) x SUM (Si), i=1 |
| 1 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18лет, охваченного образованием в общей числености населения в возрасте 5-18лет | % | 84 | 88,7 | 105,6 |  |
| 2 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет , охваченных услугами дошкольного образования в общей численности детей указанного возраста | % | 90 | 100 | 111,1 |  |
| 3 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательныхорганизаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с требованиями ФГОС, в общей численности обучающихся | % | 90 | 100 | 111,1 |  |
| 4 | Отношение среднего балла ЕГЭ( в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ( в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,43 | 1,51 | 105,6 |  |
| 5 | Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования, в общей численности детей школьного возраста | % | 75 | 79 | 105,3 |  |
| 6 | Количество участников муниципальных конкурсов | чел | 330 | 394 | 119,4 |  |
| 7 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг | % | 65 | 76 | 116,9 |  |
| m |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма значений |  |  |  | 775 |  |
| Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  | 110,7 |
| Критерий 2 - Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР "Медынский район" муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе (подпрограмме) на 2014 г. |  | K - кассовое исполнение расходов в 2014 году | Fin = K / L x 100%, |  |
| Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) |  | 163780381,57 |  | 163780381,57 | 100 |  |
| Комплексная оценка эфективности релизации муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | O = (Cel + Fin ) / 2 |  |  |
| O - комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы |  |  |  | 105,4 |  |  |
| Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Виды результатов оценки |  |  | Границы диапозона оценки |  |  |  |
| Высокий уровень эффективности |  |  | 95% и более |  |  |  |
| Удовлетворительный уровень эффективности |  |  | от 80% до 95% |  |  |  |
| Неудовлетворительный уровень эффективности |  |  | менее 80% |  |  |  |

Приложение к сводному отчету

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

подпрограммы  «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования в Медынском районе на 2014-2020 г.»                                                                               в 2014 году

- Общая часть

Наименование муниципальной программы - «Развитие образования в Медынском районе на 2014-2020 гг.».

Подпрограмма - «Развитие дошкольного образования» (далее  - подпрограмма).

Основные цели и задачи подпрограммы:

Цель подпрограммы - обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования в муниципальном районе «Медынский район»+.

Задачи подпрограммы:

- увеличение доли детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) услуги по присмотру и уходу;

- ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации и обеспечение доступности дошкольного образования для детей;

- удовлетворение потребностей населения в предоставлении качественного дошкольного образования.

- Результаты, достигнутые за отчетный период

Основные результаты, достигнутые в 2014 году:

В муниципальном районе «Медынский район» основную общеобразовательную программу дошкольного образования реализуют 4 дошкольных образовательных учреждения: д/с «Звездочка», д/с «Колокольчик», д/с «Солнышко» и д/с «Пчелка».

Детские сады района посещает 396 детей (д/с «Звездочка» - 137 + 10 ГКП, д/с «Колокольчик» - 98, д/с «Пчелка» - 78 + 5 ГКП,   д/с «Солнышко» - 68).

Также на базе д/с «Звездочка» и д/с «Пчелка» открыты группы кратковременного пребывания. В детском саду группа для детей в возрасте от 1,5 до 2 лет, рассчитанная на 15 человек, в д/с «Звездочка» группа для детей в возрасте от 2 до 3 лет, рассчитанная на 12 мест. На 01 июля ГКП посещает 15 детей (5 в д/с «Пчелка» и 10 в д/с «Звездочка»).

В настоящее время во всех дошкольных образовательных учреждениях района воспитательно-образовательный процесс осуществляется в соответствии с ФГТ, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. В тоже время каждым дошкольным учреждением осуществляется постепенный переход на ФГОС ДО.

В целях распространения опыта по введению ФГОС ДО в Калужской области на базе дошкольных образовательных учреждений были созданы пилотные площадки для апробации программно-методического комплекса «Диалог». В нашем районе пилотной площадкой является д/с «Колокольчик».

В течение 2014 года заведующие и педагоги дошкольных учреждений принимали активное участие в семинарах, круглых столах и мастер-классах.

В течение года педагоги и воспитанники ДОУ активно принимали участие во Всероссийских, региональных и районных конкурсах и фестивалях, посещали районные выставки в культурно-выставочном центре, посещали предприятия Медынского района в рамках районной акции «Выпускник - 2014», выступали с концертными номерами на районных праздниках, участвовали в впервые проводившемся флеш-мобе посвященном Дню России, принимали участие во Всероссийском субботнике, участвовали в акции «Детям Крыма» и др.

В мае 2014 года проходил традиционный региональный конкурс «Воспитатель года», в котором приняла участие молодой воспитатель из д/с «Колокольчик» Максимова А.В., которая достойно представила наш район в каждом конкурсном дне.

Впервые в районе проводился конкурс «Детский сад третьего тысячелетия», в котором приняли участие все ДОУ района. По итогам конкурса победителями и призерами конкурса стали детские сады «Колокольчик», «Пчелка», «Солнышко».

В целях учета детей в возрасте от трех до семи лет, получающих услуги дошкольного образования, присмотра и ухода, а также получения сведений о дефиците дошкольных мест для детей указанной возрастной категории ежемесячно проводится мониторинг численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию (присмотру и уходу). На 01 июля 2014 г. все дети в возрасте от 3 до 7 лет, желающие получать  дошкольное образование, обеспечены местами. Детей, стоящих в реестре для получения места в ДОУ в 2014/15 году, нет.

Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:

Принятые меры по реконструкции зданий детских садов, развитие вариативных форм дошкольного образования  обеспечили максимальный охват детей от 3 до 7 лет и позволили значительно сократить очередь для детей от 0 до 3 лет к концу 2014 года.

Наименование показателей подпрограммы с характеристикой из достижения:

-  100 % и выше, в том числе:

- доля детей дошкольного возраста, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) услуги по их содержанию, присмотру и уходу;

- доля детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, к числу желающих получить  место в дошкольном учреждении.

- уровень удовлетворенности родителей качеством дошкольных образовательных услуг

Сведения о показателях подпрограммы указаны в  таблице № 1.

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о достижении значений индикаторов, показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения | Значения индикаторов муниципальной программы и показателей подпрограмм |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
|  |  |  | 2013 год *) | 2014 год - отчетный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | % выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Муниципальная программа МР "Медынский район" "Развитие образования в Медынском районе на 2014-2020гг" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18лет, охваченного образованием в общей числености населения в возрасте 5-18лет | % | 83,1 | 84 | 88,7 | 105,6 |  |  |
| 2 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет , охваченных услугами дошкольного образования в общей численности детей указанного возраста | % | 86 | 90 | 100 | 111,1 |  |  |
| 3 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательныхорганизаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с требованиями ФГОС, в общей численности обучающихся | % | 89 | 90 | 100 | 111,1 |  |  |
| 4 | Отношение среднего балла ЕГЭ( в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ( в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,47 | 1,43 | 1,51 | 105,6 |  |  |
| 5 | Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования, в общей численности детей школьного возраста | % | 75 | 75 | 79 | 105,3 |  |  |
| 6 | Количество участников муниципальных конкурсов | чел | 290 | 330 | 394 | 119,4 |  |  |
| 7 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг | % | 63 | 65 | 76 | 116,9 |  |  |
| Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей дошкольного возраста, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и услуги по их содержанию, присмотру и уходу к общему количеству детей в возрасте от 1,5 до 6 лет | % | 37,1 | 39 | 49,4 | 126,7 |  |  |
| 2 | Доля посещающих дошкольные образовательные учреждения к числу желающих получить место в дошкольном образовательном учреждении | % | 90 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Подпрограмма "Развитие общего образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля учащихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями к условиям осуществления образовательного процесса, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций | % | 74,4 | 77,3 | 70 | 90,6 |  |  |
| 2 | Отношение среднего балла ЕГЭ( в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ( в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ |  | 1,47 | 1,43 | 1,51 | 105,6 |  |  |
| 3 | Доля общеобразовательных организаций, внедряющих иннвационные образовательные прграммы, реализующих прграммы профильного обучения, в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий, в общей числености общеобразовательных организаций | % | 40 | 42 | 42 | 100 |  |  |
| 4 | Доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и саморегулируемых организаций, и регулярно получающих в них профессиональную помощь и поддержку, от общей численности учителей | % | 40 | 45 | 51 | 113,3 |  |  |
| 5 | Доля обучающихся, участвующих в конференциях, олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях(фестивалях, смотрах, соревнованиях) муниципального, регионального, всероссиского, международного уровней, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций | % | 26 | 30 | 30 | 100 |  |  |
| Подпрограмма"Развитие системы дополнительного образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват детей от5 до 18 лет программами дополнительного образования в условиях общего и дополнительного образования | % | 75 | 75 | 79 | 105 |  |  |
| 2 | Доля детей -участников конкурсных мероприятий, в общем числе занимающихся в системе дополнительного образования детей | % | 23 | 25 | 25 | 100 |  |  |
| 3 | Количество проводимых мероприятий по направлениям детского творчества по презентации достижений обучающихся в сфере дополнительного образования | ед. | 40 | 42 | 42 | 100 |  |  |
| Подпрограмма"Развитие системы воспитания и социализации школьников" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес числа несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета | % | 1,92 | 1,91 | 1,98 | 96 |  |  |
| 2 | Доля юношей -десятиклассников, принявших участие в учебных сборах от общей численности школьников данной категории | % | 90 | 91 |  | 100 |  |  |
| Подпрограмма "Создание условий получения качественного образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля образовательных организаций, не требующих капитального ремонта, в общем количестве образовательных организаций | %(ед) | 42(289) | 50(346) | 70 | 140 |  |  |
| 2 | Удельный вес образовательных организаций, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности участников образовательного процесса в образовательных организациях | % | 16 | 28 | 70 | 250 |  |  |
| 3 | Доля образовательных организаций , использующих технологии дистанционного образования, в общем количестве образовательных организаций | % | 7 | 9 | 10 | 111,1 |  |  |
| 4 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, получающих горячее питание, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 98 | 98,8 | 98,8 | 100 |  |  |
| Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы образования района и реализации муниципальной программы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество мониторинговых исследований системы образования, проводимых в течение года | кол-во | 10 | 10 | 10 | 100 |  |  |
| 2 | Количество международных сопоставительных исследований качества образования, в которых Медынский район принимает решение | кол-во | 1 | 1 | 1 | 100 |  |  |
| 3 | Создание и обновление баз данных ГИА и ЕГЭ | кол-во | 2 | 2 | 2 | 100 |  |  |
| 4 | Доля аттестуемых педагогических работников практическая деятельность которых прошла экспертизу при аттестации на первую и высшую квалификационную категорию | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 5 | Количество специалистов образовательных организаций, обеспечивающих психологическое сопровождение участников образовательного процесса | чел | 3 | 5 | 5 | 100 |  |  |
| 6 | Доля специалистов образовательных организаций, обеспечивающих психологическое сопровождение участников образовательного процесса, повысивших свой профессиональный уровень | % | 3 | 5 | 5 | 100 |  |  |
| 7 | Доля обучающихся, воспитанников образовательных организаций, которым оказана квалифицированная психолого-педагогическая помощь | % | 70 | 72 | 72 | 100 |  |  |
| 8 | Доля обучающихся образовательных организаций, которым оказана помощь в профессиональном и личностном самоопределении | % | 40 | 45 | 45 | 100 |  |  |
|  | Исп.___________________ | (Ф.И.О.) | Дударева Е.В. |  |  |  |  |  |

- Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий

Общий объем финансирования, предусмотренный по мероприятиям подпрограммы на 2014 год составил  37 251, 5 тыс. рублей, из них:

–	25 306.7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

–	11 944,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

- Фактический объем  финансирования в 2014 году на  реализацию мероприятий подпрограммы составил 3 252 025,94 тыс. рублей, из них;

–25 306.7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

–11 944,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

- Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного образования;

- Обеспечение общедоступности и повышение качества дошкольного образования.

Наибольший объем средств муниципального бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

- Обеспечение общедоступности и повышение качества дошкольного образования.

Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в  таблице № 2.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Комплексная оценка эффективность реализации подпрограммы в 2014 году составила 106,7%.

Таким образом,  реализация подпрограммы в 2014 году характеризуется высоким уровнем эффективности.

Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3-1.

Таблица 3.1

| Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие образования в Медынском районе на 2014-2020гг" МР "Медынский район" в 2014 году |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование индикатора (показателя) | ед.изм | Pi -плановое значение индикатора (показателя) | Fi - фактическое значение индикатолра (показателя) | Si = (Fi / Pi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений. | m Cel = (1 / m) x SUM (Si), i=1 |  |
| 1 | Доля детей дошкольного возраста, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и услуги по их содержанию, присмотру и уходу к общему количеству детей в возрасте от 1,5 до 6 лет | % | 39 | 49,4 | 126,7 |  |  |
| 2 | Доля посещающих дошкольные образовательные учреждения к числу желающих получить место в дошкольном образовательном учреждении | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма значений |  |  |  | 226,7 |  |  |
| Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  | 113,4 |  |
| Критерий 2 - Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР "Медынский район" муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе (подпрограмме) на 2014 г. |  | K - кассовое исполнение расходов в 2014 году | Fin = K / L x 100%, |  |  |
| Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) |  | 37251553,38 |  | 37251553,38 | 100 |  |  |
| Комплексная оценка эфективности релизации муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | O = (Cel + Fin ) / 2 |  |  |  |
| O - комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы |  |  |  | 106,7 |  |  |  |
| Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды результатов оценки |  |  | Границы диапозона оценки |  |  |  |  |
| Высокий уровень эффективности |  |  | 95% и более |  |  |  |  |
| Удовлетворительный уровень эффективности |  |  | от 80% до 95% |  |  |  |  |
| Неудовлетворительный уровень эффективности |  |  | менее 80% |  |  |  |  |

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

подпрограммы  «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования в Медынском районе на 2014-2020 гг.»                                                                               в 2014 году

- Общая часть

Наименование муниципальной программы - «Развитие образования в Медынском районе на 2014-2020 гг.».

Подпрограмма - «Развитие общего образования» (далее  - подпрограмма).

Основные цели и задачи подпрограммы:

Цель подпрограммы - обеспечение равного доступа к качественному образованию и достижения учащимися высоких образовательных результатов.

Задачи подпрограммы:

– реализация комплекса мероприятий по обеспечению внедрения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и других инновационных проектов;

– формирование и развитие системы оценочных процедур общего образования;

– разработка и реализация муниципальных программ поддержки лучших инновационных педагогических и управленческих практик, а также поддержки школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты.

- Результаты, достигнутые за отчетный период

Основные результаты, достигнутые в 2014 году:

- обновлено содержание начального общего и основного общего образования в соответствии со стандартами второго поколения, отмечается тенденция повышения качества основных общеобразовательных программ начального и основного общего образования, разрабатываемых образовательными организациями в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО;

- осуществляется сетевое взаимодействие общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС общего образования.

- среди современных оценочных процедур, отличных от пятибалльной системы и используемых в начальной школе для оценки достижений учащихся в соответствии с ФГОС, наиболее широко применяются проектные и творческие исследовательские работы (86,8% от общего числа ОУ). Несколько менее распространены механизмы накопительной системы оценивания (86,5% ОУ).

- увеличилась доля детей - участников олимпиад, фестивалей, научно-практических конференций и иных конкурсных мероприятий муниципального, регионального и всероссийского уровней в общей численности школьников Медынского района  на 7,8 % больше запланированного;

проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, в котором приняли участие 337  человек.  Награждены   дипломами  I степени -  11 учащихся, II степени – 29, III степени -50. Это больше, чем в прошлом году.

- проведена третья муниципальная олимпиада для младших школьников по русскому языку и математике, в ней приняли участие  35 четвероклассников из 7 школ. Победителями стали 2 человека, призёрами – 5 человек;

За прошедший год 93 педагога  приняли  участие в муниципальных,  региональных и всероссийских конкурсах.

В районном конкурсе  «Современный урок в начальной школе»  приняли участие  13 педагогов  из всех школ, кроме Передельской и  Радюкинской. Победителями  стали: Божина Т.А., Мартышева Н.Г., учителя Медынской школы, Еськова Ю.Б., учитель Романовской школы.

В конкурсе «Парад методических идей»  приняли участие  43 педагога   из всех школ района и 9 воспитателей из всех детских садов. На конкурс педагоги представили лучшие разработки уроков, методические материалы. Победителями конкурса стали: Максимова А.В., воспитатель д/с «Колокольчик»; Божина Т.А., Лебедева В.В., Кулюкина М.Б., Макаренкова Л.М., учителя Медынской школы; Хамидова Э.С., учитель Кременской школы; Константинова Л.А., Голанова И,А., учителя Радюкинской.

В  районном конкурсе «Учитель года» приняли участие 4  педагога: Ветчинова С.Ю., учитель физики Медынской  школы,  Романова С.Л., учитель начальных классов  Кременской школы,  Попова Н.Г., учитель английского языка Адуевской школы, Тюгаева Е.В., учитель английского языка Романовской  школы. Победителем конкурса стала Тюгаева Е.В., которая приняла участие в региональном этапе конкурса.

В конкурсе «Самый классный  классный» приняли участие 4  педагога: Богданова Н.В., учитель Медынской школы, Кошелева М.Н., учитель Кременской школы, Меняйлова Т.Б., учитель Романовской школы, Шуралева Ю.Ю., учитель Михеевской школы. Победителем  а стала Кошелева М.Н.

Педагоги района принимают  активное участие и в региональных, и всероссийских  конкурсах, занимают  призовые места.

В региональном конкурсе «Молодой учитель года» участвовала Сергеева О.В., учитель  истории и обществознания  Медынской школы.

В областном конкурсе «Разработка технологической карты урока  в соответствии с требованиями ФГОС» победителем стала Журба Е.Н., учитель Медынской школы, лауреатом -  Крылова Л.В., учитель Медынской школы, дипломы участников получили Чистохвалова М.С., Кошелева М.Н, Пятайкина А.П., Минаева Е.В, Константинова Л.А., Колесниченко Е.В.

Во всероссийском конкурсе «Век живи - век учись» Краснов Э.А., учитель географии Кременской школы, занял 2 место, во всероссийском конкурсе  фотоматериалов в проекте Русского географического общества стал победителем.

Во всероссийском конкурсе профессионального мастерства  «Я - учитель» дипломы 1 степени получили Константинова Л.А., Голанова И.А, педагоги Радюкинской школы.

Во всероссийском конкурсе «Мой лучший урок»  Власов О.М. (Радюкинская школа) получил диплом 1 степени.

Во всероссийском конкурсе  «Инновационные технологии  и методики в обучении» Мороз О.В., Туманова Н.Д., учителя Радюкинской ОШ,  заняли 3 место.

Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

С сентября 2014 года обучение по новым ФГОС НОО осуществляется в первых, вторых, третьих и четвертых классах общеобразовательных организаций. Общее количество детей, обучающихся в начальных классах в соответствии с ФГОС, составляет  человек, что составляет 100% обучающихся по программам начального общего образования.

Реализация ФГОС основного общего образования  в качестве апробации осуществляется  в Медынской, Кременской, и Романовской школа,  всего 165 учащихся  5- 6 классов,  что составляет 26 % от общего количества учащихся основной ступени.

Введение федерального государственного общеобразовательного стандарта среднего  общего образования в 2014 году не планировалось.

Всего в соответствии с ФГОС в 2014/15 учебном году обучается порядка 54,5% школьников от общего количества обучающихся по образовательным программам начального общего образования, основного общего и среднего общего образования.

Согласно данным мониторинга, доля обучающихся, имеющих возможность  использовать интерактивное учебное оборудование (в соответствии с ФГОС), составила 52,2%, оборудование для практических работ – 45,7%, что составляет 95% и 83% соответственно от общего количества обучающихся по ФГОС (54,5%).

Наименование показателей подпрограммы с характеристикой из достижения

Все показатели подпрограммы в 2014 году выполнены:

- доля общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы, реализующих программы профильного обучения, в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий, в общей численности общеобразовательных организаций – 100 %;

- доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и саморегулируемых организаций и регулярно получающих в них профессиональную помощь и поддержку, от общей численности учителей – 113,3 %;

- доля учащихся, участвующих в конференциях, олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях (фестивалях, смотрах, соревнованиях) муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций Медынского района – 100 %.

Сведения о показателях подпрограммы указаны в  таблице № 1.

- Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий

В 2014 году финансирование подпрограммы осуществлялось из муниципального  бюджета.

Общий объем финансирования, предусмотренный по мероприятиям подпрограммы на 2014 год составил 17 492.6 тыс. рублей.

За счет финансовых средств, выделенных из муниципального бюджета, в основном организованы и  проведены все  мероприятия Программы.

Наибольший объем средств муниципального бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

-  Организация предоставления качественного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях;

-    Финансовое обеспечение предоставления качественного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Медынского района;

-    Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных организаций.

Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в  таблице № 2.

- Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Реализация подпрограммы в 2014 году характеризуется высоким уровнем эффективности. Комплексная оценка эффективности составила 100,95 %.

Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3-2.

|  |  |  |  |  |  | Таблица № 3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие образования в Медынском районе на 2014-2020гг" МР "Медынский район" в 2014 году |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Развитие общего образования" |  |  |  |  |  |  |
| Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование индикатора (показателя) | ед.изм | Pi -плановое значение индикатора (показателя) | Fi - фактическое значение индикатолра (показателя) | Si = (Fi / Pi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений. | m Cel = (1 / m) x SUM (Si), i=1 |
| 1 | Доля учащихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями к условиям осуществления образовательного процесса, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций | % | 77,3 | 70 | 90,6 |  |
| 2 | Отношение среднего балла ЕГЭ( в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ( в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,43 | 1,51 | 105,6 |  |
| 3 | Доля общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы, реализующих программы профильного обучения, в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий, в общей численности общеобразовательных организаций | % | 42 | 42 | 100 |  |
| 4 | Доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и саморегулируемых организаций, и регулярно получающих в них профессиональную помощь и поддержку, от общей численности учителей | % | 45 | 51 | 113,3 |  |
| 5 | Доля обучающихся, участвующих в конференциях, олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях(фестивалях, смотрах, соревнованиях) муниципального, регионального, всероссиского, международного уровней, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций | % | 30 | 30 | 100 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| m |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма значений |  |  |  | 509,5 |  |
| Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  | 101,9 |
| Критерий 2 - Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР "Медынский район" муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе (подпрограмме) на 2014 г. |  | K - кассовое исполнение расходов в 2014 году | Fin = K / L x 100%, |  |
| Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) |  | 101967420,3 |  | 101967420,3 | 100 |  |
| Комплексная оценка эфективности релизации муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | O = (Cel + Fin ) / 2 |  |  |
| O - комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы |  |  |  | 100,95 |  |  |
| Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Виды результатов оценки |  |  | Границы диапозона оценки |  |  |  |
| Высокий уровень эффективности |  |  | 95% и более |  |  |  |
| Удовлетворительный уровень эффективности |  |  | от 80% до 95% |  |  |  |
| Неудовлетворительный уровень эффективности |  |  | менее 80% |  |  |  |

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

подпрограммы  «Развитие системы дополнительного образования детей » муниципальной программы «Развитие образования  в Медынском районе

на 2014-2020 гг.»    в 2014 году

- Общая часть

Наименование муниципальной программы - «Развитие образования в Медынском районе на 2014- 2020 гг.».

Подпрограмма - «Развитие системы  дополнительного образования» (далее  - подпрограмма).

Основные цели и задачи подпрограммы:

Цель подпрограммы – обеспечение доступности качественного дополнительного образования детей.

Задачи подпрограммы:

- создание условий для получения качественного дополнительного  образования, направленного на формирование готовности к самостоятельному гражданскому выбору, индивидуальной творческой самореализации, осознанному жизненному самоопределению и выбору профессии;

- создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.

2. Результаты, достигнутые за отчетный период

Основные результаты, достигнутые в 2014 году:

Система дополнительного образования района включает 2 учреждения дополнительного образования:  Дом   детского творчества и Детско-юношескую спортивную школу, в которых в 2014 году было занято 675 человек, что составило 60 % от общего числа школьников,  занятых дополнительным образованием.

В условиях дополнительного образования дети развивают свой творческий потенциал, получают возможность полноценной организации свободного времени. На базе учреждений дополнительного образования работает  40 секций и кружков различной направленности: физкультурно-спортивной, эколого-биологической, технической, культурно-художественной и др.

Процент охвата детей программами дополнительного образования от общего количества детей 5-18 лет в районе составляет 79% (Калужская область – 76,7%).

Вовлечение школьников в социальную практику является ключевым направлением деятельности организаций дополнительного образования.

На базе Дома детского творчества работает районная детская организация «Единство», которая включает в себя 9 школьных детских организаций с количеством участников 760 человек.

Приоритетные направления в работе организации: гражданско – патриотическое, правовое, духовно – нравственное. Традиционные мероприятия районной детской организации: День толерантности, акции «Мы – граждане  России», «Подарок ветерану», «Письма Победы» и др.

Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы:

Доля детей-участников конкурсных мероприятий увеличилась на 17% по сравнению с 2013 годом, количество проводимых мероприятий по направлениям детского  творчества по презентации достижений обучающихся в сфере дополнительного образования – на 32,5%.

Проводимая работа способствует привлечению детей и молодежи к активным формам досуга.

Наименование показателей подпрограммы с характеристикой из достижения:

- 100 % и выше, в том числе:

-охват детей от 5 до 18 лет программами дополнительного образования в условиях общего и дополнительного образования – 105%;

-доля детей-участников конкурсных мероприятий различного уровня, в общем числе занимающихся в системе дополнительного образования детей- 100%;

-количество проводимых мероприятий по  направлениям детского творчества по презентации достижений обучающихся в сфере дополнительного образования-100%.

- Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий

В 2014 году финансирование подпрограммы осуществлялось из  муниципального  бюджета.

Общий объем финансирования, предусмотренный по мероприятиям подпрограммы на 2014 год составил 3 673,6  тыс. рублей.

За счет финансовых средств, выделенных из муниципального бюджета, в основном организованы и  проведены все  мероприятия Программы.

Наибольший объем средств муниципального бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

-  Организация предоставления качественного общего образования в государственных общеобразовательных организациях области;

Финансовое обеспечение предоставления качественного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Медынского района.

- Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Комплексная оценка эффективность реализации подпрограммы в 2014 году составила 100,8 %.

Таким образом, реализация подпрограммы в 2014 году характеризуется высоким уровнем эффективности.

Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3-3.

Таблица 3.3

| Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие образования в Медынском районе на 2014-2020гг" МР "Медынский район" в 2014 году |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма "Развитие системы воспитания и социализации обучающихся" |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование индикатора (показателя) | ед.изм | Pi -плановое значение индикатора (показателя) | Fi - фактическое значение индикатолра (показателя) | Si = (Fi / Pi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений. | m Cel = (1 / m) x SUM (Si), i=1 |  |
| 1 | Удельный вес числа несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета | % | 1,91 | 1,98 | 96 |  |  |
| 2 | Доля юношей -десятиклассников, принявших участие в учебных сборах от общей численности школьников данной категории | % | 91 | 91 | 100 |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма значений |  |  |  | 196 |  |  |
| Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  | 98 |  |
| Критерий 2 - Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР "Медынский район" муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе (подпрограмме) на 2014 г. |  | K - кассовое исполнение расходов в 2014 году | Fin = K / L x 100%, |  |  |
| Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) |  | 1167520 |  | 1167520 | 100 |  |  |
| Комплексная оценка эфективности релизации муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | O = (Cel + Fin ) / 2 |  |  |  |
| O - комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы |  |  |  | 99 |  |  |  |
| Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды результатов оценки |  |  | Границы диапозона оценки |  |  |  |  |
| Высокий уровень эффективности |  |  | 95% и более |  |  |  |  |
| Удовлетворительный уровень эффективности |  |  | от 80% до 95% |  |  |  |  |
| Неудовлетворительный уровень эффективности |  |  | менее 80% |  |  |  |  |

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

подпрограммы  «Развитие системы воспитания и социализации школьников» муниципальной программы «Развитие образования в Медынском районе на 2014-2020 годы»  в 2014 году

- Общая часть

Наименование муниципальной программы - «Развитие образования в Медынском  районе на 2014-2020 годы».

Подпрограмма - «Развитие системы воспитания и социализации школьников» (далее  - подпрограмма).

Основные цели и задачи подпрограммы:

Цель подпрограммы - создание условий для развития личности ребенка, его духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению.

Задачи подпрограммы:

– совершенствование системы патриотического, духовно-нравственного, социокультурного, здоровьесберегающего воспитания несовершеннолетних граждан;

– формирование у несовершеннолетних способности противостоять негативным воздействиям социальной среды;

– профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

- Результаты, достигнутые за отчетный период

Основные результаты, достигнутые в 2014 году:

Проведены профилактические мероприятия:

- иммунохроматографическое тестирование обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций, в тестировании приняли участие 332 обучающихся;

-акция «Наркомания – знак беды», в акции приняли участие обучающиеся всех образовательных учреждений района;

-работает служба родительского патруля, ежегодно проводится 100 рейдов, ежеквартально проходят выходы в неблагополучные семьи.

В общеобразовательных организациях проводятся мероприятия, направленные на профилактику наркомании и формирование здорового образа жизни. В мероприятия антинаркотической направленности вовлечены все  обучающиеся и их родителей. Организовано и проведено 318 мероприятий.

В 2014/2015 учебном году в образовательных учреждениях проведена выездная профилактическая акция «Наркомания – знак беды».

В рамках акции специалистами ГАОУ ДПО КО «Калужский государственный институт развития образования» (бывший «Центр диагностики  и профилактики детской наркомании») проведено скрининговое исследование выявления фактов употребления психоактивных веществ на основе вегетативного резонансного теста в целях проведения мониторинга здоровья молодежи, раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, и профилактики употребления наркотических средств среди молодежи.

Огромная работа проводится в образовательных организациях района по патриотическому воспитанию.

В общеобразовательных учреждениях  организованы музеи, на базе которых строится работа по патриотическому воспитанию.  Музейные материалы широко используются в учебной и воспитательной работе.

Регулярно проводятся мероприятия патриотической направленности. Традиционными  стали «Уроки мужества» и «Вахта памяти» с возложением цветов и гирлянд к памятникам, конкурсы строевой и патриотической песни. Школьники принимают активное участие в районных и областных акциях и мероприятиях: «Салют Победы», «Ветеран живет рядом», «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» и другие.

На территории МР «Медынский район» находится 15 воинских захоронений. Учащиеся общеобразовательных учреждений постоянно шефствуют над братскими могилами и памятниками павшим воинам. Проводятся мероприятия по благоустройству, у памятников  высаживаются цветы.

В Медынской средней школе организован кадетский класс. Проводимые мероприятия в рамках учебной и внеклассной работы направлены на формирование гражданско-патриотического сознания школьников. В ноябре 2014 года учащиеся кадетского класса стали победителями областного лагерного сбора кадетских классов правоохранительной направленности «Территория ответственности».

Ежегодно проводятся районные учебные сборы для учащихся 10-х классов с организацией выезда юношей в воинскую часть, районные соревнования «День призывника».

В районе разработан и реализуется План  мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Проведен районный конкурс сочинений учащихся, посвященный освобождению города Медыни и Медынского  района  от немецко-фашистских захватчиков, районный смотр-конкурс музеев, посвященный 70-летию Великой Победы.

Учащиеся средних школ являются членами районного  историко – патриотического поискового объединения «Звезда». В рамках деятельности объединения на территории Медынского района развивается поисковое движение, проводится перезахоронение воинских останков, уход за воинскими захоронениями, установление сведений о погибших воинах, проведение информационно – пропагандистской деятельности среди населения, обучение подростков поисковому делу.

Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:

Наименование показателей подпрограммы с характеристикой из достижения:

- 100% и выше, в том числе:

- удельный вес числа несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета – данный показатель по итогам 2014 года составил 1,91%, что соответствует плановым значениям на 2014 год

- доля граждан мужского пола, обучающихся в 10-х классах общеобразовательных организаций Калужской области, принявших участие в учебных сборах, от общей численности обучающихся данной категории – по итогам 2014 года показатель составил 91 % , что соответствует  плановым значениям.

Сведения о показателях подпрограммы указаны в  таблице № 1.

- Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках финансирования расходов на обеспечение реализации муниципальной программы.

Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в  таблице № 2.

- Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Комплексная оценка эффективность реализации подпрограммы в 2014 году составила 99 %.

Таким образом, реализация подпрограммы в 2014 году характеризуется высоким уровнем эффективности.

Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3-5.

Таблица 3.5

| Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие образования в Медынском районе на 2014-2020гг" МР "Медынский район" в 2014 году |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма "Создание условий получения качественного образования" |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование индикатора (показателя) | ед.изм | Pi -плановое значение индикатора (показателя) | Fi - фактическое значение индикатолра (показателя) | Si = (Fi / Pi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений. | m Cel = (1 / m) x SUM (Si), i=1 |  |
| 1 | Доля образовательных организаций, не требующих капитального ремонта, в общем количестве образовательных организаций | %(ед) | 50(346) | 70 | 140 |  |  |
| 2 | Удельный вес образовательных организаций, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности участников образовательного процесса в образовательных организациях | % | 28 | 70 | 250 |  |  |
| 3 | Доля образовательных организаций , использующих технологии дистанционного образования, в общем количестве образовательных организаций | % | 9 | 10 | 111,1 |  |  |
| 4 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, получающих горячее питание, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 98,8 | 98,8 | 100 |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма значений |  |  |  | 601,1 |  |  |
| Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  | 150,3 |  |
| Критерий 2 - Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР "Медынский район" муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе (подпрограмме) на 2014 г. |  | K - кассовое исполнение расходов в 2014 году | Fin = K / L x 100%, |  |  |
| Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) |  | 11454697,95 |  | 11454697,95 | 100 |  |  |
| Комплексная оценка эфективности релизации муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | O = (Cel + Fin ) / 2 |  |  |  |
| O - комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы |  |  |  | 125,2 |  |  |  |
| Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды результатов оценки |  |  | Границы диапозона оценки |  |  |  |  |
| Высокий уровень эффективности |  |  | 95% и более |  |  |  |  |
| Удовлетворительный уровень эффективности |  |  | от 80% до 95% |  |  |  |  |
| Неудовлетворительный уровень эффективности |  |  | менее 80% |  |  |  |  |

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

подпрограммы «Создание условий для получения качественного образования» муниципальной программы «Развитие образования в Медынском районе на 2014-2020 годы»    в 2014 году

- Общая часть

Наименование муниципальной программы - «Развитие образования в Медынском районе на 2014-2020 г.».

Подпрограмма - «Создание условий для получения качественного образования» (далее  - подпрограмма).

Основные цели и задачи подпрограммы:

Цель подпрограммы – формирование безопасных условий получения качественного  образования в соответствии  с требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и СанПин.

Задачи подпрограммы:

- обеспечение капитального ремонта  образовательных организаций Медынского района с учетом нормативных сроков эксплуатации зданий;

улучшение технического состояния зданий и сооружений, находящихся на балансе образовательных учреждений в Калужской области;

- создание условий для безопасного осуществления образовательного процесса в образовательных организациях Калужской области;

- совершенствование форм и методов осуществления образовательного процесса в образовательных учреждениях Калужской области;

- совершенствование системы транспортного обеспечения обучающихся муниципальных и государственных образовательных организаций Калужской области, реализующих основные общеобразовательные программы;

- развитие системы школьного питания, соответствующего современным нормативным требованиям

- Результаты, достигнутые за отчетный период

Основные результаты, достигнутые в 2014 году:

В 2014 году проведены мероприятия, направленные на повышение уровня комплексной безопасности, в первую очередь пожарной и антитеррористической, образовательных организаций. Количество образовательных организаций, оборудованных системами видеонаблюдения, достигло 100% от общего количества образовательных организаций.

Все образовательные организации обеспечены кнопками экстренного вызова, системами автоматической пожарной сигнализации.

Улучшено техническое состояние зданий и сооружений, находящихся на балансе образовательных организаций. Число образовательных организаций, не требующих капитального ремонта, составило 564, или 82,4% от общего количества образовательных организаций области. В 2014 году выполнены обязательства по государственному контракту на оказание услуг связи по предоставлению доступа общеобразовательным организациям к высокоскоростной корпоративной информационно-коммуникационной сети исполнительных органов государственной власти Калужской области; подключено 85 школ.

Выполняются мероприятия по обеспечению образовательных организаций современным компьютерным оборудованием и программным обеспечением. Доля таких образовательных организаций от общего числа образовательных организаций составила 63,0%.

Особое внимание в 2014 году было уделено поддержанию в технически Таким образом, в ходе предпринятых организационных и практических мер по реализации подпрограммы «Создание условий для получения качественного образования» по всем показателям плановые результаты достигнуты либо превышены.

Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:

Целями государственной программы является обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики, сохранение здоровья обучающихся.

Достижение поставленных целей в 2014 году осуществлялось путем обеспечения доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностям граждан. Данные цели осуществлялась путем реализации следующих мероприятий:

– капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций;

– укрепление материально-технической базы школ;

– обеспечение безопасности образовательного процесса.

Выполнение мероприятий подпрограммы «Создание условий для получения качественного образования» в 2014 году способствовало модернизации общего образования и было направлено на обеспечение равной доступности и современного качества учебных результатов. Помимо этого, благодаря принятым мерам, в образовательных организациях района создаются условия, обеспечивающие безопасность и сохранение здоровья участников образовательного процесса.

Наименование показателей подпрограммы с характеристикой из достижения:

100 % и выше, в том числе:

–	доля образовательных организаций, обеспеченных современным компьютерным оборудованием и программным обеспечением, в общем количестве образовательных организаций составила 63,0% (плановый – 63,0%);

–	доля образовательных организаций, не требующих капитального ремонта, в общем количестве образовательных организаций, составила 50% (плановый – 50%);

–	удельный вес образовательных организаций, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности участников образовательного процесса в образовательных организациях, составила 60,0% (плановый – 28%);

– доля образовательных организаций, использующих технологии дистанционного образования, в общем количестве образовательных организаций, составила 9,0% (плановый – 9,0%);

–	доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым созданы условия для получения горячего питания, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, составила 100,0% (плановый – 98,8%).

Сведения о показателях подпрограммы указаны в  таблице № 1.

- Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий

Общий объем финансирования, предусмотренный по мероприятиям подпрограммы на 2014 год составил 11 454,7  тыс. рублей, из них:

–	4 839,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

–	6 615,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Фактический объем  финансирования в 2014 году на  реализацию мероприятий подпрограммы составил 11 454,7 тыс. рублей, из них;

–	4 839,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

– 	6 615,7 тыс. рублей за счет за счет средств местного бюджета.

- 12 697,67 тыс. рублей по мероприятию «Совершенствование организации школьного питания»;

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

-   Развитие информационной образовательной среды;

Средства местных бюджетов были привлечены в рамках следующих мероприятий:

- Повышение уровня комплексной безопасности муниципальных и государственных образовательных организаций Медынского района;

- Совершенствование организации школьного питания;

-  Ремонт образовательных организаций.

Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в  таблице № 2.

- Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Комплексная оценка эффективность реализации подпрограммы в 2014 году составила 125.2 %.

Таким образом,  реализация подпрограммы в 2014 году характеризуется высоким уровнем эффективности.

Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3-6.

Таблица 3.6

| Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие образования в Медынском районе на 2014-2020гг" МР "Медынский район" в 2014 году |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы образования района и реализации муниципальной программы" |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование индикатора (показателя) | ед.изм | Pi -плановое значение индикатора (показателя) | Fi - фактическое значение индикатолра (показателя) | Si = (Fi / Pi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений. | m Cel = (1 / m) x SUM (Si), i=1 |  |
| 1 | Количество мониторинговых исследований системы образования, проводимых в течение года | кол-во | 10 | 10 | 100 |  |  |
| 2 | Количество международных сопоставительных исследований качества образования, в которых Медынский район принимает решение | кол-во | 1 | 1 | 100 |  |  |
| 3 | Создание и обновление баз данных ГИА и ЕГЭ | кол-во | 2 | 2 | 100 |  |  |
| 4 | Доля аттестуемых педагогических работников практическая деятельность которых прошла экспертизу при аттестации на первую и высшую квалификационную категорию | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 5 | Количество специалистов образовательных организаций, обеспечивающих психологическое сопровождение участников образовательного процесса | чел | 5 | 5 | 100 |  |  |
| 6 | Доля специалистов образовательных организаций, обеспечивающих психологическое сопровождение участников образовательного процесса, повысивших свой профессиональный уровень | % | 5 | 5 | 100 |  |  |
| 7 | Доля обучающихся, воспитанников образовательных организаций, которым оказана квалифицированная психолого-педагогическая помощь | % | 72 | 72 | 100 |  |  |
| 8 | Доля обучающихся образовательных организаций, которым оказана помощь в профессиональном и личностном самоопределении | % | 45 | 45 | 100 |  |  |
| m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма значений |  |  |  | 800 |  |  |
| Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  | 100 |  |
| Критерий 2 - Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР "Медынский район" муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе (подпрограмме) на 2014 г. |  | K - кассовое исполнение расходов в 2014 году | Fin = K / L x 100%, |  |  |
| Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) |  | 8265646,36 |  | 8265646,36 | 100 |  |  |
| Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | O = (Cel + Fin ) / 2 |  |  |  |
| O - комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды результатов оценки |  |  | Границы диапазона оценки |  |  |  |  |
| Высокий уровень эффективности |  |  | 95% и более |  |  |  |  |
| Удовлетворительный уровень эффективности |  |  | от 80% до 95% |  |  |  |  |
| Неудовлетворительный уровень эффективности |  |  | менее 80% |  |  |  |  |

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

подпрограммы  «Обеспечение функционирования системы

образования муниципального района и реализации муниципальной программы»

муниципальной программы "Развитие

образования в Медынском районе  на 2014-2020 гг.» в 2014 году

- Общая часть

Наименование муниципальной программы - «Развитие образования в Медынском районе  на 2014-2020 гг.».

Подпрограмма - «Обеспечение функционирования системы образования района и реализации муниципальной программы» (далее  - подпрограмма).

Основные цели и задачи подпрограммы:

Цель подпрограммы - обеспечение процессов модернизации системы образования Медынского района.

Задачи подпрограммы:

- Осуществление организационно-технологического, информационно-методического, аналитического и финансового обеспечения образовательных организаций.

- Организация проведения и совершенствования экспертизы соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников образовательного учреждения федеральным государственным образовательным стандартам.

- Осуществление мониторинга муниципальной системы образования.

- Участие в международных сопоставительных исследованиях качества образования.

- Создание и обновление муниципальных баз данных ГИА и ЕГЭ.

- Развитие системы психологического обеспечения муниципального образования.

- Участие в формировании инновационной системы управления дополнительным педагогическим образованием в районе.

- Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы  управления бюджетным процессом;      
- совершенствование финансового контроля и снижение      просроченной кредиторской задолженности;                 
- обучение и повышение квалификации работников  отдела образования администрации муниципального  района   "Медынский район".

- Результаты, достигнутые за отчетный период

Основные результаты, достигнутые в 2014 году:

- Повышение квалификации педагогических работников. Количество обученных  в 2014 г. составляет 45 человек.

- Учебно-методическое сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов (далее ФГОС) общего образования:

- организация массового обучения руководителей и учителей-предметников основной школы по всему комплексу вопросов, связанных с внедрением ФГОС, на специализированных курсах повышения квалификации, семинарах;

- проведение районных и участие в областных семинарах-практикумах, конференциях, круглых столах для педагогических работников образовательных организаций по вопросам, связанным с внедрением ФГОС;

- обновление электронного банка данных материалов по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта общего образования.

Организационно-методическое сопровождение инновационной работы в образовательных учреждениях района и научно-практических и исследовательских мероприятий:

Для  учителей начальных классов  были проведены семинары  на темы: «Работаем по ФГОС НОО», районный круглый стол  «ФГОС НОО: современные подходы  к контрольно-оценочной деятельности учащихся»,  «Современный урок: деятельностный подход как условие реализации ФГОС». Вопросы о проблемах по реализации ФГОС НОО были рассмотрены и на секции учителей начальных классов: «Проектно-исследовательская деятельность как один из способов развития ключевых  компетенций  младших школьников», «УМК: что и как выбирает учитель в условиях работы по новым образовательным стандартам?», «Актуальные вопросы введения и реализации ФГОС НОО», «Современный урок по ФГОС. Технологические карты» и др.

Для  заместителей директоров и руководителей образовательных учреждений были проведены проблемные  семинары  на темы: «Новые задачи педагога в условиях введения и реализации ФГОС»,  «Организационная и содержательная модель школы по введению ФГОС», «Современные образовательные технологии как условие реализации системно-деятельностного подхода» на базе Медынской СШ (рамках сетевого взаимодействия с Дзержинским районом). Заместители руководителей приняли участие  в межрайонном семинаре  «Организация работы с одаренными детьми», который проходил на базе Кондровской СОШ № 1.

С целью поддержки молодых педагогов и оказания им методической помощи  была продолжена работа  «Школы молодого учителя» (руководитель Карпова О.П., учитель начальных классов Медынской СШ). В «Школе молодого учителя» обучалось 10 молодых педагогов. Для них  были проведены  проблемные семинары по темам: «Молодой учитель-классный руководитель», «Методические основы современного урока», «Современный урок в начальной школе», «Организация внеурочной деятельности»,  «Основные направления профориентационной работы с учащимися». В рамках работы  «ШМУ» молодые учителя посетили открытые уроки опытных педагогов Медынской СШ, Передельской СШ. В марте 2014 г. молодые педагоги приняли участие  в областной сессии Всероссийской педагогической школы Профсоюза.

В рамках работы по духовно-нравственному направлению  впервые  в районе были проведен круглый стол «Роль исторического наследия русской православной церкви в духовно-нравственном воспитании современного человека» в рамках  XVI Епархиальных Богородично-Рождественских образовательных чтений. Традиционной стала конференция педагогов Медынского и Юхновского районов «Духовно-нравственное воспитание через православную книгу». Педагоги Медынского  района приняли участие  в зональной научно-практической конференции  «Священные страницы отечественной истории» в г.Юхнове. В течение 2013-2014  учебного года курсы повышения квалификации прошли 45 человек.

Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы:

Количество обученных по программам повышения квалификации составило по итогам 2014 года 45 человек.  Это в значительной мере способствовало решению главной задачи подпрограммы -  обеспечению удовлетворения потребностей педагогических, управленческих и научно-методических кадров в получении знаний о новейших достижениях в области образования. Учебно-методическое сопровождение введения в районе федеральных государственных образовательных стандартов общего образования способствовало повышению эффективности введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в образовательных организациях и способствовало улучшению качества образования в образовательных организациях района. Всего в соответствии с ФГОС в 2014 году обучается порядка 55% школьников,  в образовательных организациях района  используются современные оценочные процедуры, отличных от пятибалльной системы и используемых в начальной школе для оценки достижений учащихся в соответствии с ФГОС, наиболее широко применяются проектные и творческие исследовательские работы (86,8% от общего числа образовательных организаций района). Подобные позитивные изменения являются результатом достижений в реализации подпрограммы.

Сведения о показателях подпрограммы указаны в  таблице № 1.

- Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий

Общий объем финансирования, предусмотренный по мероприятиям подпрограммы на 2014 год составил 6 525.1 тыс.  рублей, из них:

–	6 525.1 тыс. рублей за счет средств муниципального бюджета;

- Фактический объем  финансирования в 2014 году на  реализацию мероприятий подпрограммы составил 6 525.1 тыс. рублей.

- Наибольший объем средств районного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

- Осуществление организационно-технологического, информационно-методического, аналитического и финансового обеспечения образовательных организаций.

- Осуществление мониторинга муниципальной системы образования.

- Создание и обновление муниципальных баз данных ГИА и ЕГЭ.

-    Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы  управления бюджетным процессом;      
-    Совершенствование финансового контроля и снижение      просроченной кредиторской задолженности;                 
- Обучение и повышение квалификации работников  отдела образования администрации муниципального  района   "Медынский район".

Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в  таблице № 2.

- Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Комплексная оценка эффективность реализации подпрограммы в 2014 году составила 100%.

Таким образом, реализация подпрограммы в 2014 году характеризуется высоким   уровнем эффективности.

Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3-8.