О Т Ч Е Т

о выполнении ВЦП «Развитие местного самоуправления, муниципальной службы и кадрового потенциала в муниципальном районе «Медынский район» на 2020-2025 годы» за 2023 год

| Наименование задачи | Срок реализации | Объем расходов на реализацию, тыс. руб. |  |  | Показатели результативности деятельности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение индикатора |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % |
| Цель ВЦП 1. Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы в муниципальном районе «Медынский район», обеспечивающего эффективность муниципального управления и успешное социально-экономическое развитие в муниципальном районе «Медынский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Совершенствование нормативного правового регулирования муниципальной службы | 2020-2025 | Без финансирования |  |  | Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв | Ед. | 54 | 54 | 0 % |
| Задача 2 Дальнейшее развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, кадрового резерва | 2020-2025 | Без финансирования |  |  | Число лиц из числа кадрового резерва, не являющихся муниципальными служащими, прошедших дополнительное образование | Ед. | 3 | 3 | 0 % |
| Задача 3 Дальнейшее развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и кадрового резерва | 2020-2025 | 42,6 | 42,6 | 0% | Доля муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное обучение | Ед. | 36 | 36 | 0% |
| Другие мероприятия |  | 47 327,6 | 46 338,1 | 2 % |  |  |  |  |  |
| Итого по ВЦП |  | 47 327,6 | 46 338,1 | 2 % |  |  |  |  |  |

О Ц Е Н К А

эффективности реализации ВЦП  «Развитие местного самоуправления, муниципальной службы и кадрового потенциала в муниципальном районе «Медынский район» на 2020-2025 годы» за 2020 год

Э1  =  51: 51 х 100% = 100%

Э2 = 3:3 х 100%=100%

Э3 = 30: 30 х 100% = 100 %

Уровень достижения всех индикаторов ВЦП – 100%.

Э =(Э1+Э2+Э3)/3*100%.=100%

По результатам оценки реализации  ВЦП сделаны следующие вводы: ВЦП реализуется эффективно.